информационный бюллетень 
                                          Латышовского сельского поселения 


 Кадошкинского  муниципального района
Республики Мордовия 

Является официальным печатным 

изданием Латышовского сельского

поселения Кадошкинского 

муниципального района

«28 » июня 2017 г.    « Спец выпуск».

Кадошкинская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
« 28 » июня  2017 года                                                                          № 18/64-6
р.п. Кадошкино    

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Кадошкинского муниципального района, проводимых в единый день голосования 10 сентября 2017 года
В соответствии с  методическими рекомендациями по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 2 апреля 2014г. № 224/1444-6, Кадошкинская территориальная избирательная комиссия

р е ш и л а :

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Кадошкинского муниципального района, проводимых в единый день голосования 10 сентября 2017 года (прилагается).
2. Опубликовать Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Кадошкинского муниципального района, проводимых в единый день голосования 10 сентября 2017 года, в  газете для издания официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов Большеполянского, Пушкинского, Латышовского  сельских поселений Кадошкинского муниципального района.

	Председатель территориальной избирательной комиссии


	
	              Н. В. Камышова

	Секретарь территориальной избирательной комиссии


	
	                В. Н. Радынова




                                                                                                     Приложение

                                                                                      к решению Кадошкинской 

                                                                                      территориальной избирательной

                                                                                      комиссии от 28.06.2017г. № 18/64-6

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Кадошкинского муниципального района, проводимых в единый день голосования

10 сентября 2017 года
 

День голосования – 10 сентября 2017 года
 

Сокращения:

ЦИК РМ – Центральная избирательная комиссия Республики Мордовия;

МО - муниципальное образование;

ТИК – избирательная комиссия муниципального образования

УИК – участковая избирательная комиссия;

Федеральный закон – Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Закон РМ № 16-З – Закон Республики Мордовия «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Мордовия».

 

	№

п/п
	Содержание мероприятия
	Норма закона
	Срок исполнения
	Исполнители

	1
	2
	3
	4
	5

	НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

	1.
	Принятие решения о назначении выборов 

(ч. 1 ст. 87 Закона РМ № 16-З)
	Не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования
	Не ранее 11 июня и не позднее 21 июня 2017 года
	ТИК


	2.
	Публикация решения о назначении выборов

(ч.5 ст. 9 Закона РМ № 16-З)
	Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов
	 
	ТИК


	3.
	Направление в ЦИК РМ решения о назначении выборов и копии его публикации
	 
	В течение трех

дней со дня принятия соответствующего решения
	ТИК 



	4.
	Передача системному администратору КСА ТИК ГАС «Выборы» копии решения о назначении выборов для ввода в ГАС «Выборы»
	 
	Незамедлительно после принятия решения
	Председатель ТИК 



	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

	5.
	Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных  комиссий и помещений для голосования

(п.7 ст.19 Федерального закона)
	Не позднее чем за 40 дней до дня голосования
	Не позднее

31 июля 2017 года
	Главы местных администраций

	СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

	6.
	Представление сведений об избирателях в ТИК
(ч.ч. 2- 3 ст. 15 Закона  РМ № 16-З)
	Сразу после назначения выборов
	
	Главы местных администраций, уполномоченные должностные лица

	7.
	Составление списков избирателей

(ч.ч.  5, 7 ст. 15 Закона РМ № 16-З)
	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования
	Не позднее 30 августа

2017 года
	ТИК 



	8.
	Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию

(ч. 7 ст. 15 Закона РМ № 16-З)
	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования
	Не позднее 30 августа

2017 года
	ТИК 

	9.
	Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения

(ч. 1 ст. 17 Закона РМ № 16-З)
	За 10 дней до дня голосования
	С 30 августа 2017 года, а в случае составления списка позднее этого

срока – непосредственно после составления списка избирателей
	УИК

	10
	Проверка сообщенных избирателем сведений (представленных документов) о неточности списка избирателей и либо устранение ошибки или неточности в списке избирателей, либо принятие решения об отклонении заявления избирателя об исправлении списка избирателей с указанием причин такого отклонения

(ч. 3 ст. 17 Закона РМ № 16-З)
	В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования
	 
	УИК

	11
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и его заверение печатью участковой избирательной комиссии

(ч. 2 ст. 17 Закона  РМ № 16-З)
	Не позднее дня предшествующего дню голосования
	Не позднее

9 сентября 2017 года
	Председатель и секретарь УИК

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

	12
	Направление копии решения о назначении выборов с указанием даты его официального опубликования в Управление Минюста России по Республике Мордовия
	В день опубликования решения о назначении выборов
	 
	ТИК 

	13
	Подготовка и направление в ТИК, опубликование в СМИ, размещение в сети «Интернет» списка политических партий, их региональных отделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов

(ч. 2 ст. 8 Закона РМ № 16-З)
	Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	 
	Управление Минюста России по Республике Мордовия

	14
	Согласование краткого наименования и эмблемы избирательного объединения (ч. 4 ст. 32 Закона РМ № 16-З)
	При выдвижении кандидатов, списков кандидатов
	
	ТИК, избирательное объединение

	15
	Публикация предвыборной программы избирательного объединения, выдвинувшей кандидатов, не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

(ч. 10 ст. 62 Закона РМ № 16-З)
	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования
	Не позднее 31 августа 2017 года
	Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов

	ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

	16
	Самовыдвижение кандидатов, выдвижение кандидатов избирательным объединением

(ч.ч. 1, 4 ст. 34 Закона  РМ № 16-З)
	Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации)  решения о назначении выборов,

  и не позднее чем за 47 дней до дня голосования
	Не позднее 24 июля 2017 года

 
	Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения


	17
	Представление в ТИК списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам и иных избирательных документов избирательных объединений

(ч.ч. 1-5 ст. 38 Закона РМ № 16-З)
	Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	 
	Уполномоченные представители избирательных объединений 

	18
	Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения представленных документов (ч.7 ст. 35, ч. 6 ст. 38 Закона РМ № 16-З)
	Незамедлительно после приема представленных документов
	 
	ТИК 

	19
	Рассмотрение документов, представленных избирательным объединением, принятие решения о заверении списка кандидатов или об отказе в его заверении

(ч. 6 ст. 38 Закона РМ № 16-З)
	В трехдневный срок со дня поступления документов
	 
	ТИК

	20
	Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов с копией заверенного списка либо решения об отказе в его заверении

(ч. 6 ст. 38 Закона РМ № 16-З)
	В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения
	 
	ТИК 

	21
	Передача системному администратору КСА ТИК ГАС «Выборы» копии решения о заверении списка кандидатов и заверенного списка кандидатов либо решения об отказе в заверении списка кандидатов для ввода в ГАС «Выборы» информации о выдвижении кандидатов
	Незамедлительно после принятия соответствующего решения
	 
	Председатель ТИК

	22
	Передача системному администратору КСА ТИК ГАС «Выборы» биографических сведений выдвинутого кандидата для ввода в ГАС «Выборы» информации о выдвижении кандидатов
	В течение суток со дня приема документов, представленных кандидатом
	 
	Председатель ТИК

	23
	Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, а также выдвинутого избирательным объединением

(ч.ч.  1, 2  ст. 39 Закона РМ № 16-З)
	Со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении кандидата, и заканчивается не позднее чем за 42 дня до дня голосования
	Не позднее 29 июля 2017 года
	Кандидат

	24
	Представление избирательных документов для регистрации кандидата

(ч. 1 ст. 41 Закона  РМ № 16-З)
	Не ранее чем за 62 дня и не позднее чем за 42 дня  до дня голосования до 18 часов
	Не ранее 9 июля 2017 года и не позднее 29 июля 2017 года до 18 часов
	Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений

 

	25
	Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований Закона РМ к оформлению документов, представленных в ТИК
(ч.3 ст.44 Закона РМ № 16-З)
	Не позднее чем за три дня до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	 
	ТИК 

	26
	Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в ТИК 

(ч.3 ст.44 Закона РМ № 16-З)
	Не позднее чем за один день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	 
	Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений



	27
	Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации

(ч. 1 ст. 44 Закона  РМ № 16-З)
	В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации документов
	 
	ТИК 

	28
	Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах

(ч. 14 ст. 44 Закона  РМ № 16-З)
	В течение 48 часов с момента  регистрации
	 
	ТИК 

	29
	Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах

(ч.ч.3,4 ст. 70 Закона РМ № 16-З)
	Не позднее чем за 13 дней до дня голосования
	Не позднее 27 августа 2017 года
	ТИК 

	СТАТУС КАНДИДАТОВ

	30
	Назначение доверенных лиц

(ч. 1 ст. 48 Закона РМ № 16-З)
	После выдвижения кандидата
	 
	Кандидат, избирательное объединение

	31
	Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений

(ч. 1 ст. 48 Закона РМ № 16-З)
	В течение 3 дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения  и заявления самих граждан о согласии быть доверенными лицами
	 
	ТИК

	32
	Представление в ТИК списка назначенных в участковые избирательные комиссии наблюдателей

(ч. 2.1. ст. 30 Закона РМ № 16-З)
	Не позднее чем за 3 дня до дня голосования


	Не позднее 6 сентября 2017 года
	Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение

	33
	Представление направления наблюдателя в участковую избирательную комиссию, в которую он назначен зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, избирательным объединением

(ч. 3 ст. 30 Закона РМ № 16-З)
	В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования


	9-10 сентября 2017 года


	Наблюдатели

	34
	Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей

(ч. 2 ст. 46 Закона РМ № 16-З)
	Не позднее чем через 5 дней   со дня регистрации
	 
	Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ

	35
	Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры

(ч. 1 ст. 50 Закона  РМ № 16-З)
	Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу -  не позднее чем за пять дней до дня голосования
	Не позднее 4 сентября 2017 года
	Кандидаты

	
	
	При вынуждающих обстоятельствах не позднее чем за один день до дня голосования
	Не позднее 8 сентября 2017 года
	Кандидаты

	36
	Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, отозвать его по решению органа, выдвинувшего кандидата

(ч. 3 ст. 50 Закона РМ № 16-З)
	Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу -  не позднее чем за пять дней до дня голосования
	Не позднее 4 сентября 2017 года
	Избирательные объединения

	ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	37
	Агитационный период

(ч. 1 ст. 63 Закона РМ № 16-З)

 
	Со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и прекращается в ноль часов за сутки до дня голосования
	До ноля часов 9 сентября 2017 года
	Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения

	38
	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях

(ч. 2 ст. 63 Закона РМ № 16-З)
	Начинается за 28 дней до дня голосования и  прекращается в ноль часов за сутки до дня голосования
	С 12 августа 2017 года и до ноля часов 9 сентября 2017 года
	Зарегистрированный кандидат, избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов 

	39
	Опубликование соответствующей организацией телерадиовещания и редакцией  периодического печатного издания сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в ТИК
(ч. 7 ст. 64 Закона РМ № 16-З)
	Не позднее чем через 30 дней со дня опубликования решения о назначении выборов
	 
	Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий в ТИК

	40
	Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади, предоставляемой для целей предвыборной агитации

(ч. 2 ст. 66 Закона РМ № 16-З)
	Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	 
	Редакции муниципальных периодических печатных изданий

	41
	Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади

(ч. 4 ст. 66 Закона РМ № 16-З)
	По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосовании
	Не позднее 10 августа 2017 года
	Редакции муниципальных периодических печатных изданий

	42
	Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени

(ч. 10 ст. 65 Закона РМ № 16-З)
	По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосовании
	Не позднее 10 августа

2016 года
	ТИК с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания

	43
	Представление ПАО «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади, эфирного времени

(ч.19 ст. 65, ч. 13 ст. 66 Закона РМ № 16-З)
	Не позднее чем за 2 дня до дня выхода в эфир или  опубликования агитационного материала
	 
	Зарегистрированный кандидат

	44
	Представление копии платежного документа с отметкой ПАО «Сбербанк России» в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания

(ч. 19 ст. 65, ч. 13 ст. 66 Закона РМ № 16-З)
	До предоставления эфирного времени, печатной площади
	
	Зарегистрированный кандидаты, избирательные объединения

	45
	Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени и печатной площади

(ч. 16 ст. 65 Закона РМ № 16-З) 
	Не позднее чем за 5 дней до дня выхода в эфир  или опубликования агитационного материала
	
	Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение

	46
	Представление в соответствующую избирательную комиссию данных учета объемов стоимости представленного платного эфирного времени и бесплатной и платной печатной площади в порядке и по формам, установленным ТИК (ч. 8 ст. 64 Закона РМ № 16-З)
	В десятидневный срок после дня голосования
	Не позднее 20 сентября 2017 года
	Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий

	47
	Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг и представление указанных сведений в ТИК (ч. 3 ст. 68 Закона РМ № 16-З)
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	 
	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных мероприятий

	48
	Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка

(ч. 8 ст. 68 Закона РМ № 16-З)
	Не позднее чем за 30 дней до дня голосования
	Не позднее 10 августа 2017 года
	Органы местного самоуправления по предложению ТИК 

	49
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещений в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»)

(ч.3 ст. 60 Закона РМ № 16-З)
	В течение пяти дней до дня голосования
	С 5 сентября 2017 года по 9 сентября 2017 года
	Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов

	50
	Представление до начала их распространения экземпляров печатных агитационных материалов (или копии), аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий и иных агитационных материалов, а также их электронные образы в ТИК 

(ч. 5 ст. 68 Закона РМ № 16-З)
	До начала их распространения
	 
	Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов

	51
	Уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату для проведения агитационных публичных мероприятий, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным кандидатам, в письменной форме ТИК (ч. 4 ст. 67 Закона РМ № 16-З)
	Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения

 
	 
	Собственник, владелец помещения

	52
	Размещение информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» или иным способом довести ее до сведения других зарегистрированных кандидатов

(ч. 4.1. ст. 67 Закона РМ № 16-З)
	В течение двух суток с момента получения уведомления
	 
	ТИК, получившая уведомление о факте предоставления помещения

	53
	Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей с избирателями

(ч. 5 ст. 67 Закона  РМ № 16-З)
	В течение 3 дней  со дня их подачи
	 
	Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений

	54
	Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами депутатов

(ч. 2 ст. 67 Закона РМ № 16-З)
	В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
	 
	Органы местного самоуправления

	ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

	55
	Представление в ТИК отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов

(ч. 5 ст. 52 Закона РМ № 16-З)
	Не позднее чем через 10 дней со дня голосования
	Не позднее 20 сентября 2017 года
	УИК

	56
	Представление в представительные органы муниципальных образований отчета о расходовании средств местного бюджета

(ч. 6 ст. 52 Закона РМ № 16-З)
	Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования общих итогов выборов
	 
	ТИК 

	57
	Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета

(ч. 3 ст. 54 Закона РМ № 16-З)


	В течение трех дней после получения соответствующей избирательной комиссией муниципального образования уведомления о выдвижении кандидата


	
	ТИК 

	58
	Открытие кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, избирательным объединением специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда

(ч. 3 ст. 54 Закона РМ № 16-З) 
	После получения кандидатом документа, выдаваемого в течение трех дней после получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата


	
	Кандидаты, избирательные объединения

	59
	Публикация сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

(ч. 6 ст. 56 Закона РМ № 16-З)
	В течение трех дней со дня получения
	
	Редакции муниципальных периодических печатных изданий



	60
	Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением требований части 1 и 2 статьи 55 Закона РМ либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные статьей 55 Закона РМ 

(ч. 4 ст. 55 Закона РМ № 16-З)
	Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет


	
	Кандидаты, избирательные объединения

	61
	Перечисление в доход соответствующего бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями

(ч. 4 ст. 55 Закона РМ № 16-З)
	Не позднее чем через десять дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет


	
	Кандидаты, избирательные объединения

	62
	Представление в ТИК первого финансового отчета (п. 1 ч. 1 ст. 56 Закона РМ № 16-З)
	Одновременно с документами, необходимыми для регистрации


	
	Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам



	63
	Представление в ТИК итогового финансового отчета

 (п. 2 ч. 1 ст. 56 Закона РМ № 16-З)
	Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов


	
	Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам



	64
	Передача копий первого и итогового финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования

(ч. 3 ст. 56 Закона РМ № 16-З)


	Не позднее чем через пять дней со дня их получения


	
	ТИК


	65
	Публикация финансовых отчетов, переданных соответственно ТИК
(ч. 4 ст. 56 Закона РМ № 16-З)
	В течение 3 дней 
со дня получения отчетов


	
	Редакции муниципальных государственных периодических печатных изданий



	66
	Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды. 

Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки

(ч. 5 ст. 56 Закона РМ № 16-З)
	В пятидневный срок со дня поступления представления
	
	Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций



	67
	Перечисление неизрасходованных средств, находящихся на специальных избирательных счетах, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в избирательные фонды

(ч. 1 ст. 57 Закона РМ № 16-З)


	После дня голосования и до представления итогового финансового отчета


	
	Кандидаты, избирательные объединения

	68
	Перечисление в доход местного бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов 

(ч. 1 ст. 57 Закона РМ № 16-З)
	С 9 ноября 2017 года
	
	Мордовское отделение ПАО Сбербанк России по письменному указанию ТИК


	69
	Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионных служб, созданных при ТИК в распоряжение соответствующих избирательных комиссий

(ч. 2 ст. 24 Закона РМ № 16-З)


	Не позднее чем через 1 месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов


	
	Государственные органы и иные органы и организации, указанные в пункте 2 статьи 24  Закона РМ



	ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

	70
	Утверждение формы избирательного бюллетеня, порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, их числа

(ч. 1 ст. 71 Закона РМ № 16-З)
	Не позднее чем за 25 дней до дня голосования
	Не позднее

15 августа 2017 года
	ТИК

	71
	Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования

(ч. 1 ст. 71 Закона РМ № 16-З)
	Не позднее чем за 20 дней до дня голосования
	Не позднее 20 августа 2017 года
	ТИК

	72
	Изготовление избирательных бюллетеней для голосования

(ч. 9 ст. 71 Закона  РМ № 16-З)
	Не позднее чем за 18 дней до дня голосования
	Не позднее

22 августа 2017 года
	Полиграфические организации по решению ТИК 



	73
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования

(п. 2 ст. 64 Федерального закона, ч.2 ст. 74 Закона РМ № 16-З)
	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования в день голосования
	Не позднее 30 августа 2017 года

 
	УИК

	74
	Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям

(ч. 12 ст. 71 Закона  РМ № 16-З,

п. 13 ст. 63 Федерального закона)
	Не позднее чем за 1 день до дня голосования 
	8 сентября 2017 года
	ТИК, УИК

	75
	Проведение досрочного голосования:

в избирательных комиссиях муниципальных образований

в участковых избирательных комиссиях  

(п. 2 ст. 65 Федерального закона)
	За 10 - 4 дня до дня голосования

Не ранее чем за 3 дня до дня голосования


	С 30августа по 5 сентября 2017 года 

Не ранее 6 сентября 2017 года
	ТИК, УИК

	76
	Проведение голосования

(ч. 1 ст. 74 Закона  РМ № 16-З)
	С 8 до 20 часов
	10 сентября 2017 года
	УИК

	77
	Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, составление соответствующего акта избирательной комиссии. Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования

(ч. 3 ст. 78 Закона РМ № 16-З)
	По истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке
	 
	УИК

	78
	Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в части 5 статьи 29 Закона  РМ

(ч. 28 ст. 78 Закона РМ № 16-З)
	Немедленно после подписания протокола об итогах голосования
	 
	УИК

	79
	Обработка итогов голосования, составление протоколов и сводных таблиц в ТИК
(ч. 1 ст. 79 Закона  РМ № 16-З)
	Не позднее чем через 3 дня со дня голосования


	Не позднее 13 сентября 2017 года


	ТИК 

	80
	Определение результатов выборов по одномандатным избирательным округам 

(ч. 1 ст. 80  Закона РМ № 16-З)
	На основании первых экземпляров протоколов об итогах голосования, полученных из нижестоящих комиссий, путем суммирования содержащихся в этих протоколах данных


	
	ТИК

	81
	Определение общих результатов выборов

(ч. 1 ст. 84 Закона РМ № 16-З)
	Не позднее чем через две недели со дня голосования, решение подлежит официальному опубликованию не позднее чем через 5 дней со дня его принятия
	Не позднее

24 сентября 2017 года
	ТИК 

	82
	Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования, о результатах выборов

(ч. 1 ст. 85 Закона РМ № 16-З)
	Незамедлительно после принятия решения о результатах выборов
	 
	ТИК 

	83
	Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документа, удостоверяющего, что им в установленный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей

(ч. 1 ст. 85 Закона РМ № 16-З)
	В пятидневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом
	 
	Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом

	84
	Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в СМИ

(ч. 2 ст. 89 Закона  РМ)
	В течение одного дня после определения результатов выборов
	 
	ТИК

	85
	Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверения об избрании

(ч. 4 ст. 85 Закона  РМ № 16-З)
	После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата
	 
	ТИК

	86
	Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, голосов, поданных по позициям «За» и «Против»

(ч. 3 ст. 89 Закона  РМ)
	В течение трех недель со дня голосования
	 До 1 октября 2017 года
	ТИК

	87
	Официальное опубликование информации об итогах голосования, о результатах выборов, включающей в себя полные данные сводных таблиц всех избирательных комиссий 

(ч. 4 ст. 89 Закона  РМ № 16-З)
	В течение двух месяцев со дня голосования
	 До 10 ноября 2017 года
	ТИК

	88
	Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов муниципальных образований
	В соответствии с Порядком хранения, передачи в архив и уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов-депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Мордовия, утвержденным постановлением ЦИК РМ от 29.02.2016 г. № 117/861-5
	 
	ТИК, УИК


Кадошкинская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
« 28 » июня  2017 года                                                                          № 18/62-6

р.п. Кадошкино    

О списке кандидатов на дополнительных выборах  депутата Совета депутатов Латышовского сельского поселения Кадошкинского муниципального  района третьего созыва по 2-Советскому одномандатному избирательному округу №2, выдвинутом избирательным объединением Кадошкинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Рассмотрев документы, представленные в Кадошкинскую территориальную избирательную комиссию  для заверения  списка кандидатов на дополнительных выборах депутата Совета депутатов Латышовского сельского поселения Кадошкинского муниципального  района третьего созыва по 2- Советскому одномандатному избирательному округу №2, выдвинутом избирательным объединением Кадошкинское местное отделение Мордовского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  в соответствии с подпунктом 8 пункта 6 статьи 20, статьями 36 и 38 Закона Республики Мордовия «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Мордовия», Кадошкинская территориальная избирательная комиссия

р е ш и л а:

1. Заверить список кандидатов на дополнительных выборах  депутата Совета депутатов Латышовского сельского поселения Кадошкинского муниципального  района третьего созыва по 2 - Советскому  одномандатному избирательному округу №2 в количестве одного человека, выдвинутый в установленном порядке избирательным объединением  Кадошкинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (прилагается).
2. Выдать уполномоченному представителю указанного местного отделения политической партии копию заверенного списка кандидатов  на дополнительных выборах депутата Совета депутатов Латышовского сельского поселения Кадошкинского муниципального  района третьего созыва по 2- Советскому одномандатному избирательному округу №2, выдвинутого избирательным объединением Кадошкинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Направить представленные в Кадошкинскую территориальную избирательную комиссию  сведения о кандидатах на дополнительных выборах  депутата Совета депутатов Латышовского сельского поселения Кадошкинского муниципального  района третьего созыва по 2- Советскому одномандатному избирательному округу №2, включенных в указанный список кандидатов, в соответствующие государственные органы для проверки их достоверности.
4. Считать согласованным краткое наименование:  Кадошкинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для использования в избирательных документах.

5. Опубликовать настоящее решение в газете для издания официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов Латышовского  сельского поселения Кадошкинского муниципального района.

	Председатель территориальной избирательной комиссии


	
	              Н. В. Камышова

	Секретарь территориальной избирательной комиссии


	
	                В. Н. Радынова




                                                                                                     Приложение

                                                                   к решению Кадошкинской 

                                                                   территориальной избирательной

                                                                  комиссии от 28.06.2017г. № 18/62-6

СПИСОК

кандидатов на дополнительных выборах  депутата Совета депутатов Латышовского  сельского поселения Кадошкинского муниципального  района третьего созыва по 2- Советскому одномандатному избирательному округу №2, выдвинутых в установленном порядке избирательным объединением  Кадошкинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1.БАЙЧУРИНА  РИММА РАВИЛЕВНА,  дата рождения – 14.12.1972 года рождения, место рождения – с. Латышовка Кадошкинского района Республики Мордовия, адрес места жительства – Республика Мордовия, Кадошкинский район, с. Латышовка, ул. Молодежная, д.39 вид документа – паспорт серия 8901 номер 135908 выдан 16.10.2001г. Кадошкинским РОВД МВД Республики Мордовия, код подразделения 132-025.

Кадошкинская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
« 28 » июня  2017 года                                                                          № 18/65-6
р.п. Кадошкино  

Об установлении объема информации, для доведения до сведения избирателей о кандидатах на дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Кадошкинского муниципального района, проводимых в единый день голосования 10 сентября 2017года
В соответствии с пунктом 11 статьи 38  Закона Республики Мордовия Закона Республики Мордовия «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Мордовия», Кадошкинская территориальная избирательная комиссия

р е ш и л а :

1. Информацию о кандидатах  на дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Кадошкинского муниципального района, проводимых в единый день голосования 10 сентября 2017года, представленную  при их выдвижении предоставлять в равном объеме с указанием следующих сведений о каждом из них:
1) фамилия, имя и отчество;

2) год рождения;

3) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата;

4) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий). Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе - сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа;

5) если кандидат выдвинут избирательным объединением - слова «выдвинут избирательным объединением» с указанием краткого наименования данного избирательного объединения;

6) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру - слово «самовыдвижение»;

7) если кандидат указал свою принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, - указываются краткое наименование соответствующей политической партии, иного общественного объединения и статус кандидата в этой политической партии, ином общественном объединении;

8) если у кандидата  имелась или имеется судимость - указывается сведения о его судимости.
5. Опубликовать настоящее решение в газете для издания официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов Большеполянского, Латышовского, Пушкинского  сельских поселений Кадошкинского муниципального района.

	Председатель территориальной избирательной комиссии


	
	              Н. В. Камышова

	Секретарь территориальной избирательной комиссии


	
	                В. Н. Радынова




Информационный бюллетень Латышовского сельского поселения Кадошкинского муниципального района, 

«Спец выпуск» от « 28  »июня  2017 г.  

Учредитель: Совет депутатов Латышовского сельского поселения Кадошкинского муниципального района

Тираж 5 экз.

