РЕСПУБЛИКА   МОРДОВИЯ

 АДМИНИСТРАЦИЯ АДАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 КАДОШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р а с п о р я ж е н и е

_____________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           от 12 января 2015 года              №  1 - Р                                с.Адашево

   Во исполнение Указа Главы Республики Мордовия от 21 февраля 2014 года № 34-УГ «О подготовке к празднованию 70-и годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», Распоряжения Правительства Республики Мордовия от 23 мая 2014 г. № 343-Р:

  1.Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-и годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Кадошкинского муниципального района (далее - План)

   2.Установить, что  финансирование Плана осуществляется в пределах средств, предусмотренных в  бюджете сельского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период на указанные цели, с привлечением внебюджетных источников.

  3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на себя.

Заместитель главы администрации

Адашевского сельского поселения                                             В.И.Киселев

Приложение к распоряжению администрации

Адашевского сельского поселения

от 12 января 2015 года № 1-Р

ПЛАН

 мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-и годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Адашевского сельского поселения

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки

исполнения
	Ответственные исполнители

	1.
	Митинг  возле обелиска  воинам, погибшим в ВОВ 2941-1945 г.г. Возложение цветов к обелиску.

Выступление участников художественной самодеятельности, учащихся и учителей Адашевской СОШ.
	9 мая 2015 года
	Администрация Адашевского сельского поселения, МБУК «Сельский клуб Адашевского сельского поселения», МБОУ «Адашевская СОШ».

	2.
	Вручение  ветеранам медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
	24 марта 2015 года 11.00 часов

Актовый зал школы
	Заместитель главы администрации Адашевского сельского поселения, заведующая МБУК «Сельский клуб»

	3.
	Посещение на дому вдов участников ВОВ с целью мониторинга условий проживания и состояния здоровья, оказания необходимой посильной помощи.
	Январь-апрель 2015 года
	Администрация, средняя школа, работники сельского клуба, учащиеся  средней школы.

	4.
	Помощь в уборке помещений и придомовых территорий, вскапывание огородов вдовам участников ВОВ.
	1-7 мая 2015 года
	Администрация, средняя школа, работники сельского клуба, учащиеся  старших классов средней школы.

	5.
	Посещение вдов участников войны на дому для оказания  необходимой медицинской помощи, обеспечения  лекарственными средствами.
	Постоянно
	Заведующая ФАП Адашевского сельского поселения.

	6.
	Возложение  венков и цветов к обелиску участникам ВОВ 1941-1945 г.г. в день памяти и скорби. Митинг.
	22 июня 2015 года.
	Совет ветеранов села, администрация сельского поселения.

	7.
	Ремонт, покраска постамента, стелы, ограждения и замощения обелиска участникам ВОВ.

Высадка рассады цветов, генеральная уборка территории обелиска и близлежащей территории.
	22 апреля – 30 апреля
	Адашевская СОШ, сельский клуб, администрация, организации, расположенные на территории Адашевского сельского поселения.

Контроль за пунктом 7 возложен на заместителя главы администрации  сельского поселения В.И.Киселева.

	8.
	Проведение Дней памяти участников ВОВ – уроки мужества, выставки, стенды, беседы, классные часы, читательские конференции(по книгам о ВОВ) на тему «Вспомним всех поименно», «Битва под Москвой», «Курская битва», «Сталинградская битва».

Конкурсы стихов, песни на тему Великой Отечественной войны
	В течение года.
	Адашевская СОШ, сельская библиотека.

	9.
	Волонтерская работа с целью оказания помощи труженикам тыла, вдовам участников ВОВ.
	Постоянно
	Адашевская СОШ

	10.
	Участие в районном конкурсе «Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества».
	Февраль 2015 года
	Учащиеся МБОУ «Адашевская СОШ».

	11.
	Единый урок мужества.
	Май 2015 года
	Директор Адашевской СОШ

	12.
	Выпуск стенгазеты о Герое Советского Союза - земляке ВОВ Евишеве Г.Л. и о его семье.
	Февраль-март
	Директор Адашевской СОШ

	13.
	Оформление фотовыставки об участниках ВОВ – жителях села Адашево.
	Март-апрель 2015 года
	Директор Адашевской СОШ.

	14.
	Конкурс  рисунков учащихся Адашевской СОШ «Победа наших дедов».
	2015 год
	Директор Адашевской СОШ



	15.
	Шефство над захоронением Героя Советского Е.Г.Евишева на сельском кладбище с.Адашево. Благоустройство.Уборка.  
	Постоянно
	Руководство Адашевской СОШ.

Администрация сельского поселения.

	16.
	Возложение венка к могиле Героя Советского Союза Евишева Г.Л.
	9 мая

2015 года
	Заместитель главы администрации.Директор СОШ. Председатель Совета ветеранов села.


