ПРОЕКТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_____________________________________________________

от ____________________________________  № _________________________

р.п. Кадошкино

- ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») «ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ КАДОШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ (2016-2030 ГОДЫ)»

Во исполнение Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 12 декабря 2014 года № ДМ-П12-1975, а также в целях реализации постановления Правительства Республики Мордовия от 3 августа 2015 года № 462 «О некоторых мерах социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов, администрация Кадошкинского муниципального района

п о с т а н о в л я е т:

- 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия (2016-2030 годы)» (далее – «дорожная карта»).

2. Руководителям структурных подразделений администрации Кадошкинского муниципального района, ответственных за реализацию «дорожной карты» обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты».

3. Финансовому управлению администрации Кадошкинского муниципального района при подготовке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период учитывать в установленном порядке мероприятия, предусмотренные «дорожной картой».

4. Постановление администрации Кадошкинского муниципального района от 31. Августа 2015 года № 259-П «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия (2015-2018 годы)» признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете для издания официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов «Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кадошкинского муниципального района в сети «Интернет».

Глава администрации Кадошкинского

муниципального района

Республики Мордовия                                                                           А.В. Чаткин

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Кадошкинского муниципального района

Республики 	Мордовия

от____________2016 г. №____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

«ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ КАДОШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ (2016-2030 ГОДЫ»

Раздел I. Общее описание «Дорожной карты»

План мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия (2016-2030 годы» (далее – «дорожная карта») разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 г. № 2181-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»;

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008г. № 1662-р;

- Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 297;

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении  услуг, необходимой  информации) (далее   -   МГН) на территории Кадошкинского муниципального района.

Раздел II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Кадошкинского муниципального района. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

По данным мониторинга основных социально-демографических показателей Кадошкинского муниципального района, на территории проживает 700 инвалида, что составляет 9,6 % от общей численности населения района, в том числе 14 ребенка-инвалида, что составляет 0,2 % от общей численности населения района.

На территории Кадошкинского муниципального района проводится работа по социальной поддержке и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в общество.

В целях повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда и обеспечения дополнительных гарантий занятости инвалидов, во исполнение Закона Республики Мордовия от 7 февраля 2005 года № 9-З «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан, особо нуждающихся в социальной защите Администрацией района принято Постановление от 30.09.2014 года № 413-П «О квотировании рабочих мест в организациях Кадошкинского муниципального района для отдельных категорий граждан, особо нуждающихся в социальной защите».

В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов на территории Кадошкинского муниципального района существует ряд проблем, требующих комплексного подхода:

- не систематизирована, а, следовательно, не эффективна организация профилактической работы, направленной на ликвидацию проявлений дискриминации по признаку инвалидности, на воспитание толерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями здоровья;

- большинство инвалидов практически изолированы в своих квартирах из-за отсутствия устройств, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, информации и услугам, неприспособленности общественного транспорта к нуждам инвалидов;

- приоритетные объекты социальной инфраструктуры остаются для инвалидов труднодоступными из-за отсутствия элементарных приспособлений. 
К числу таких объектов относятся учреждения системы образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, спорта, административные здания и общественный транспорт.

По поручению Министерства социальной защиты населения Республики Мордовия с 2015 года начали работу по обследованию и паспортизации объектов социальной инфраструктуры с целью объективной оценки состояния их доступности.

Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения относятся граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. В целом, более 25 % жителей Кадошкинского района относится к маломобильным категориям населения, которым так же, как и инвалидам, необходима доступная, «безбарьерная» среда на объектах социальной инфраструктуры.

Раздел III. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты»

Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к началу 2030 года на территории Кадошкинского муниципального района беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Кадошкинского муниципального района.

Реализация данной задачи позволит оптимизировать межведомственное взаимодействие органов местного самоуправления, организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Кадошкинского муниципального района.

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях.

Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранит «отношенческие» барьеры в обществе.

Раздел IV. Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты»

Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 15 лет с 2016 по 2030 годы и включает три этапа:

первый этап – 2016-2019 год;

второй этап – 2020-2025 годы;

третий этап – 2026-2030 годы

Первый этап – оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, жилищного фонда, услуг образования и культуры, здравоохранения, спорта и отдыха посредством паспортизации и мониторинга, разработка нормативных правовых, методических и информационных документов и материалов; проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов.

Второй этап – реализация конкретных мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повышение качества социальной реабилитации, развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации.

С 2020 по 2025 год на втором этапе реализации плана мероприятий планируется провести конкретные мероприятия в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повысить качество социальной реабилитации, обеспечить развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации инвалидов.

Третий этап – анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Кадошкинского муниципального района, и разработка, в случае необходимости, плана мероприятий «дорожной карты» на следующий период.

Раздел V. Управление и контроль реализации мероприятий «дорожной карты»

Разработка и контроль за исполнением «Дорожной карты» осуществляется Администрацией Кадошкинского муниципального района в соответствии с вопросами местного значения полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

Раздел VI. Оценки эффективности реализации мероприятий «Дорожной карты».

Значения показателей «Дорожной карты» должны содержать показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в соответствии с основными полномочиями в сферах социальной защиты и занятости населения, здравоохранения образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации физической культуры и спорта, торговли, жилищно – коммунального хозяйства.

Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг должны быть разработаны по форме, указанной в приложении 1.

Раздел VII. Перечень мероприятий «Дорожной карты».

Мероприятия «Дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей – инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.