ПРОЕКТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_____________________________________________________

от ____________________________________  № _________________________

р.п. Кадошкино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КАДОШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 12.01.2015Г. №1-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ТЕРРИТОРИИ КАДОШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2015-2020ГОДЫ»

Администрация  Кадошкинского   муниципального    района   Республики Мордовия

п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление администрации Кадошкинского муниципального района от 12.01.2015г. №1-П «Об утверждении комплексной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2020 годы» следующие изменения:

1.1 паспорт комплексной программы  «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции:

«ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ  «ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ТЕРРИТОРИИ КАДОШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2015-2020 ГОДЫ»

| Наименование Программы | Комплексная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2015 - 2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Федеральный Закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями), анализ основных тенденций криминальной ситуации в Кадошкинском муниципальном районе, прогноз и оценка их дальнейшего развития, анализ совершаемых преступлений, общественно опасных деяний и правонарушений несовершеннолетними, состояние безнадзорности детей и подростков, социальная неустроенность лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, неблагополучие в семьях |
| Заказчики Программы | Администрация Кадошкинского муниципального района |
| Исполнители Программы | Отдел по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несоверешннолетних; ГКУ «Соцзащита населения по Инсарскому району РМ»(межрайонная) (по согласованию); Кадошкинское поликлиническое отделение ГБУЗ РМ «Ковылкинская межрайонная больница»; ПП № 10 ММО МВД России «Ковылкинский» по Кадошкинскому муниципальному району (по согласованию), Кадошкинский отдел ГКУ «Центр занятости населения Инсарского района РМ» (по согласованию), Уголовно-исполнительная инспекция № 25 ФБУ «МРУИИ № 1 УФСИН России по Республике Мордовия» (по согласованию); образовательные организации района; комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. |
| Цель Программы | Укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создание условий для социальной, медицинской помощи несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию, укрепление духовного и физического здоровья подростков. |
| Задачи Программы | Своевременное выявление и диагностика причин безнадзорности и противоправного поведения несовершеннолетних; социальная и психологическая поддержка несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, безнадзорных и трудных подростков; коррекция и социальная адаптация несовершеннолетних с отклоняющимся поведением; обеспечение межведомственного взаимодействия в защите прав и законных интересов несовершеннолетних. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | В результате реализации программы предполагается: - уменьшить долю несовершеннолетних, совершивших правонарушения (общественно опасные деяния), из числа детей, состоящих на учете в 2016г –до 16%, в 2017г- до15%, в 2018г – до13%, в 2019г –до12%, в 2020г-до10%; - увеличить количество несовершеннолетних, снятых с учета в связи с положительной динамикой от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете в 2016г – до 9%, в 2017г – до10%, в 2018г – до 11%, в 2019г – до 12%, в 2020г – до 13%; - уменьшить общее число совершаемых преступлений и правонарушений несовершеннолетними в 2016г -на 2%, в 2017г – на 2%, в 2018г-на 1 %, в 2019г-на1%, в 2020г – на1%. |
| Сроки реализации Программы | 2015 - 2020 годы |
| Основные мероприятия Программы | Проведение комплекса мероприятий, направленных на: - профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе путем формирования здорового образа жизни; - создание условий для обеспечения защиты прав детей, их социальной реабилитации и адаптации; - повышение патриотического воспитания несовершеннолетних. |
| Источники финансирования Программы | Бюджет Кадошкинского муниципального района, |
| Период, основание и порядок корректировки Программы | Изменение и дополнение Программы осуществляется в соответствии с законодательством |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит повысить эффективность системы социальной профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; преодоление тенденции роста числа преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними; укрепление моральных устоев, привитие патриотизма |
| Система контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Кадошкинского муниципального района; учреждения (организации), указанные в графе «Исполнители», являются ответственными соисполнителями мероприятий Программы; ход и результаты исполнения мероприятий Программы рассматриваются на заседаниях КДН и ЗП Кадошкинкого муниципального района.» |

1.2 раздел 5 приложения1 изложить в новой редакции:

«5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации программы оценивается снижением общего числа совершаемых несовершеннолетними правонарушений и преступлений, уменьшение доли несовершеннолетних, совершивших правонарушения (общественно опасные деяния), из числа детей, состоящих на учете, увеличение  количества несовершеннолетних, снятых с учета в связи с положительной динамикой от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы  учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени реализации основных мероприятий и мероприятий

(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как долю мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМ = МВ/М, где:

СРМ – степень реализации основных мероприятий;

МВ – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

ССУЗ = ФФ/ ФП, где:

ССУЗ – уровень финансирования реализации муниципальной программы ;

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы ;

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется по формуле:

ЭС = СРМ/ССУЗ

3) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы  может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП 1 + СДП 2 + СДП n) / n, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы;

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы  (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или, СДП = ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

4) общей оценки эффективности реализации муниципальной программы (ЭГП) рассчитываемой по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ x ЭС.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным.

1.3 в подпунктах 1,4 пункта 1, подпунктах 5,6,11,12,17,19,20 пункта 2 приложения 3 слова «ГКУ «Социальная защита населения по Кадошкинскому району РМ» заменить словами: «ГКУ «Соцзащита населения по Инсарскому району РМ» (межрайонная)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации Кадошкинского

муниципального района

Республики Мордовия                                                                          А.В. Чаткин