Сводный годовой отчет об эффективности реализации  программ Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия за 2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Муниципальная программа «Охрана общественного порядка и профилактика правонарушений в Кадошкинском муниципальном районе на 2015-2019 годы». | 5 |
|  | 2. Комплексная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2020г.» | 10 |
|  | 3. Муниципальная Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кадошкинском муниципальном районе на 2016-2018 годы» | 12 |
|  | 4. Муниципальная программа «Комплексного социально-экономического развития Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы» | 15 |
|  | 5. Целевая программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Кадошкинского муниципального района на 2015-2020 годы» | 17 |
|  | 6. Муниципальная программа Кадошкинского муниципального района «Доступная среда» на 2015-2018 годы | 20 |
|  | 7. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кадошкинского муниципального района на 2013-2020 годы» | 22 |
|  | 8. Целевая программа «Поддержка начинающих фермеров в Кадошкинском муниципальном районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» | 24 |
|  | 9. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 25 |
|  | 10. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Кадошкинском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 27 |
|  | 11. Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Кадошкинском муниципальном районе на период до 2018 года | 30 |
|  | 12. Программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Кадошкинском муниципальном районе на 2016-2018 годы» | 32 |
|  | 13. Программа «Развитие муниципальной службы в Кадошкинском муниципальном районе (2015-2018 годы)» 14. Муниципальная программа «Развитие образования в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 - 2020 годы» 15. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание в Кадошкинском муниципальном районе» (на 2016-2018 гг.) 16. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2018 годы» 17. Программа «Развитие культуры и туризма в Кадошкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы | 33 37 41 45 46 |
|  | Оценка эффективности | 50 |
|  | Заключение | 54 |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Программно-целевой метод служит важнейшим инструментом осуществления государственной социальной и экономической политики развития страны, регионов и муниципальных образований наряду с методами прогнозирования и индикативного планирования. На сегодняшний день основные задачи социально-экономической политики реализуются в условиях ограниченности имеющихся бюджетных ресурсов, что побуждает  расширять практику использования программ в системе стратегического планирования муниципального развития. Муниципальные программы необходимы для решения проблем социально-экономического развития, на муниципальном уровне они выступают, как часть системы территориального управления и направлены на реализацию, в первую очередь, местных интересов.

В  Кадошкинском муниципальном районе в 2016 году действовали  следующие муниципальные программы:

1. Муниципальная программа «Охрана общественного порядка и профилактика правонарушений в Кадошкинском муниципальном районе на 2015-2019 годы»;

2. Комплексная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2020г.»;

3. Муниципальная Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кадошкинском муниципальном районе на 2016-2018 годы»;

4. Муниципальная  программа «Комплексного социально-экономического развития  Кадошкинского  муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы»;

5. Целевая программа «Противодействие  злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Кадошкинского муниципального района на 2015-2020 годы»;

6. Муниципальная программа Кадошкинского муниципального района «Доступная среда» на 2015-2018 годы;

7.  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кадошкинского муниципального района на 2013-2020 годы»;

8. Целевая программа «Поддержка начинающих фермеров в Кадошкинском муниципальном районе на  2015-2017 годы и на период до 2020 года»;

9. Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

10. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Кадошкинском муниципальном районе на 2014-2020 годы»;

11.  Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Кадошкинском муниципальном районе на период до 2018 года;

12. Программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Кадошкинском муниципальном районе на 2016-2018 годы»;

13.  Программа «Развитие муниципальной службы в Кадошкинском муниципальном районе (2015-2018 годы)»;

14. Муниципальная программа «Развитие образования в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 - 2020 годы»;

15.  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание в Кадошкинском муниципальном районе» (на 2016-2018 гг.);

16. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2018 годы»;

17. Программа «Развитие культуры и туризма в Кадошкинском муниципальном районе на 2016-2019 годы».

Оценка эффективности муниципальных программ Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ  Кадошкинского муниципального района от 29 апреля 2015 года № 160-П, на основании данных Финансового управления администрации, отчетов ответственных исполнителей  муниципальных программ за отчетный период.

1.Муниципальная программа «Охрана общественного порядка и профилактика правонарушений в Кадошкинском муниципальном районе на 2015-2019 годы».

Муниципальная программа «Охрана общественного порядка и профилактика правонарушений в Кадошкинском муниципальном районе на 2015-2019 годы» утверждена постановлением администрации Кадошкинского муниципального района от 30.12.2014 года № 53-П.

За 2016 год проведены следующие мероприятия:

Операция «Условник». С целью проверки на причастность к совершенным ранее преступлениям, не допущения совершения повторных правонарушений среди осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества и условно-досрочно освобожденных от отбытия наказания, отработаны административные участки Кадошкинского муниципального района. Также проведены оперативно-профилактические мероприятия, направленные на борьбу с кражами, грабежами и разбоями.

Мероприятие «Информирование население о состоянии правопорядка на территории Кадошкинского муниципального района и основных результатах деятельности ПП №10 ММО МВД РФ «Ковылкинский», в том числе с использованием интернет ресурсов на основании доклада ПП начальника ПП №10 «О состоянии правопорядка на территории Кадошкинского муниципального района» администрация Кадошкинского муниципального района информировала население района о состоянии правопорядка и основных результатах деятельности ПП №10 ММО МВД РФ «Ковылкинский» за 12 месяцев текущего года.

В целях предупреждения совершения правонарушений в общественных местах населенных пунктов на территории Кадошкинского муниципального района создано общественное объединение правоохранительной направленности, в состав объединения входит 8 членов, которые еженедельно по выходным дням патрулируют улицы поселка, а также сельских поселений, обходят места скопления молодежи, в том числе дискотеки. Данное объединение согласно пункта 2.7 плана мероприятий вовлечено в качестве обеспечения и профилактики правонарушений на территории района.

В целях ознакомления граждан с информацией о деятельности администрации Кадошкинского муниципального района управлением по организационной и кадровой работе администрации Кадошкинского муниципального района регулярно публикуется и обновляется информация о противодействии коррупции как на официальном сайте администрации, так и на информационном стенде администрации района.

Во исполнение мероприятия программы «Оказание адресной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе лицам без определенного места жительства ГКУ РМ «Социальная защита населения по Кадошкинскому району» за текущий период 2016 года была оказана адресная помощь гражданам оказавшимся в трудной жизненной ситуации, всего оказано 48 гражданам на сумму 150 000 рублей, в виде сезонных вещей-7 гражданам.

Во исполнение пункта 5.6. перечня мероприятий программы профилактики правонарушений на территории Кадошкинского муниципального района «Организовать и провести комплекс мероприятий по организации отдыха подростков, проживающих в неблагополучных семьях, а также состоящих на учете в полиции и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», согласно Постановления Правительства Республики Мордовия от 15 марта 2010 года №98 «Об утверждении Положения о порядке приобретения и распределения путевок в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия для детей, проживающих в РМ» и Положения о порядке приобретения и распределения путевок в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия для детей, проживающих в РМ п.п.4, выдаче путевок подлежат дети от 4 до 14 лет включительно в детские санатории и дети школьного возраста от 15 лет (включительно) в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия. Отдых и оздоровление детей осуществляется 1 раз в календарный год. Ввиду предоставления путевок в 2016 году детей, из семей находящихся в социально-опасном положении отдохнуло12 детей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации -53 (согласно заявлениям родителей).

Проведены мероприятия социально-реабилитационные и оздоровительные для подростков и молодежи «групп риска», методические семинары, «Круглые столы» образовательными учреждениями Кадошкинского муниципального района  применяются различные формы и методы работы с учащимися, родителями, общественностью.

Среди учащихся 7-9 классов было проведено анкетирование, целью которого было определить отношение подростков к жизни. Вопросы профилактики обсуждались и на заседаниях педагогических советов и совещаниях при директоре. Были проведены классные и общешкольные родительские  собрания.

Коллективы школ  привлекали учащихся, состоящих на профилактическом  учете  к трудовой деятельности.

Классные руководители посещали семьи учащихся, которые состоят на различных видах учета и по итогам данных посещений  составлены акты обследования жилищно-бытовых условий семей.

Неоднократно проходили  встречи  учащихся с представителями правоохранительных органов, сотрудниками МЧС, ДПС и прокуратуры.

В летне-осенний период на базе 6 общеобразовательных учреждениях были организованы лагеря. Всего в них отдохнуло  373 школьника.

В течение года в школах в рамках программы проводились  акции: «Как живешь ветеран?» (уборка снега  около домов ветерана, оказание посильной помощи); «Поздравляем с праздником!» (поздравление женщин – фронтовиков, ветеранов педагогического труда с 8 марта.)

В марте проводился республиканский мониторинг по профилактике ПАВ с учащимися 7 – 11 классов. По итогам мониторинга с учащимися 7 – 9 классов проводилась профилактическая беседа с приглашением инспектора ПДН и педиатром ЦРБ.

В течение года проводились месячники:

-  «Патриотического воспитания»;

- «Безопасности детей»;

-  «Гражданской защиты населения»

- «Спортивно – массовой работы»

При их проведении дети с девиантным поведением проявили  особую активность: посещали  уроки мужества, приняли участие в конкурсе рисунков «Недаром помнит вся Россия…»; участвовали в спортивном празднике «Неразлучные друзья – взрослые и дети».

Во время  каникул учащиеся с классными руководителями ходили на экскурсии в организации и предприятия поселка, выезжали в г. Саранск.

Неоднократно, в течение года, в образовательных учреждениях проводились внеклассные мероприятия  по профориентации учащихся. Это: «День образовательных и профориентационных услуг», «Встреча с представителями различных учебных заведений», «Калейдоскоп профессий», «Учеба предпринимателей».

В ноябре 2016 года прошло расширенное совещание руководителей образовательных учреждений с приглашением классных руководителей района, на котором обсудили социально-криминологическую ситуацию, касающуюся несовершеннолетних. Были заслушаны отчеты классных руководителей по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и принято решение усилить работу педагогов в этом направлении: закрепить за каждым несовершеннолетним тренера, воспитателя и классного руководителя, увеличить количество посещений на дому классными руководителями.

В учреждениях дополнительного образования работают кружки и секции. Охват учащихся, посещающих кружки, составляет 70 %. При привлечении в них учащихся акцент сделан на школьников, находящихся в группе «Риска» и социально-опасном положении.

Отдел по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних совместно с ГКУ «Социальная защита населения по Кадошкинскому району» периодически  посещают семьи, находящиеся в социально-опасном положении. В 2016 году было посещено  78 семей. В летний период был составлен график дежурства работников образовательных учреждений в вечернее время. Они посещали местные кафе, места скопления молодежи, проходили  с рейдами по улицам поселка. Для индивидуальных бесед  в школы приглашались родители детей с  девиантным поведением. Учащиеся посещали пункт полиции № 10 с экскурсией. Дежурство педагогических работников продолжается по пятницам и субботам в Домах культуры на дискотеках.

Школы продолжают и дальше работать по основным направлениям воспитывающей деятельности, и  стремиться усовершенствовать профилактическую работу по предупреждению правонарушений и укреплению здоровья ребенка средствами физкультуры и спорта в течение учебного года.

Также в 2016 году проведены мероприятия по обеспечению необходимого контроля за организацией торговли на рынке в п.Кадошкино. Отделом экономического анализа и торговли реализованы мероприятия по обеспечению необходимого контроля за организацией торговли на рынке. Проводится еженедельный обход ярмарки выходного дня, проводимой каждую субботу, а также проводится мониторинг цен на рынке.

Органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних регулярно публикуются в районной газете «Возрождение» информация по профилактике и пресечению правонарушений и преступлений, разъяснению действующего законодательства, антиалкогольной и антинаркотической направленности, по пропаганде семейных ценностей, патриотического воспитания. За 2016 год опубликовано 25 материалов.

Вопросы взаимодействия органов и учреждений системы профилактики по комплексному подходу предупреждения детской безнадзорности, беспризорности, преступности и алкоголизма регулярно рассматриваются на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. За 12 месяцев 2016г. рассмотрено 12 теоретических вопросов, из них: 4 по воспитательно -профилактической работе, 6 по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

С целью выявления родителей уклоняющихся от воспитания и содержания детей регулярно проводятся совместные с органами системы профилактики рейды по неблагополучным семьям. В 2016г. проведено более 100 рейдов. В период с 15 июня по 15 июля 2016г. проведена акция «Неблагополучная семья». За 2016г. привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 6 родителей. Подано в суд 1 исковое заявление на ограничение родительских прав.

КДН и ЗП на постоянной основе ведет базу данных на несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

Участковые уполномоченные полиции ежеквартально проводят отчёты перед населением на обслуживаемых административных участках, еженедельно проводят приём граждан, проживающих на обслуживаемых административных участках.

С целью всестороннего учета, оказания своевременной помощи, активизации профилактической работы в районе создан единый банк данных о семьях группы риска, в которых проживают несовершеннолетние, о подростках, помещенных специалистами органов и учреждений муниципальной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в различные социальные и медицинские учреждения, о подростках, совершивших правонарушения и преступления. Обо всех случаях выявления семей группы риска и подростков, склонных к совершению правонарушений, сотрудниками ПДН направляются сообщения во все субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Специалисты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Кадошкинского района постоянно осуществляют контроль за ситуацией в семьях детей, состоящих на учете в муниципальной базе данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, изучаются личности и образ жизни родителей, комплексно обследуются условия проживания детей, взаимоотношения между членами семей, устанавливаются доверительные отношения с соседями, родственниками. Налажена работа с педагогическими коллективами образовательных учреждений, детских садов, а также медицинским персоналом данных учреждений, детских больниц и поликлиник.

На территории Кадошкинского муниципального района молодёжных неформальных групп не выявлено. Экстремистских настроенных граждан и организаций также не выявлено.

В 2016 года в ГКУ РМ «Центр занятости населения по Инсарскому району»  обратилось 2 человека, освобожденные из мест лишения свободы и осужденные к обязательным и исправительным работам. На конец отчетного периода на учете в ГКУ РМ «Центр занятости населения по Инсарскому району» граждане данной категории не зарегистрированы.

Плановый объем финансирования на 2016 год – 3000 рублей.

Объем финансирования составил 3000 рублей. Степень реализации основных мероприятий  программы составила 86,8 %, оценка эффективности использования финансовых средств составила 86,8 %, степень достижения целевых значений равна  нулю (нет индикаторов в Программе), общий уровень эффективности реализации программы рассчитать невозможно по причине отсутствия индикаторов.

Для повышения эффективности программы на 2017 год и предстоящий период необходимо реализовать все мероприятия, запланированные программой, внести необходимые поправки в программу, актуализировать мероприятия на предстоящий период.

2. Комплексная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2020г.»

Комплексная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2020г.» утверждена постановлением администрации Кадошкинского муниципального района от 12.01.2015 года №1-П.

В ходе реализации данной программы в 2016 году были выполнены нижеперечисленные мероприятия.

Проводится мониторинг занятости учащихся во внеучебное время и  изучение социального запроса на его организацию.  Во внеучебное время 459 детей посещает кружки дома детского творчества, 225-спортивную школу, 38-школу искусств.

В 2016 году проведены 2  межведомственных совещания для руководителей и специалистов исполнителей мероприятий по проблемам Программы.

Регулярно проводятся встречи представителей правоохранительных органов, органов местного самоуправления с учащимися образовательных организаций.

В период с 10 по 20 октября 2016г. проведена акция «Всеобуч». В ходе акции проведено 6 рейдов по выявлению учащихся, пропускающих занятия. Выявлено 2 несовершеннолетних злостно  пропускающих занятия без уважительной причины. Подростки возвращены в образовательные организации.

В 2016года  проведено анонимное тестирование подростков на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Результаты тестирования были озвучены на общешкольном родительском собрании.

В мае 2016года  проведено мероприятие по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и подростковой преступности, занятости подростков в летний период с участием детей и родителей на базе МБОУ «Кадошкинская СОШ».

20 ноября 2016 года во всех школах района проведен Всероссийский день правовой помощи детям. В мероприятии приняли участие адвокат, судья Кадошкинского районного суда, сотрудники полиции, УФСИН, центра занятости и др. Приняло участие более 200 несовершеннолетних и родителей.

Проводятся на постоянной основе мероприятия по пропаганде патриотизма, здорового образа жизни, ориентация на духовные ценности.

Для обеспечения  занятости подростков в период проведения летних каникул трудоустроено 143 подростка.

В период с 15 июля по 15 августа 2016года проведена акция «Неблагополучная семья», в ходе акции проверены 25 семей, находящиеся в социально опасном положении.

В Кадошкинском районе в  период с 15 мая по 30 сентября 2016 года проведена операция «Подросток». Результаты проведения акции рассмотрены на заседании КДН и ЗП.

В период с 27.11.2016 г.  по 02.12.2016г. проведена акция «Здоровый образ жизни». В ходе акции проверены 25 семей, 5 притонов, 12 несовершеннолетних детей, проведено 12 бесед.

Для  детей, находящихся  в трудной жизненной ситуации в период летних каникул функционировал в течение 3 дней  палаточный лагерь.

Для  руководителей органов системы профилактики проведено совещание по вопросам сиротства детей и подростков.

При проведении рейдов были выявлены 3 семьи, находящиеся в социально опасном положении.

Проведена индивидуальная  профилактическая работа с родителями временно поместивших детей в реабилитационные центры, приюты и т.п. В реабилитационный центр «Солнышко» в г. Рузаевка в 2016г. помещено 7 несовершеннолетних, все возвращены в семью.

Плановый объем финансирования  Программы на 2016 год  составил  2000 рублей. Объем финансирования 2000 рублей.

Степень реализации основных мероприятий  программы составила 100 %, оценка эффективности использования финансовых средств составила 100 %, степень достижения целевых значений равна  нулю (нет индикаторов в Программе), общий уровень эффективности реализации программы рассчитать невозможно по причине отсутствия индикаторов.

Для повышения эффективности программы на 2017 год и предстоящий период необходимо реализовать все мероприятия, запланированные программой, внести необходимые поправки в программу в части касающихся целевых индикаторов.

3. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2018годы»

Реализация государственной политики по поддержке и развитию предпринимательства в муниципальном образовании Кадошкинский район осуществлялась с помощью муниципальной программы «Развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия  на 2016-2018 годы» основной целью Программы является создание благоприятных условий для  динамичного развития малого и среднего предпринимательства, способствующего устойчивому функционированию реального сектора экономики Кадошкинского муниципального района, созданию новых рабочих мест и увеличению доходной части бюджета.

Задачи Программы:

-информационное, консультационное, имущественное обеспечение малого и среднего предпринимательства;

- расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам;

- формирование благоприятной социальной среды для малого и среднего предпринимательства;

- повышение социально-экономической эффективности функционирования торгово-бытового обслуживания населения.

Исходя из финансовых возможностей бюджета, основными мероприятиями программы, которые способствуют развитию предпринимательства в муниципальном образовании, являются:

- Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности;

- Мероприятия по информированию бизнес - сообщества об объектах инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- Формирование и ведение сводного реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки;

- Организация проведения семинаров, «круглых столов», совещаний по вопросам предпринимательской деятельности.

В ходе реализации программы планируется достижение следующих результатов: качественное улучшение условий для развития предпринимательской деятельности и здоровой конкурентной среды, развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, рост количества субъектов малого и среднего бизнеса, увеличение объема налоговых поступлений с их стороны в бюджет района и числа рабочих мест на малых и средних предприятиях.

Малое предпринимательство  выполняет важнейшие функции в социально-экономическом развитии Кадошкинского района: обеспечивает занятость, внедряет новые технологии и обеспечивает  поступления в консолидированный бюджет муниципального образования Кадошкинский район.

Следует отметить, что кроме налогов, в бюджет муниципального образования дополнительно поступают денежные средства в виде арендной платы за арендуемое субъектами малого и среднего предпринимательства муниципального имущества и земельные участки

Число субъектов малого и среднего предпринимательства  в расчете на 10 тысяч человек населения в 2016 году составило 244 единицы, для сравнения в 2015 году данный показатель составлял 240 единиц.

В 2016 году открыли свою предпринимательскую деятельность  5 индивидуальных предпринимателей, что позволило создать 10 новых рабочих мест.

Индивидуальные предприниматели в основном занимаются торговлей и бытовым обслуживанием населения – более 70 %, остальные  - сельским хозяйством, строительством, перевозкой грузов и пассажиров, оказанием юридических услуг.

Всего в малом и среднем предпринимательстве занято 720  человек или 18,1 % от экономически активного населения района.

Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства  в общем обороте по  району за 2016 год составила  54 %.

Субъекты малого и среднего предпринимательства активно участвуют в жизни муниципального образования, выступая спонсорами и меценатами, принимают участие в выставках и ярмарках.

В 2016 году администрацией проводилась работа  по  привлечению субъектов малого предпринимательства к участию в выставках и ярмарках на территории России и Республики Мордовия.

Субъекты малого предпринимательства были приглашены  для участия:

- в праздновании дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;

-  в  праздновании дня района;

-  в  праздновании дня работника торговли и предпринимателя;

- в региональном конкурсе «Лучшие товары Мордовии» в рамках федеральной программы «100 лучших товаров России».

В течение года администрацией привлекались субъекты малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципальных заказов на производство продукции, выполнения работ (услуг).

Большинство субъектов малого и среднего предпринимательства заключают прямые договора с заказчиками на прямую, в связи с тем, что цена контрактов не превышает суммы, установленной Центральным банком РФ предельного размера расчетов наличными деньгами в РФ между юридическими лицами по одной сделке.

Для координации деятельности между органами местного самоуправления и предпринимательскими структурами в районе создан и работает Совет предпринимателей.

В 2016 году были реализованы  15 из 17 предусмотренных мероприятий. Степень реализации основных мероприятий составила 88,2% .

Для оценки промежуточного и конечного результата реализации мероприятий  муниципальной  программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кадошкинском муниципальном районе  на 2016-2018 годы» администрация муниципального образования  проводит:

-  мониторинг финансовых, экономических показателей развития малого и среднего предпринимательства;

-  ежеквартально составляется отчет о работе субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования;

- по итогам года составляется справка о состоянии малого предпринимательства  Кадошкинского муниципального района.

Степень достижения целевых значений составила 100,4 %.

Уровень эффективности реализации программы - высокоэффективный.

Для дальнейшей эффективной реализации  данной  Программы необходимо выделять бюджетные средства, предусмотренные данной Программой в полном объеме.

4. Муниципальная  программа

«Комплексного социально-экономического развития  Кадошкинского  муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы»

Муниципальная программа «Комплексного социально-экономического развития Кадошкинского муниципального района на 2015-2019 годы» (далее Комплексная программа)  утверждена Решением  Совета депутатов Кадошкинского  муниципального района Республики Мордовия от 9 февраля 2015 года №137. Основополагающей целью программы является  повышение уровня и качества жизни населения Кадошкинского муниципального района, обеспечение комплексности решения проблем экономического и социального развития Кадошкинского муниципального района, определение направлений устойчивого развития экономики, развитие  инвестиционного потенциала, формирование благоприятных условий  для развития малого и среднего предпринимательства, увеличение доходных источников бюджета Кадошкинского муниципального района и повышение эффективности бюджетных расходов бюджета Кадошкинского муниципального района.

В Программе определены приоритетные задачи:

- обеспечение благоприятного инвестиционного климата в районе;

- содействие развитию промышленного комплекса;

- содействие развитию агропромышленного комплекса;

- ускоренное решение жилищной проблемы;

- развитие дорожной сети, улучшение транспортного обслуживания

- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

-формирование благоприятных условий для активизации предпринимательской деятельности и развитие малого и среднего бизнеса;

- развитие торгового и бытового обслуживания населения района;

- организация благоустройства территории;

- содействие управлению муниципальным имуществом;

- улучшение качества административного управления районом.

- стабилизация демографической ситуации;

- улучшение социальной среды;

- содействие развитию рынка труда, повышение занятости населения;

- улучшение состояния окружающей среды.

По выполнению основных мероприятий   муниципальной программы комплексного социально-экономического развития Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019гг. за 2016 год можно провести следующий анализ.

По разделу « Модернизация производства и внедрение инновационных технологий в АО «КЭТЗ» - мероприятие выполнено, объем инвестиционных вложений на приобретение высокотехнологического оборудования составил -7000 тыс. рублей, запланировано в программе - 15000 тыс. руб.

В 2016 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)  по крупным и средним предприятиям района составил 7962 тыс. рублей,  в расчете на 1 жителя  района 1123,9 рублей.

На территории Кадошкинского муниципального района   АО «Мир цветов» в 2016 году реализованы следующие проекты:

- «Реконструкция первой очереди тепличного комплекса по выращиванию роз в поселке Кадошкино» (стоимость проекта 230 млн. рублей);

-    «Строительство газогенерационной подстанции мощностью 6 МВт для электроснабжения тепличного комплекса в п. Кадошкино (1-я очередь) сумма инвестиций 150 млн. рублей).

По разделу «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» выполнены следующие мероприятия: повышение квалификации руководителей и сотрудников администрации района и предприятий.

Для повышения уровня оперативности и удобства получения государственных муниципальных услуг - приобретено компьютерное оборудования  в МФЦ;

По разделу «Демографическая политика» был разработан и утвержден план мероприятий направленных на улучшение демографической ситуации  в Кадошкинском муниципальном районе на 2016-2020 годы.

По разделу «Экологическая политика» - не произведено тампонирование бесхозных водонапорных скважин по причине отсутствия финансирования. Мероприятия которые предусмотрены программой, но не исполнены, перенесены на 2017 год.

Степень реализации основных мероприятий  Программы составила  100 %, оценка эффективности использования средств Программы составила  100 %, степень достижения целевых значений – 110,3  %.Уровень эффективности реализации Программы составил 110,3 %. Вывод об эффективности реализации Программы – Программа высокоэффективная.

Проведенная оценка эффективности реализации Комплексной программы позволила сделать следующие выводы: необходима  дальнейшая актуализация Комплексной программы в части касающейся реализации инвестиционных проектов, пересмотр плановых значения индикаторов  и запланированных мероприятий исходя из достигнутых итогов социально-экономического развития Кадошкинского муниципального района за истекший период.

5. Целевая программа «Противодействие  злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Кадошкинского муниципального района на 2015-2020 годы»

Целевая программа «Противодействие  злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Кадошкинского муниципального района на 2015-2020 годы»  утверждена Постановлением администрации Кадошкинского муниципального района от 12.01.2015 г. № 2-П.

Объем финансирования составил 2000 рублей или 100 % к плану, в том числе за счет средств местного бюджета 2000рублей.

За 12 месяцев 2016 года фактически профинансировано 1926 рублей.

Проведен ежегодный анализ эффективности деятельности межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами администрации Кадошкинского муниципального района.

В 2016 году регулярно проводились заседания межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами администрации Кадошкинского муниципального района.

Проведена районная научно-профилактическая конференция на тему: «Социальные проблемы детства и молодежи. Профилактика наркомании, связанных с ней правонарушений, заболеваний, других опасных для жизни и развития личности явлений» на базе МБОУ «Кадошкинская СОШ» в марте 2016г.

В целях информирования населения Кадошкинского муниципального района о пагубных последствиях наркотизации организована разработка, изготовление и размещение антинаркотической социальной наружной рекламы с указанием номеров "телефонов доверия", служб, решающих проблемы наркомании, информация  с указанием телефонов доверия размещена во всех образовательных организациях района.

Организован  показ  документальных фильмов, видеороликов антинаркотического содержания среди учащихся общеобразовательных учреждений района, коллективов учреждений и организаций. Документальные фильмы антинаркотического содержания регулярно показываются в школах района. В 2016г. было показано 8 фильмов.

Проведен конкурс рисунков и сочинений с учреждением премий среди общеобразовательных школ района "За лучшее произведение в области профилактики наркомании".

Организована республиканская целевая акция, посвященная Международному дню борьбы с наркоманией -  26.06.2016г. в  Международный день борьбы с наркоманией проведена молодежная дискотека «Танцы против наркотиков».

Организована и проведена республиканская акция "Сообщи, где торгуют смертью". Акция проведена в 2 этапа с 16 по 27 марта 2016 г. и с 16 по 27 ноября 2016г., в рамках которой определены номера для приема информации о фактах незаконного оборота наркотиков и консультаций, организовано информирование граждан  о проведении акции посредством размещения информации в газете «Возрождение».

С 15.10.2016г. по 15.12.2016г. организована и проведена акция "Без наркотиков" среди общеобразовательных школ района. В рамках акции проведены конкурс рисунков, сочинений, лучшие работы направлены в Министерство образования Республики Мордовия.

На базе общеобразовательных учреждений района организованы приглашения врача-нарколога, социальных работников, сотрудников правоохранительных органов для проведения индивидуальных консультативных часов с подростками и их родителями. Во всех школах района проведены беседы, лекции о вреде табакокурения, употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ.

В целях проведения профилактической работы с детьми, относящихся к "группе риска", на базе МБОУ «Кадошкинская СОШ» организован лагерь «Школа выживания», где в период с 06.07.2016г. по 12.07.2016г пребывало 10 детей .

Организовано  посещение выставки в Кадошкинской районной библиотеке  выставки «Наркотик-знак беды».  Работники библиотеки регулярно проводят беседы по выставке, как со школьниками, так и с посетителями библиотеки.

Массовые спортивные мероприятия среди населения проводятся регулярно по плану.

Организовано  взаимодействие районных служб по выявлению призывников, с целью исключения случаев призыва в Вооруженные силы больных наркоманией. Проводятся индивидуальные беседы во время диспансеризации населения, на призывной комиссии. Всего проведено 395 бесед.

Организация сезонных работ для несовершеннолетних в период школьных каникул. В летний период трудоустроено 143 подростка.

В районной  газете «Возрождение»  постоянно публикуются материалы о пагубном влиянии наркотиков, так в 2016 году опубликовано 4 статьи.

Сотрудниками ПП №10 ММО МВД России «Ковылкинский» в течение  2016 года проводились оперативно-профилактические операции "Мак", "Допинг" и иные плановые мероприятия, направленных на выявление преступлений, связанных с незаконном оборотом наркотиков. Очаги дикорастущих наркосодержащих растений на территории района не выявлено, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков не выявлено

На  постоянной основе ведется работа с прибывшими и временно проживающими на территории района лицами, с целью выявления каналов поступления наркотиков.

В текущем году исполнителями муниципальной программы «Противодействие  злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Кадошкинского муниципального района на 2015-2020 годы»  будет продолжена работа по реализации намеченных Программой мероприятий.

Проведенная оценка эффективности реализации Программы за 2016 год  показала, что степень реализации основных мероприятий Программы составила 100%. Эффективность использования финансовых средств составила 105,3 %. Степень достижения целевых значений равна 96,8%. Общий уровень эффективности  реализации Программы оценивается как высокоэффективный -101,9%.

### 6.  Муниципальная программа Кадошкинского муниципального района «Доступная среда» на 2015-2018 годы.

Муниципальная программа Кадошкинского муниципального района «Доступная среда» на 2015-2018 годы утверждена постановлением администрации Кадошкинского муниципального района от 27.08.2015 года №258-П.

Целью данной программы является повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кадошкинском муниципальном районе, повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Кадошкинском муниципальном районе, преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Кадошкинском муниципальном районе.

По разделу 1- Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в программе предусмотрены следующие мероприятия:

1. Адаптация образовательных учреждений с целью обеспечения доступности для инвалидов (установка средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение системы субтитрования) – не осуществлялось в связи с отсутствием финансирования.

2. Адаптация спортивных объектов с учетом доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, стульев и средств для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов по зрению и слуху) – в Спортивной школе Кадошкинского района соблюдены следующие условия для адаптации инвалидов – установлены пандусы, поручни.

3. Адаптация учреждений культуры с целью обеспечения доступности для инвалидов (установка средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение системы субтитрования_ - не осуществлялось в связи с отсутствием финансирования.

4. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере потребительского рынка о необходимости выполнения требований действующего законодательства в сфере социальной защиты маломобильных групп населения через средства массовой информации – Практически во всех предприятиях торговли Кадошкинского района вход в магазины находится на уровне асфальтового покрытия, аптечные сети все соблюдают условия для маломобильных групп населения. В открывшихся новых магазинах также соблюдены все необходимые условия.

5. Обеспечение проведения инвентаризации объектов жилого фонда на предмет их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения – мероприятие не проводилось, запланировано на 2017 год.

По разделу 2  – Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) :

1. Адаптация образовательных учреждений специальным, в том числе учебным и компьютерным оборудованием (встроенный интерфейс, механизмы настойки цвета экрана и размера шрифта, звуковые сигналы нажатия клавиш, специальные программы «увеличительное стекло» для слабовидящих, брайлевские экраны и принтеры, системы синтеза речи для слепых), в целях обеспечения физической доступности для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата – все сайты образовательных учреждений оснащены специальной программой для слабовидящих.

2. Организация досуговых культурно-развлекательных мероприятий для инвалидов группы «Здоровье» - проведено мероприятие Центральной районной библиотекой в декабре 2016 года.

3. Работа по оказанию материальной помощи в Декадник инвалидов остро нуждающимся категориям инвалидов:

- были разосланы письменные обращения в организации и предприятия района с целью оказания материальной и натуральной помощи инвалидам – материальная и натуральная помощь оказана инвалидам на сумму 85942 руб.

4. Оказание инвалидам юридической помощи – данная услуга в 2016 году не оказывалась, в связи с отсутствием обращений инвалидов за юридической помощью.

5.Осуществление в средствах массовой информации жизнедеятельности инвалидов.

По разделу 3 – Преодоление социальной разобщенности в обществе формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1. Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий (спартакиад, фестивалей и декадника инвалидов) с участием инвалидов и маломобильных групп населения – осуществлялось проведение декадника инвалидов, мероприятие спортивной направленности – «Чудо шашки» для детей-инвалидов.

2. Организация и проведение конкурса на лучшие графические материалы (баннеры), формирующие толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями. Изготовление и размещение лучших работ в районное общество инвалидов – не осуществлялось.

3.   Организация информационной поддержки культурных и спортивных мероприятий с участием инвалидов в газете «Возрождение» - мероприятие осуществлялось.

4. Поддержка программ развития общественных организаций, деятельность которых направлена на развитие видов спорта, включенных в программу параолимпийских и сурдолимпийских игр – не осуществлялось.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 64,3%, оценка эффективности использования финансовых средств-64,3%.Степень достижения целевых значений 42,6% уровень эффективности реализации программы – 27,4%.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как не удовлетворительный.

7. Муниципальная  программа

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствияКадошкинского муниципального района на 2013-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кадошкинского муниципального района на 2013-2020 годы» утверждена Постановлением администрации Кадошкинского  муниципального района  от  13 мая 2013 года № 174-П, Постановлением администрации Кадошкинского муниципального района от 14.10.2015 года №359-П внесены изменения в программу.

Цель муниципальной программы – обеспечение роста объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции, повышение               конкурентоспособности  производимой продукции, повышение финансовой устойчивости предприятий, воспроизводство и повышение эффективности  используемых ресурсов, устойчивое развитие сельских территорий. Основными показателями развития сельскохозяйственного производства – валовой сбор продукции растениеводства, производство и реализация мяса и молока в животноводстве.

Согласно мероприятиям проводилась работа  по  привлечению сельскохозяйственных организаций к участию в выставках и ярмарках на территории Республики Мордовия.

В результате реализации мероприятия «Поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области растениеводства»,  сельскохозяйственным товаропроизводителям  района были выделены субсидии  на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в размере  764 053 руб. из бюджета Республики Мордовия было выделено 105 623  руб. и 658 430  руб. из бюджета Российской Федерации.

В целях реализации мероприятия «Развитие молочного скотоводства» сельскохозяйственным товаропроизводителям были предусмотрены субсидии на 1 кг реализованного молока в размере 184 299  руб. из бюджета Российской Федерации 158 250 руб., из бюджета Республики Мордовия было выделено 26 049  руб.

В результате реализации мероприятия «Поддержка   племенного животноводства", сельхозтоваропроизводителям были выделены субсидии на поддержку КРС молочного направления в размере 1 218 149 руб.  из бюджета Российской Федерации 1 052 481 руб., из бюджета Республики Мордовия было выделено 165 668  руб.

Оценка эффективности использования финансовых средств не производилась, в связи с тем, что финансовые средства выделялись из уровней бюджетов РФ и РМ, напрямую через Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия.

В рамках мероприятия «Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве» из средств бюджета Республики Мордовия,  за счет предоставления субвенций бюджету Кадошкинского муниципального района студенту, поступившему на сельскохозяйственную специальность Булаеву С. А.,   была предоставлена социальная  выплата в виде  доплаты к стипендиям в размере 6000  руб. Порядок и условия предоставления выплат устанавливаются Правительством Республики Мордовия.

Мероприятий по разделу «Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе» Программы не проведено в связи отсутствием финансирования.

Мероприятий по разделу  «Развитие биотехнологий» не произведено в связи отсутствием финансирования.

В  2016  году  по  действующей программе в  районе  были  достигнуты  следующие  результаты:

Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 91,8% в т. ч в растениеводстве 91,2%, в животноводстве – 93,1%.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельхозпредприятий составил  98  %, это в основном новая техника и скот.

Возросла среднемесячная заработная платы работников АПК, которая составила  21 245 рубля.

Индекс производительности труда составил 76 %.

Мероприятие «Поддержка начинающих фермеров» -  создание и развитие производственной базы вновь создаваемых крестьянских (фермерских) хозяйств - открыто 4  крестьянских (фермерских)  хозяйства, получены гранты на  сумму  4 570 тыс. рублей.

Проведенная оценка эффективности реализации Программы за 2016 год  показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 77,3 %. Эффективность использования финансовых  средств составила 77,3 %. Степень достижения целевых значений равна  77,5 %. Общий уровень эффективности реализации Программы за 2016 год - 59,9 %, уровень эффективности реализации Программы - удовлетворительный.

Предложения по дальнейшей реализации  муниципальной  программы:

1.  Повышение  эффективности  сельскохозяйственного производства – выполнение доведенных   прогнозных  показателей по  производству и реализации  всех видов продукции.

2. Максимальное  участие  в доведенных подпрограммах по привлечению средств из  Республиканского и Федерального бюджетов.

8.  Целевая  программа

« Поддержка начинающих фермеров в Кадошкинском муниципальном районе на  2015-2017 годы и на период до 2020 года»

Целевая программа «Поддержка начинающих фермеров в Кадошкинском муниципальном районе  на  2015-2017 годы и на период до 2020 года» утверждена Постановлением администрации Кадошкинского муниципального района  от   12.05.2015 года № 165-П. Основной целью программы «Начинающий фермер» является стимулирование развития крестьянских фермерских хозяйств - увеличение производства и сбыта сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой.

Приоритетными направлениями программы «Поддержка начинающих фермеров в 2015-2017 году и на период до 2020 года» являются: количество крестьянских (фермерских) хозяйств получивших гранты  на    расширение производственной базы, за 2016 год оно составило 2 единицы - 100 % к плану, и количество созданных рабочих мест – в 2016 году было создано  2  рабочих места (75 % к плану). За 2016 год получен грант в размере 4 570 тыс. руб.

Проведенная оценка эффективности реализации программы за 2016 год  показала, что степень реализации основных мероприятий Программы составила 100  %.

Эффективность использования финансовых  средств по Программе не оценивается из-за  отсутствия запланированных источников финансирования. Степень достижения целевых значений равна  62,5 %. Общий уровень эффективности реализации Программы за 2016 год  оценить невозможно из-за отсутствия  запланированных источников финансирования.

Предложения по дальнейшей реализации  муниципальной программы:

1.  Ввести отбор по претендентам на участие в программе.

2. Максимальное  участие  в доведенной программе с целью привлечения средств из  Республиканского и Федерального бюджета.

9. Муниципальная  программа

«Устойчивое развитие сельских территорий Кадошкинского муниципального района на 2014-21017 годы и на период до 2020 года»

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кадошкинского муниципального района на 2014-21017 годы и на период до 2020 года»  утверждена Постановлением администрации Кадошкинского муниципального района  от 16.09.2014 года №336-П, постановлением администрации Кадошкинского муниципального района от 14.10.2015 года №359-П внесены изменения в программу.

По итогам 2016 года достигнуты индикаторы:

Численность сельского населения в 2016 году составила 2651  человек (88,0 % к плану); численность сельского населения в трудоспособном возрасте 1507 человек  (81,7 % к плану), коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) составил 1,2 (60 % к плану); коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) составил 2,8 (89,3 % к плану); количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий  (на конец года) – всего за 2016 год  15 семей (6,5 % к плану), в том числе молодых семей и молодых специалистов – 2 семьи (2,2 % к плану); ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях составил 566,3 м. кв. (146,7 % от плана), в том числе для молодых семей и молодых специалистов 565 м. кв. (101,1 % к плану); количество сельских семей, улучшивших жилищные условия – всего за 2016 год  7 семей (116,7%). Введения в действие ФАПов за 2016 год  не было; количество созданных новых рабочих мест 5 (10,9 % к плану), уровень обеспеченности населения питьевой водой 95% (101,1% к плану). По программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2016 году построено 7 современных домов работникам и специалистам сельского хозяйства, жилой площадью 566,3 кв. м, стоимостью более 8,7 млн. руб.

По  программе в 2016 году продолжались работы по прокладке водопровода в с. Адашево, в отчетном году освоено 2,0 млн. руб. Жители с. Адашево уже пользуются водой из нового водопровода. Завершены работы по строительству водонапорной башни в этом же селе, финансирование строительства башни на 2016 год составило 560,0 тыс. руб.

По программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2016 году завершены работы по реконструкции памятника погибшим войнам в 1941-1945 гг. в с. Латышовка, сумма реконструкции - 462,0 тыс. руб.

Данная муниципальная Программа для сельских территорий становится основной программой по строительству жилья, объектов социальной инфраструктуры, дорог, проведения газовых и  водопроводных коммуникаций по селам района, а также использования инициативы местных жителей по благоустройству, строительству детских площадок, спортивных плоскостных сооружений.

Проведенная оценка эффективности реализации Программы за 2016 год  показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 75,0 %; эффективность использования финансовых  средств составила 75,0 %; степень достижения целевых значений равна  66,9 %; общий уровень эффективности реализации Программы за 2016 год  составил 50,2 % (удовлетворительный уровень эффективности  реализации Программы).

10. Муниципальная  программа

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в  Кадошкинском  муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в  Кадошкинском муниципальном  районе  на 2014-2020 годы» утверждена постановлением  администрации Кадошкинского муниципального района от 29.04.2014.  №188-П.

На 2016 год для реализации мероприятий  программы  было запланировано финансирование в размере 3,0 тыс. рублей. Финансирование данной  Программы за 2016 год осуществлено на 100%.

В течение года в рамках данной программы проводились следующие мероприятия:

- проведение ежегодного мониторинга межэтнической и межконфессиональной ситуации в Кадошкинском муниципальном районе;

- анкетирование подростков,  нуждающихся в социальной реабилитации, по проблемам межличностных и межнациональных отношений, по развитию самооценки и коммуникативных навыков;

- проведение информационной кампании, направленной на формирование общегражданской идентичности и межэтнической толерантности в Кадошкинском муниципальном районе;

- информационное сопровождение мероприятий в сфере образования, культуры, физической культуры, спорта и иных, в том числе массовых, направленных на профилактику экстремизма, развитие национальных культур и формирование толерантности в Кадошкинском муниципальном районе;

- поддержка республиканских газет "Мокшень правда", литературно-художественных журналов "Мокша" и детских национальных изданий в работе по повышению национального самосознания мордовского народа, проживающих на территории Кадошкинского  муниципального района;

- проведение муниципального этапа республиканской  олимпиады школьников по татарскому  языку и татарской литературы;

- освещение в средствах массовой информации значимых этнических и религиозных праздников;

- распространение полиграфической продукции, электронных презентаций по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кадошкинском муниципальном районе;

- подготовка цикла публикаций, формирующих уважительное отношение к представителям различных национальностей, проживающим в Кадошкинском муниципальном районе;

- проведение информационных кампаний, направленных на формирование общегражданской идентичности;

-  проведение районных совещаний с участием правоохранительных и других государственных органов по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов, профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве;

- привлечение к работе в совете по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе администрации Кадошкинского  муниципального района представителей общественных объединений и религиозных организаций;

- проведение районных семинаров-совещаний работников учреждений культуры и образования по профилактике и предупреждению межнациональных конфликтов;

- обеспечение повышения эффективности взаимодействия учреждений культуры, образования, спорта, социальной защиты с ветеранской организацией, общественными объединениями, а также привлечение к воспитательному процессу представителей различных народов района, известных своими достижениями в профессиональной и общественной деятельности;

- анализ деятельности Совета по межнациональным и межконфессиональным отношения при главе  Кадошкинского  муниципального района;

- проведение комплекса мероприятий (уроки "толерантности", классные часы, круглые столы, родительские собрания и т. д.) по профилактике и противодействию этническому и религиозному экстремизму;

- организация прохождения курсовой подготовки учителей родных языков и литературы на базе МРИО г. Саранск;

- участие в республиканском смотре конкурсе кабинетов родных языков;

- организация экскурсий по достопримечательностям Республики Мордовия для спортсменов-участников спортивно-массовых мероприятий, проводимых в Республике Мордовия;

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с подростками;

- организация и проведение для подростков, конкурсов детского творчества в рамках Дней национальной культуры, мероприятий по развитию традиционного народного искусства и ремесел разных национальностей, мероприятий, посвященных Международному дню толерантности, а также лекториев по вопросам профилактики ксенофобии, противодействия дискриминации и экстремизму;

- проведение  муниципального этапа республиканского конкурса творческих работ "Святыни земли мордовской";

- проведение церемоний государственной регистрации заключения брака и регистрации рождения (имянаречения) с элементами национального обряда и использованием сотрудниками ЗАГС администрации района костюмов с элементами национальной одежды;

- участие в Республиканском фестивале народного творчества "Шумбрат, Мордовия!";

- организация и проведение районной выставки народных умельцев Кадошкинского  муниципального района;

- организован  Круглый стол "Женщина в современном мире" с участием религиозных организаций;

- организация и проведение комплекса мероприятий, посвященных русскому языку;

- участие в социологическом мониторинге состояния межнациональных отношений в Кадошкинском муниципальном районе по вопросам формирования общероссийской гражданской нации;

- распространение среди читателей на базе библиотек информационных материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания населения района;

- оформление информационных стендов в образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, спортивно-развлекательных учреждениях по профилактике национального  экстремизма среди подростков и молодежи;

- рассмотрение на Совете по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе Кадошкинского  муниципального района проблемных вопросов, возникающих в ходе реализации Целевой программы Республики Мордовия "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Мордовия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 - 2015 годы";

- организована рубрика в районной газете "Возрождение" по этнонациональным и этноконфессиональным вопросам.

Проведенная оценка эффективности реализации программы за 2016 год  показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 100 %. Эффективность использования финансовых  средств составила 100 %. Степень достижения целевых значений равна  111,6 %. Общий уровень эффективности реализации программы за 2016 год высокоэффективный.

11. Муниципальная программа

повышения эффективности управления муниципальными финансами в Кадошкинском муниципальном районе на период до 2018 года

Программа  утверждена Постановлением Администрации Кадошкинскогоеигнатовского муниципального района от 01.12.2014 № 493-П. Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации Кадошкинского муниципального района.

На 2015 год для реализации мероприятий программы было запланировано финансирование в размере 1922,5 тыс. рублей, исполнение за отчетный год составило 1829,4 тыс. рублей (95,2%), в том числе: местный бюджет 1922,5 тыс. рублей, исполнение 1829,4 тыс. рублей (95,2 %).

Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в Кадошкинском  муниципальном районе характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики,  направленностью бюджетных расходов на оптимизацию бюджетной сферы, ее эффективное функционирование и повышение качества оказываемых муниципальных услуг.

При этом устойчивая система муниципальных финансов играет одну из ключевых ролей в модернизации экономики района, создании условий для повышения ее эффективности и конкурентоспособности, долгосрочного устойчивого развития и улучшения инвестиционного климата. В 2016г. реализованы последовательные процессы реформирования бюджетного процесса в целях совершенствования системы управления региональными финансами, повышения эффективности бюджетных расходов и перехода к новым методам бюджетного планирования, ориентированного на конечный результат.

В 2016 году проведена работа по формированию нормативно-правовой и организационной базы регулирования бюджетных отношений. Поэтапно внедрялись инструменты бюджетирования,  ориентированного на результат.

Вместе с тем развитие бюджетного законодательства и бюджетной системы Российской Федерации, а также тенденции в российской экономике  в целом, ставят задачи по дальнейшему совершенствованию и развитию бюджетного процесса и управления муниципальными финансами в районе.

В 2016 году продолжились укрепление бюджетной системы района, повышение ее устойчивости и сбалансированности. Бюджет Кадошкинского  муниципального района  за 2016 год исполнен по доходам в сумме 112 648,8 тыс. рублей, или на 99,6% к годовым плановым назначениям, по расходам - в сумме 113 314,5 тыс. рублей  или на 96,9%, дефицит бюджета составил 665,7 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета Кадошкинского муниципального района  исполнены в сумме 18 753,1 тыс. рублей, что составляет 103,2 % к годовым плановым назначениям. За аналогичный период 2015 года собственные доходы исполнены на 93,9 %, то есть по данному показателю наблюдается рост.

Путем повышения качества планирования доходов и расходов бюджета Кадошкинского муниципального района усовершенствовали методику планирования бюджетных ассигнований, исключили дублирование расходных обязательств, повысили обеспеченность принимаемых расходных обязательств финансовыми средствами.

При соблюдении порядка и сроков разработки проекта бюджета, а также установленных бюджетным законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета Кадошкинского муниципального района, в отчетном году были приняты Решения Совета депутатов Кадошкинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, которые были подписаны и обнародованы. Так же было осуществлено своевременное формирование и исполнение бюджетных расходов.

Совершенствование предоставления муниципальных услуг было достигнуто за счет повышения качества их оказания, то есть оптимизация бюджетной сети, упрощение процедур предоставления услуг, эффективное планирование бюджетных ассигнований.

Оптимизация бюджетных расходов позволила уменьшить долю неэффективных расходов бюджета Кадошкинского муниципального района, а в результате поступлении запланированных налоговых и неналоговых доходов произошло наращивание доходного потенциала.

В результате развития информационных систем и ресурсов, усовершенствовали составление бюджета Кадошкинского муниципального района и отчета о его исполнении.

Подводя итоги можно отметить, что реализация программы в 2016 году позволила:

1) обеспечить сбалансированность консолидированного бюджета Кадошкинского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) определить финансовые условия на долгосрочную перспективу для решения задач социально-экономического развития Кадошкинского муниципального района;

3) создать условия для повышения эффективности управления муниципальными финансами в Кадошкинском муниципальном районе при выполнении муниципальных функций и обеспечении потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, повышения их доступности и качества;

4) повысить  бюджетную дисциплину органов местного самоуправления;

5) увеличить объем собственных доходных поступлений в бюджеты Кадошкинскогоского муниципального района.

Эффективность реализации программы в целом оценивалась исходя из достижения уровня по каждому из основных мероприятий.

Степень реализации основных мероприятий за 2016 год составила 100%;  эффективность использования финансовых  средств составила 106 %; степень достижения целевых значений равна 96,8%, общий уровень эффективности реализации Программы за 2016 год составил 102,6%(высокоэффективный).

12. Программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Кадошкинском муниципальном районе на 2016-2018 годы»

Программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Кадошкинском муниципальном районе на 2016-2018 годы» утверждена постановлением администрации Кадошкинского муниципального района  14 декабря 2015 г № 509-П.

Главной целью Программы  является  развитие дорожной сети  и приведение ее  в соответствие с нормативными требованиями. Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:

обеспечение реконструкции и ремонта существующей дорожной сети; увеличение протяженности автомобильных дорог за счет строительства новых, обеспечения подъездов с твердым покрытием к населенным пунктам и инвентаризации автомобильных дорог с  последующей передачей их в сеть общего пользования;

организация содержания автомобильных дорог общего пользования  в соответствии с нормативными требованиями;

создание на муниципальном уровне долевого финансирования на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования не менее 3% от общего объема финансирования других уровней бюджетов;

обеспечение непрерывного и безопасного дорожного движения, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий.

Финансовые средства в 2016 году выделялись из уровней бюджетов РФ и РМ, напрямую через Управление дорог Республики Мордовия.   Из дорожного фонда Республики Мордовия выделено 2618,5 тыс. руб. на содержание дорог местного значения. Все средства были израсходованы, согласно документов на чистку дорог от снега, обкос обочин дорог,  изготовление ПСД на строительство и реконструкцию дорог, оформление дорог.

В 2016 году в селе Сиалеевский Майдан реконструирована железнодорожная    насыпь   для  проезда  автомобильным  транспортом

(источник финансирования внебюджетные средства - 0,1 млн. руб.), произведен ямочный ремонт дороги от АЗС до переезда и до школы в п. Кадошкино (0,2 км) на сумму 0,3 млн. руб.

Степень реализации основных мероприятий за 2016 год составила 50%;  эффективность использования финансовых  средств составила 50 %; степень достижения целевых значений равна 26,6 %, общий уровень эффективности реализации Программы за 2016 год составил 13,3% (неэффективный).

13. Программа «Развитие муниципальной службы в Кадошкинском муниципальном районе (2015-2018 годы)»

Программа Кадошкинского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Кадошкинском муниципальном районе (2015-2018 годы) утверждена Постановлением администрации Кадошкинского муниципального района 28.09.2015г № 311-П, разработана в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" и Законом Республики Мордовия от 8 июня 2007 г. N 48-З "О регулировании отношений в сфере муниципальной службы".

Согласно статье 35 вышеуказанного Федерального закона развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития муниципальной службы и программами развития муниципальной службы субъектов Российской Федерации, финансируемыми соответственно за счет средств местных бюджетов и бюджетов субъектов Российской Федерации.

С целью улучшения профессионально-квалификационного состава, уменьшения текучести кадров в администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия необходимо использовать современные кадровые технологии, осуществлять постоянный мониторинг кадрового потенциала на муниципальной службе, активизировать процессы обновления и ротации кадров, внедрять систему перспективного резерва.

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления у населения.

По состоянию на 1 января 2017 года в администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия должности муниципальной службы замещают  29  человек.

Доля служащих в возрасте от 31 года до 50 лет, имеющих практический опыт для качественной реализации должностных полномочий, составляет 69%  (20 человек) от общего количества муниципальных служащих, количество муниципальных служащих, имеющих опыт работы на должностях муниципальной службы свыше 15 лет, составляет 10,3 % (3 человека). Количество муниципальных служащих, имеющих стаж работы в органах местного самоуправления до 5 лет, - 27,6 % (8 человек).

В администрации Кадошкинского муниципального района проводятся мероприятия, направленные на качественное улучшение кадрового потенциала.  Так, из общего числа муниципальных служащих высшее образование имеют 93,1 % (27 человек), из них: муниципальных служащих, имеющих управленческое образование, - 10,3 % (3 человека); экономическое, юридическое, инженерное образование, - 34,5% (10 человек).

Муниципальных служащих не соответствующих квалификационным требованиям по замещаемой должности муниципальной службы по уровню образования нет. Показатель текучести кадров в администрации  Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия составил в 2016 году – 14  %  (4 человека).

В рамках реализации программы Кадошкинского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Кадошкинском муниципальном районе (2015-2018 годы)» прошли обучение 16 муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе (55 % от их общего числа), по программам дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации), адаптированным к актуальным проблемам развития местного самоуправления и муниципальной службы в Республике Мордовия.

С учетом современных потребностей и динамики развития муниципальной службы необходимо продолжить непрерывное профессиональное обучение муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, на основе долгосрочного планирования.

Существует необходимость внедрения инновационных образовательных технологий в процесс обучения муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, активнее использовать семинары, тренинги и другие формы краткосрочного профессионального обучения.

В настоящее время недостаточно активно ведется работа по формированию кадрового резерва на муниципальной службе.

Так, состав кадрового резерва на 1 января 2016 г. составлял 16 человек. В 2016 году из кадровых резервов никто не назначен на должности муниципальной службы.

Требует значительного внимания проблема формирования резерва управленческих кадров, являющегося базовым элементом всей системы резервов управленческих кадров. На 01 июня 2016 г. в резерве управленческих кадров состоит 16 человек, из них назначено (избрано) на должности за весь период существования данного резерва всего 2 человека.

Целью Программы являются - развитие и совершенствование муниципальной службы в администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия посредством внедрения эффективных кадровых технологий, формирование высококвалифицированного кадрового состава, совершенствование системы управления муниципальной службой и системы непрерывного обучения муниципальных служащих.

Для достижения программной цели необходимо решение следующих основных задач:

- комплексное развитие института муниципальной службы, обеспечивающее правовое регулирование ее прохождения на основе внедрения в кадровую работу администрации Кадошкинского муниципального района передовых технологий управления персоналом, а также взаимосвязь с государственной гражданской службой;

- совершенствование организационной структуры муниципальной службы с учетом систематизации направлений деятельности, перераспределения и делегирования функций и полномочий, определение оптимальной численности муниципальных служащих в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия;

- развитие технологий оценки на муниципальной службе, позволяющих привлекать наиболее подготовленных и перспективных специалистов и способствующих должностному росту эффективных, результативных и талантливых муниципальных служащих;

- внедрение детализированной системы квалификационных требований, ориентированной на эффективное достижение целей и выполнение задач органов местного самоуправления и их структурных подразделений и учитывающей образование, опыт, знания, навыки и умения, профессиональные и личностные качества кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и муниципальных служащих;

- обеспечение престижа и конкурентоспособности муниципальной службы, повышение мотивации муниципальных служащих к эффективной и результативной профессиональной служебной деятельности;

- осуществление мероприятий по непрерывному профессиональному развитию муниципальных служащих и создание условий для реализации их интеллектуального и профессионального потенциала;

- развитие механизмов предупреждения коррупции и борьбы с коррупционными правонарушениями, выявления и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе;

- обеспечение открытости муниципальной службы, в том числе посредством применения информационно-коммуникационных технологий, расширяющих доступ граждан к референтной информации о муниципальной службе и способствующих общественному участию.

Программа носит среднесрочный характер и будет реализовываться в течение 2015 - 2018 годов.

В 2016 году, в рамках реализации Программы были  проведены следующие мероприятия:

- начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи Балаева Е.Н. принимала участие в республиканском конкурсе «Лучший муниципальный служащий Республики Мордовия»;

- по результатам проведения мониторинга общественного мнения об эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих доля граждан,  доверяющих муниципальным служащим, выросла до 44,9 %;

- в течение года, в районной газете «Возрождение» было 5 публикаций о деятельности органа местного самоуправления;

- глава Кадошкинского муниципального района Чаткин Андрей Викторович принимал участие в семинарах-совещаниях с руководителями органов местного самоуправления в Республике Мордовия;

- проведено 3 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Кадошкинского муниципального района и урегулированию конфликта интересов;

- в 2016 году было проведено 5 семинаров по вопросам борьбы с проявлениями коррупции на муниципальной службе;

- проводились учеба и семинары по изучению муниципальными служащими Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих.

Из 8 мероприятий программы исполнено 8. Степень реализации основных мероприятий составила 100%.

Программой предусмотрен объем финансирования на 2016 год  из бюджета Кадошкинского муниципального района в сумме 20,0 тыс. руб.  Фактический расход составил 20,0 тыс. руб., или 100 % запланированного объема. Оценка эффективности использования средств составила 100%.

Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2016  год - 194 %. Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокоэффективный.

14.  Муниципальная программа «Развитие образования в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 - 2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие образования в Кадошкинском мниципальном районе Республики Мордовия на 2016 - 2020 годы», утверждена Постановлением администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия от  16.12.2015года  №518-П

В муниципальном образовании Кадошкинский район по состоянию на декабрь 2016 г. функционировало 10 учреждений: 6 общеобразовательных учреждений (3 – средние общеобразовательные школы, 1 – основная и 2 начальные  общеобразовательные школы), 2 дошкольных образовательных учреждения, 1 дошкольная группа  при МБОУ «Адашевская средняя общеобразовательная школа», 2 учреждения дополнительного образования.

В 2016 г. сеть подведомственных образовательных учреждений изменилась: МБДОУ «Кадошкинский детский сад комбинированного вида «Теремок» реорганизован путем присоединения к нему МБДОУ «Кадошкинский детский сад комбинированного вида «Солнечный». Изменения связаны с целю оптимизации сети и уменьшению неэффективных расходов.

В 2016 г. не пересматривался в сторону увеличения размер платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях, что положительно сказывается на доступности дошкольного образования.

Условия обучения в МБДОУ: в типовых зданиях функционирует  2 МБДОУ; в приспособленных – 1 дошкольная группа при МБОУ «Адашевская СОШ». Централизованное отопление имеют 2 МБДОУ, автономное – 1 дошкольная группа. Во всех дошкольных учреждениях имеется канализация, все обеспечены горячим водоснабжением - установлены водонагревательные баки. Все МБДОУ имеют пищеблоки, соответствующие санитарным нормативам.

Всего учащихся в ОУ – 607 чел., воспитанников в МБДОУ – 190 чел., обучающихся в МБУДО – 468  чел.

В системе образования района в 2016 году работало 193 человека, в том числе 106 педагогических работников, из них: 98 (92%) педагогов имеют высшее образование, 8 (8%), - среднее профессиональное, 11 педагогов - пенсионеры по  возрасту, 9 педагогов имеют высшую квалификационную категорию (8,5%), 54 педагога – первую (51%), 43 соответствуют занимаемой должности. 2 учителя имеют звание «Заслуженный учитель Республики Мордовия». Основной кадровый состав составляют педагоги от 40 до 55 лет.

Муниципальные общеобразовательные учреждения финансируются из бюджета района (содержание зданий и сооружений) и бюджета Республики Мордовия (заработная плата, учебные расходы).

Средняя наполняемость классов составила 13,8 чел,  в том числе в общеобразовательных учреждениях расположенных в городской местности 22,8 человек, в сельской местности - 6,6.  Численность обучающихся, приходящихся на 1 педагогического работника в 2016 году составила 8,2 человек.

В 2016 году на школьных маршрутах работали 4 единицы школьного автотранспорта, которые ежедневно перевозили к месту учебы 55 детей (9% от общей численности) по 5-ти школьным маршрутам. Согласно требованиям законодательства  все школьные машины, которые осуществляют перевозки детей, оснащены тахографами с системой ГЛОНАС, 100% школьников 1-5-х классов обучается по ФГОС НОО. В школах района созданы условия для организации физического воспитания, а также внеурочной деятельности спортивной направленности. Это 6 спортивных залов, 7 спортивных площадок, поле с искусственным покрытием.  Во всех общеобразовательных учреждениях реализуется 3-часовая программа по физкультуре. На традиционной основе проводятся районные спортивные соревнования, количество участников которых стабильно высокое.

Все общеобразовательные учреждения имеют оснащенные согласно СанПиН столовые.

Все образовательные организации укомплектованы компьютерной техникой: всего в общеобразовательных школах установлено 106 компьютеров и ноутбуков, 41 из которых подключены к сети интернет, 6 мультимедийных проекторов, 5 программно-технических комплексов на базе интерактивной доски, 6 компьютерных классов, сканеры и принтеры.

Программы дополнительного образования детей в Кадошкинском муниципальном районе  осуществляются в 2-х муниципальных учреждениях дополнительного образования. Всего в районе  в  29 кружках и  спортивных секциях по 6 направлениям занимались   468  детей или 74%.

Для сохранения и укрепления здоровья детей, их физического развития в Кадошкинском районе осуществляется целенаправленная деятельность по развитию физической культуры и детско-юношеского спорта.  520 детей   (84%)  занимаются физической культурой и спортом во внеурочное время, в системе дополнительного образования – 225 человек (37%).  Лучшие достижения прошедшего учебного года в основном в футболе. Команда детей 2002-03 г.р. заняли 3 место в Республиканском финале «Общероссийского проекта Мини-футбол в школу», а команда юношей  2000-2001 г.р. – 1 место. и защищала честь Республики в финале Приволжского Федерального округа в г. Нижний Новгород, где заняла 4 место из 14 регионов  ПФО.

Команда 2004-05 г.р. – заняла 2 место в Кубке Р.М. по мини-футболу, а команда  юношей 1999-2000 г.р. – 3 место в Чемпионате Р.М. по мини-футболу.

Три  воспитанника Кадошкинской «Спортивной школы»  выступают за сборную Мордовии по футболу в Приволжском федеральном округе.

Первые шаги о себе заявляют мальчики 2002-03г.р. отделения баскетбола, которые выиграли зональные, полуфинальные Республиканские соревнования.

По итогам Республиканского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивной работы Кадошкинская  «Спортивная  школа»   заняла 9 место среди 21 спортивных школ Мордовии.

В летний период 2016 года (июне - июле) на базе 6 образовательных организаций была организована работа 7 лагерей с дневным пребыванием детей. В них отдохнули 293 школьника (47%) 1-8-х классов. Особое внимание в организации отдыха и оздоровления детей в 2015- 2016 учебном году было обращено на детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, «трудных» подростков.  В 2016 году посещали лагеря труда и отдыха  18 детей из многодетных семей, 36 из неполных семей, 54 ребенка неработающих родителей, 6 подростков, склонных к правонарушениям, 13 детей из неблагополучных семей. На оздоровление детей в летних оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей из республиканского бюджета выделено 439100 рублей и 75190 рублей из местного.

В результате реализации мероприятий,  предусмотренных программой, удалось обеспечить достижение следующих целевых показателей:

Уровень доступности образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан независимо от местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья - 94%;

Уровень соответствия образования современным стандартам- 88%;

Удельный вес численности детей, охваченных дошкольным образованием -63 %;

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 50%;

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен от числа выпускников участвовавших в нем - 99%;

Доля учащихся,  не получивших аттестаты о среднем (полном) общем образовании- 1%;

Удельный вес педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами - 92%;

Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от общей численности детей-инвалидов, которым это показано, чел - 1;

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации (усыновление, опека, приемная семья) -100%;

Доля одаренных детей, участвующих в мероприятиях республиканского, всероссийского и международного уровней (от общего количества детей школьного возраста) - 50%;

Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием (от общего количества детей школьного возраста) - 75%.

На 2016 год для реализации мероприятий Программы было запланировано финансирование в размере 93356,8 тыс. рублей, исполнение за отчетный год составило 70079,3  тыс. рублей (75,1 %), в том числе: местный бюджет 161,6 тыс. рублей, исполнение 18742,6 тыс. рублей, внебюджетные средства: исполнение 3344,6 тыс. рублей.

Проведенная оценка эффективности реализации Программы за 2016 год  показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 85,7  %; эффективность использования финансовых  средств составила 114,2 %; степень достижения целевых значений равна  99,7  %; общий уровень эффективности реализации Программы за 2016 год  составил 113,8% - высокоэффективный.

15. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание в Кадошкинском муниципальном районе» (на 2016-2018 гг.)

Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание в Кадошкинском муниципальном районе» (на 2016-2018 г. г.), утверждена Постановлением администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия от 28.12.2015года  №543-П.

Важнейшим условием патриотического воспитания является единство обучения и воспитания. Особенно велика роль и ответственность учителей истории, призванных передавать новым поколениям память о событиях минувших эпох. Ветеран педагогического труда, учитель истории, основатель музея Кадошкинской СОШ Сапунова Т.В. провела лекции по патриотическому воспитанию в МБОУ «Кадошкинская средняя общеобразовательная школа» и в МБОУ «Латышовская средняя общеобразовательная школа». В Кадошкинском муниципальном районе ежегодно проводятся мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества, празднованию Дня Победы в Великой Отечественной Войне.  Стали традиционными празднования дней воинской славы, дней призывника, митинги в память о погибших в годы ВОВ и в горячих точках.  В учебных заведениях проходят уроки мужества, встречи с ветеранами войн и военных конфликтов, проводятся спортивные соревнования, спартакиады, «Школа безопасности».

Наряду с традиционными формами работы вводятся и такие как круглые столы, интеллектуальные марафоны, шефство над ветеранами. 
        Способствуют воспитанию патриотизма многочисленные поездки и экскурсии  учеников и учителей. Ежегодно  выезжают в музей Боевой Славы города Саранска,  посещают республиканский краеведческий музей и музей Эрьзи,  после чего ребята по-новому смотрят на тот уголок земли, где они родились и живут.

Образовательные учреждения приняли участие в республиканском конкурсе «Растим патриотов России». В республиканский Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов представлены материалы по патриотическому воспитанию.

Мероприятия патриотической направленности широко освещаются в средствах массовой информации, в районной газете «Возрождение».

Проведено уроков мужества и встреч ветеранов с учащимися – 40.

Проведено бесед на патриотическую тему – 28.

Создана информационно-пропагандистская группа, в составе Сапуновой Т.В., Репина Ю.В., Синякиной Л.И.

На базе МБУ ДО «Дом творчества», общеобразовательных учреждений работали волонтёрские отряды. Направление работы – социально-педагогическое (патриотическое, краеведческое). Итоги работы отрядов:

- создание базы данных «Память» по  участникам Великой отечественной войны: информация о пришедших с войны, погибших, пропавших без вести;

-  районная волонтёрская акция «Поздравь ветерана», посвящённая  Дню победы в ВОВ. (Волонтёры в составе районной делегации поздравляли  вдов и участников ВОВ с Днём победы);

- районная волонтёрская акция «Бессмертный полк», посвящённая памяти участников ВОВ (май), сбор информации, изготовление фототранспорантов  и привлечению жителей  принять участие в акции п. Кадошкино ( апрель -  декабрь );

- районная волонтёрская акция «Ветеран живёт рядом», (волонтёры проводили шефскую работу с вдовами участников ВОВ,охвачено 5 населённых пунктов: пгт Кадошкино, с. Пушкино, с.  Латышовка, с. Адашево, с. Большая Поляна);

- районный конкурс исследовательских и творческих работ учащихся «ВОВ в лицах и именах» (июнь);

- Акция добрых дел (посещение детского дома-школы №1 г. Рузаевка, музыкально-развлекательная программа и оказание спонсорской помощи);

- республиканская акция «Молодежь в помощь»  оказание помощи ветеранам и вдовам ВОВ – (уборка территории  дома ветеранов войны, распиливание дров) (октябрь);

- республиканская молодежная акция «Зима не за горами» помощь пожилым людям. Активное участие волонтеры  приняли по уборке территории (октябрь - ноябрь);

- республиканская акция «Теплые окна» (утепление окон ветеранов ВОВ);

- республиканская акция «Письмо  Деду Морозу» (пездка в г. Рузаевка в детский дом  с поздравлениями, с конкурсами, мастер классами, и подарками).

В образовательных учреждения в течение 2016 года проходили Уроки Мужества, День Героя, классные часы «Блокада Ленинграда»,  мероприятие   «Крым – часть великой России»», посвященного  2-годовщине  воссоединения Республики Крым с Российской Федерацией (классные часы: «Международный детский центр «Артек»: история и современность», «Природные памятники Крыма», «А. П. Чехов и Ялта», «Крым  в составе России», Клубный час «Артек. Ребячья Республика»,  урок Мужества «Далекой войны солдат», часы истории «Не помнить о прошлом нельзя», викторины «Слава тебе, победитель солдат!», «Солдатскому долгу остались верны..», литературный десант «У войны не женское лицо», районный конкурс стихов «Строка, оборванная пулей!», районный конкурс военной и патриотической песни «Цена Победы», районный конкурс инсценированной патриотической песни «Солдатушки, браво ребятушки…», районные соревнования по открытию летнего сезона под эгидой «Единая Россия», туристический слет, региональный конкурс детских рисунков «Нам жизнь дана на добрые дела», республиканский круглый стол «Вовлечение молодежи в практику общественного служения» в рамках республиканской школы социальной практики «Я-доброволец...», анкетирование  с целью выявления потребности в трудоустройстве в свободное от учебы время, субботники, уборка  обелиска.

В библиотеках Кадошкинского муниципального района осуществляют воспитание детей, молодежи и населения в процессе ежедневного библиотечного обслуживания.  Увеличивается доля детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в позитивную социально-культурную деятельность и волонтерские программы, в общей численности населения в данной возрастной группе.

Увеличивается численность детей и молодежи, занимающихся в кружках, объединениях по интересам, любительских коллективах, а также занятых в реализации социальных проектов.

В МБОУ «Кадошкинская СОШ» работала школа социальной практики «Я-волонтёр».

Учащиеся общеобразовательных школ принимали активное участие в открытом  отборочном туре Московского  Международного Форума «Одарённые дети».

В районе организованы и работают  поисковые отряды. В МБОУ «Латышовская СОШ» ребята объединились в отряд «Милосердие». Отряд «Надежда» ведёт поисковую работу в МБОУ  «Адашевская СОШ».

Молодёжь Кадошкинского района участвовала в межрегиональном молодёжном образовательном форуме «Инерка».

Волонтёры из школ района принимали участие в Республиканском конкурсе «Волонтёр года 2016».

Разработан и реализован комплекс мероприятий по укреплению и популяризации семейных ценностей. Трём молодым семьям выданы сертификаты в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» Государственной Федеральной программы «Жилище» на 2015-2020г. Молодые семьи принимали участие в Республиканском Форуме молодых семей. В районе традиционно чествуют молодые семьи: 15 мая «День семьи»; на праздновании дня посёлка; 8 июля в день семьи любви и верности. Прошло имянаречение первого ребёнка, родившегося в 2016 году в молодой многодетной семье Масловых.

Продолжена работа по реализации федеральной программы «Ты предприниматель». Молодые предприниматели района приняли участие в форуме социальных инноваций Республики Мордовия. В образовательных учреждениях района проведена Республиканская олимпиада по предпринимательству среди школьников.

Созданы условия для участия ребят в конструировании, робототехнике- в МБУДО «Дом Творчества» работают 2 технических кружка.

В рамках Федерального проекта Молодёжного Парламента при Государственной Думе «Каждый день горжусь Россией!» в школах района проведена Всероссийская акция «Тест по истории Отечества».

В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой, удалось обеспечить достижение следующих целевых показателей:

Количество проводимых мероприятий в год  - 91,7%.

Участие граждан в мероприятиях по патриотическому воспитанию (от общей численности населения Кадошкинского муниципального района) - 96,6%.

Охват детей программными мероприятиями по патриотическому воспитанию от общей численности детей в возрасте от 6 до 14 лет  - 99%.

Охват молодежи программными мероприятиями от общей численности молодежи района - 96,8%.

Количество исполнителей, привлеченных для участия в подготовке мероприятий по патриотическому воспитанию населения  - 100%.

Количество действующих на территории Кадошкинского муниципального района молодежных организаций и объединений, патриотических, добровольческих, духовно- нравственных клубов, центров, организаций  - 87,5%.

Количество общественных организаций, взаимодействующих при реализации Программы – 100%.

Количество республиканских, межмуниципальных  мероприятий, в которых принимает участие молодежь  - 100%.

Доля подростков вовлеченных в социально-экономическую деятельность  -93,3%.

На 2016 год для реализации мероприятий Программы было запланировано финансирование в размере 22,5 тыс. рублей, исполнение за отчетный год составило 22,5 тыс. рублей, в том числе местный бюджет 22,5тыс. рублей.

Проведенная оценка эффективности реализации Программы за 2016 год показала, что степень реализации основных мероприятий составила 91,7 %, эффективность использования финансовых средств составила 91,7 %, степень достижения целевых значений равна 96,1%. Общий уровень эффективности реализации Программы за 2016 год - 88,1 % (эффективный).

16. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2018 годы»

Районная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2018 годы» разработана в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления и развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» и утверждена Постановлением администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия от 01.02.2016 г. № 16-П, с целью развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта.

За 2016 год  организовано и проведено 47 спортивных мероприятий и соревнований:

- «Чудо-шашки», «Белая ладья»  в зачет Спартакиады школьников;

- Республиканский финал Олимпиады по предмету физическая культура;

- Республиканский финал на призы клуба «Белая ладья», «Чудо шашки»;

- Зимний чемпионат по мини-футболу в зачет спартакиады школьников;

- Первенство района по лыжным гонкам в зачет Спартакиады школьников;

- Лыжная эстафета в зачет Спартакиады школьников

- Районный фестиваль по нормам комплекса ГТО (1-5 ступени)

- Республиканский финал на призы Клуба «Быстрая лыжня»

- Первенство района по волейболу в зачет Спартакиады школьников

- Республиканские соревнования по бегу памяти учителя физкультуры – Тереханова Виктора Андреевича и многие другие.

На проведение спортивных мероприятий было выделено 51,5 тыс. руб.

Степень достижений целевых показателей Программы составила в 2016 году 102,9 %.

Степень реализации основных мероприятий в 2016 году составил 94,0 %.

Общий уровень эффективности реализации Программы за 2016 год – 96,7 % (эффективный).

17. Программа «Развитие культуры и туризма в Кадошкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы

Муниципальная  программа «Развитие культуры и туризма в Кадошкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы разработана в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и утверждена Постановлением администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия  от 14 декабря 2015 г. №511-П, с целью повышения прозрачности бюджета, а также развития программно-целевого метода управления.

В 2016 году сформирован Реестр туристических ресурсов Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия. Создание интернет-сайта района с полным обзором туристических мест перенесен на 2017 год.

Организованы и проведены следующие культурно-досуговые и массовые мероприятия:

1.Республиканский фестиваль "Шумбрат, Мордовия!" 5 ноября, за участие в фестивале Республиканского народного творчества коллективы художественной самодеятельности и исполнители были награждены дипломами лауреатов фестиваля;

2. Массово народное гуляние "Широкая масленица" - 13 марта;

3. Творческий конкурс "Мисс и Мистер района"- 14 апреля;

4. Зональный фестиваль военно-патриотической песни "Афганское эхо"-  28 января;

5. Районный фестиваль-конкурс ансамблей "Хоровод Дружбы" в сентябре;

6. Торжественное мероприятие и концерт, посвященные "Дню поселка" в августе;

7. Республиканская выставка сельхозпредприятий района "День поля"- 24 июня;

8. Конкурсно-развлекательная программа, посвященная Международному дню защиты детей  - 1 июня;

9. Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности- 8 июля;

10. Открытие летнего спортивного сезона - 13 мая;

11. Конкурсно-развлекательная программа, посвященная Дню молодежи - 25 июня;

12. День защитника Отечества - 20 февраля;

13. Международный женский день - 4 марта;

14. Праздник Весны и Труда - 1 мая;

15. Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя - 4 октября;

16. День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности - 11 ноября;

17. День пожилых людей - 20 октября;

18. День Народного единства -3 ноября;

19. День Матери - 25 ноября;

20. Проведение викторины "Угадай фильм"- в апреле;

21.Митинг, торжественное мероприятие посвященное празднованию Дня Победы в ВОВ 1941-1945 гг. - 9 мая;

22. Конкурс военно-патриотической песни "Цена Победы!" - 29 апреля;

23. Конкурс детских рисунков "Победа наших дедов" - 22 марта;

24. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби - 22 июня;

25. Детская новогодняя развлекательная программа "Новогодние приключения возле елки"- 26 декабря, встреча Нового года - 31 декабря;

27. Конкурсно - развлекательная программа    "Старый новый год»- 13 января.

Степень достижений целевого значения:

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры -71,1%;

- уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа 102,6 %;

- уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками 90,8%;

- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры 80%;

- доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 100%.

Оценка эффективности использования средств составила 105,3 %.

Степень реализации основных мероприятий в 2016 году составила 100%.

Общий уровень эффективности реализации Программы за 2016 год  – 84,5 % (эффективный).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год

| Наименование программы | степень реализации основных мероприятий программы, % | эффективность использования финансовых средств, % | степень достижения целевых значений, % | общий уровень эффективности реализации, % | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Муниципальная программа «Охрана общественного порядка и профилактика правонарушений в Кадошкинском муниципальном районе на 2015-2019 годы». | 86,8 | 86,8 | 0 | 0 | рассчитать невозможно из-за отсутствия индикаторов |
| 2. Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2020г.» | 100 | 100 | 0 | 0 | рассчитать невозможно из-за отсутствия индикаторов |
| 3.Муниципальная Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2018гг.» | 88,2 | 105,3 | 100,4 | 105,8 | высокоэффективный |
| 4.Муниципальная программа «Комплексного социально-экономического развития Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы» | 100 | 100 | 110,3 | 110,3 | высокоэффективный |
| 5. Целевая программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Кадошкинского муниципального района на 2015-2020 годы» | 100 | 105,3 | 96,8 | 101,9 | высокоэффективный |
| ### 6. Муниципальная программа Кадошкинского муниципального района «Доступная среда» на 2015-2018 годы. | 64,3 | 64,3 | 42,6 | 27,4 | не эффективная |
| 7. Муниципальная программа Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» | 77,3 | 77,3 | 77,5 | 59,9 | удовлетворительный |
| 8. Целевая программа «Поддержка начинающих фермеров в Кадошкинском муниципальном районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» | 100 | 0 | 62,5 | 0 | рассчитать невозможно из-за отсутствия финансирования |
| 9. Муниципальная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 75 | 75 | 66,9 | 50,2 | удовлетворительный |
| 10. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Кадошкинском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 100 | 100 | 111,6 | 111,6 | высокоэффективный |
| 11. Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Кадошкинском муниципальном районе на период до 2018 года | 100 | 106 | 96,8 | 102,6 | высокоэффективный |
| 12. Программа «Развитие муниципальной службы в Кадошкинском муниципальном районе (2015-2018 годы)» | 100 | 100 | 194 | 194 | высокоэффективный |
| 13. Муниципальная программа «Развитие образования в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 - 2020 годы» | 85,7 | 114,2 | 99,7 | 113,8 | высокоэффективный |
| 14.Программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Кадошкинском муниципальном районе на 2016-2018 годы» | 50 | 50 | 26,6 | 13,3 | не эффективная |
| 15.Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание в Кадошкинском муниципальном районе» (на 2016-2018 гг.) | 91,7 | 91,7 | 96,1 | 88,1 | эффективный |
| 16.Программа «Развитие физической культуры и спорта в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2018 годы» | 94 | 94 | 102,9 | 96,7 | эффективный |
| 17. Программа «Развитие культуры и туризма в Кадошкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы | 100 | 105,3 | 88,9 | 84,5 | эффективный |

Выводы и предложения: по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год:

- Из 17 муниципальных программ 7 программ имеют высокий уровень эффективности реализации программы (41 %).

- 3 программы имеют  эффективный уровень реализации программы (18%).

- 2 программа  имеет удовлетворительный  уровень реализации программы (12 %).

- 2 программы имеют  неэффективный уровень реализации программы (12%).

По 3 программам уровень эффективности реализации программы рассчитать не представляется возможным по причине отсутствия финансирования и индикаторов (17 %).

Заключение

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития  Кадошкинского муниципального района  при помощи программного метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций.

В реализации программ остаются  актуальными следующие недостатки:

- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы;

- неравномерность использования бюджетных средств.

Учитывая вышеизложенное, ответственным исполнителям  муниципальных программ, необходимо:

- разрабатывать,  реализовывать и проводить оценку эффективности реализации муниципальных программ Кадошкинского муниципального района  в соответствии с Порядком разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Кадошкинского муниципального района от 29 апреля 2015 года № 160-П;

- активизировать подачу заявок в отраслевые Министерства Республики Мордовия на получение субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия на реализацию муниципальных программ.