## 2018
| Приложение | [9 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| к решению Совета депутатов | [9 empty] | Глава Кадошкинского муниципального района
| Кадошкинского городского поселения | [9 empty] | _______________________А.В.Чаткин
| от «12» февраля 2018 г. № 51 | [9 empty] | "___"____________________________2018 год
План мероприятий по благоустройству п. Кадошкино на 2018 год
| Наименование работ | Место проведения | Протяженность, м | Ширина, м | Стоимость работ по ПСД, (тыс.руб.) | Дата проведения работ | ПСД (тыс.руб.) | Экспертиза (тыс.руб.) | Ориентировочная стоимость работ, тыс.руб. | Статьи расходов бюджета |  |  |  | Республиканский бюджет, Бюджет РФ
[10 empty] | Дорожное хозяйство (акциз) | Капитальный ремонт,ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета, Проектирование | Капитальный ремонт коммуникационных сетей | Благоустройство
1. Дороги
1 | Строительство дороги щебнем | ул.Юбилейная | 400 | 4.5 |  | Объявить торги до 28.02.2018 г. | изготовление сметы |  | 230 |  | 230
2 | Строительство дороги щебнем | ул. Садовая | 620 | 4.5 |  |  |  |  | 360 |  | 360
3 | Строительство дороги щебнем | ул. Колхозная | 600 | 4.5 |  |  |  |  | 350 |  | 350
4 | Строительство дороги щебнем | Дорога между ул. Садовая и Колхозная от ул. Ленина | 350 | 4.5 |  |  |  |  | 200 |  | 200
5 | Строительство дороги щебнем | ул. Молодежная | 300 | 4.5 |  |  |  |  | 175 |  | 175
6 | Строительство дороги щебнем | ул. Володарского соединить с ул. Первомайская и с ул. Наумова | 500 | 4.5 |  |  |  |  | 290 |  | 290
7 | Строительство дороги щебнем | ул. Комарова | 150 | 3.8 |  |  |  |  | 90 |  | 90
| ИТОГО строительство дорог щебнем |  | 2920 | [5 empty] | 1695 |  | 1695
8 | Ямочный ремонт с твердым покрытием (асфальт)* | перекресток ул. Первомайской и ул. Пролетарской |  |  |  | торги январь-февраль; выполнение работ май-июнь; изготовить сметы до 25.02.2018г. | Изготовить сметы до 25.02.2018г. |  | 500 | 500
9 | Ямочный ремонт с твердым покрытием (асфальт)* | ул. Светотехническая
| Ямочный ремонт с твердым покрытием (асфальт)* | ул. Гагарина
10 | Ямочный ремонт щебнем** | ул. Володарская
11 | Ямочный ремонт щебнем** | ул. Коммунистическая
12 | Ямочный ремонт щебнем** | ул.Горького
13
| Итого ремонт дорог |  | 1100 | [5 empty] | 500 | 500
14 | Строительство дороги, тротуара и освещения по ул.Болдина в п.Кадошкино | ул. Болдина | 2150 | 4.5 | 24 500,0 Государственная поддержка | подготовка ПСД, проведение экспертизы | Проект отсутствует | Экспертизы нет | 500 |  | 500 |  |  | 23275 | 500
15 | Ремонт дороги по ул.Блинкова в п.Кадошкино | ул. Блинкова | 940 | 4.5 | 7633,4 Государственная поддержка | Сдать заявку в минстрой до 15.02.2018 г. | 7 | Исполнено | 385 |  | 385 |  |  | 7248.4 | 385
16 | Зимнее содержание дорог и тротуаров | [7 empty] | 380 | 380
17 | Летнее содержание поселка | [7 empty] | 185.6 | 185.6
| ИТОГО по разделу ДОРОГИ | [7 empty] | 3645.6 | 1065.6 | 2580 |  | 0 | 30523.4
2. Тротуары
18 | Ремонт тротуара | ул. Октябрьская | 850 | 1.5 | 2112.99 | Сдать заявку в минстрой до 15.02.2018 г. | 10 | Исполнено | 107 |  | 107 |  |  | 2005.99 | 107
| ИТОГО по разделу ТРОТУАРЫ | [7 empty] | 107 | 0 | 107 |  | 0 | 2005.99
3. Водоснабжение
19 | Ремонт артскважины | ул. Строительная |  |  | Государственная поддержка | проект апрель-май; работы до 01.08.18 г. |  |  | 800 |  |  | 800
20 | Ремонт артскважины | ул.Коммунистическая, Гражданская, Октябрьская, прокол под железной дорогой. | 2300 |  | 16 000,00 Государственная поддержка | перерасчет сметы 01.04.18 г., экспертиза 01.05.18 | проект в ценах 2015года | нет госэкспертизы | 510 |  |  | 510 |  | 16000 | 510
| ИТОГО по разделу ВОДОСНАБЖЕНИЕ | [7 empty] | 1310 | 0 | 0 | 1310 | 0 | 16000
4. Социальные объекты
21 | Реконструкция освещения ул.Советская и Светотехническая | монтаж 48 шт. светодиодных светильников |  |  | 2300 | торги янв-фев; работа март-май | проект имеется, согласовать мощность ламп освещения и провести повторную инвентаризацию существующих светильников | нет госэкспертизы | 230 |  |  |  | 230
22 | Модернизация освещения поселка | монтаж 380 шт. светодиодных светильников |  |  |  | составление сметы январь,торги январь-февраль; работа март-май |  |  | 1500 |  |  |  | 1500
23 | Реконструкция парка | дорожки, площадь, сцена, цветники, декоративные кустарники, подсветка |  |  | 1500 | составление ПСД до 01.04.18 г.; | нет проекта | нет госэкспертизы | 100 |  |  |  | 100 | 1500
24 | Благоустройство пляжа | очистка дна на 5 метров от берега, планировка пляжа, зонтики, скамейки, раздевалка |  |  | спонсорская помощь, 100 тыс.руб. бюджет | составление сметы до 01.05.18 г.; работы до 01.06.18 | нет проекта | нет госэкспертизы | 100 |  |  |  | 100
25 | Заливка катка | УЛ. Светотехническая | [6 empty] | 10 |  |  |  | 10
26 | Программа "Формирование комфортной городской среды" | Придомовые территории по ул.Светотехнической д.19, 20, 22. |  |  | 1158,7 Государственная поддержка | проект янв; работы май-июль | 60 | 10 | 70 |  |  |  | 70 | 1158.7
| ИТОГО по разделу СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ | [7 empty] | 2010 | 0 | 0 |  | 2010 | 2658.7
5. Благоустройство улиц поселка
26 | Устройство детской площадки ул. Первомайская . | ул. Первомайская |  |  | 10 | по мере изгот смет |  |  | 10 |  |  |  | 10
27 | Устройство зоны отдыха (беседка) для жителей ул. Первомайская , Гагарина | ул. Первомайская |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
28 | Озеленение | ул. Пушкина |  |  | Спонсорская помощь, субботник | 2018г. | [6 empty] | 0
29 | Озеленение | ул. Болдина |  |  | Спонсорская помощь, субботник | 2018г. | [6 empty] | 0
30 | Озеленение | ул. Наумова |  |  | Спонсорская помощь, субботник | 2018г. | [6 empty] | 0
31 | Привести в порядок песочницу | ул. Светотехническая, д.2 |  |  | 2 | по мере изгот смет |  |  | 2 |  |  |  | 2
32 | Установка песочницы | ул. Пугачева, д.20 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
33 | Привести в порядок детскую площадку | ул. Светотехническая, д.28 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
34 | Установка песочницы и ремонт качелей | ул. Горького, д.9а |  |  | 3.5 |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 3.5
35 | Установка качелей и турника | ул. Наумова |  |  | 40 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
36 | Устройство павильона от дождя, туалета | кладбище |  |  | 23 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
37 | Строительство дороги щебнем | Стоянка у ФОКа и д/с "Солнечный" | [6 empty] | 50 |  |  |  | 50
| ИТОГО по разделу БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛИЦ | [7 empty] | 185.5 | 0 | 0 |  | 185.5 | 0
| ВСЕГО | [7 empty] | 7258.1 | 1065.6 | 2687 | 1310 | 2195.5 | 51188.09 | 1502
Первый заместитель Главы Кадошкинского района: Ю.Н.Булычев