РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАДОШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е  № 107

шестнадцатой сессии Совета депутатов

Кадошкинского муниципального района

25 апреля 2018 года

Об утверждении плана мероприятий на 2018 год по реализации Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию Республики Мордовия на территории Кадошкинского муниципального района

Заслушав и обсудив доклад Главы Кадошкинского муниципального района А.В.Чаткина, Совет депутатов Кадошкинского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить план мероприятий на 2018 год по реализации Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию Республики Мордовия на территории Кадошкинского муниципального района.

2. Всем структурным подразделениям администрации Кадошкинского муниципального района, обеспечить реализацию положений плана мероприятий на 2018 год.

3. Контроль за ходом выполнения данного решения возложить на главу Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия.

Глава Кадошкинского                                    Председатель Совета депутатов

муниципального района                                Кадошкинского муниципального

А.В. Чаткин                                                      В.Н. Кудряшкин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета депутатов Кадошкинского муниципального района

от 25 апреля  2018г. № 107

План мероприятий на 2018 год по реализации Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию Республики Мордовия на территории Кадошкинского муниципального района

| № пп | Наименования мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сельское хозяйство |  |  |  |
| 1 | Обеспечить увеличение производства продукции сельского хозяйства на 5 %. | в течение года | Управление сельского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, | Начальник управления сельского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Сидоркин А.И. |
| 2 | Обеспечить: - надой молока на 1 корову 4257 л.; - среднесуточный привес КРС до 500 г. | в течение года | Управление сельского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, | Начальник управления сельского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Сидоркин А.И. |
| 3 | Обеспечить производство зерна не менее 33050 т. при урожайности 30,1 ц/га; посеять зерновых культур - 10974 га. | в течение года | Управление сельского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, | Начальник управления сельского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Сидоркин А.И. |
| 4 | Обеспечить сохранность поголовья скота и роста поголовья к уровню прошлого года | в течение года | Управление сельского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, | Начальник управления сельского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Сидоркин А.И. |
| 5 | Обеспечить организацию и проведение ярмарок-продаж сельскохозяйственной продукции | не менее 3-х раз в год | Управление сельского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, | Начальник управления сельского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Сидоркин А.И. |
| 6 | Продолжить работы по отбору участников целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в Республике Мордовия на 2015-2017 годы и на период 2020г.» (не менее 2 человек) | в течение года | Управление сельского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Начальник управления сельского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Сидоркин А.И. |
| 7 | Организовать взаимодействие крестьянских (фермерских) хозяйств и Мордовпотребсоюза по реализации на потребительском рынке Республики Мордовия выращенной и произведенной продукции КФХ | в течение года | Управление сельского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Начальник управления сельского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Сидоркин А.И., начальник управления экономического анализа и торговли администрации Кадошкинского муниципального района Колябина Г.А. |
| 8 | Построить молочную ферму в с. Адашево на 100 голов коров | 3-4 квартал | Управление сельского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, | Начальник управления сельского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Сидоркин А.И., |
|  | Финансово-экономическая деятельность |  |  |  |
| 9 | Обеспечить реализацию решения Совета депутатов «О бюджете Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы» по доходам в сумме 10731,6 тысяч рублей, по расходам - 109245,5 тысяч рублей | в течение года | Финансовое управление администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Заместитель Главы Кадошкинского муниципального района – начальник финансового управления Уторова Н.Р. |
| 10 | Обеспечить ежемесячное выполнение прогноза поступления собственных доходов консолидированного бюджета района в сумме 33677,1 тысяч рублей | в течение года | Финансовое управление администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Заместитель Главы Кадошкинского муниципального района – начальник финансового управления Уторова Н.Р. |
| 11 | Обеспечить реализацию распоряжения Правительства Республики Мордовия №26-Р от 22.01.2018 года, в части поэтапного повышения оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений бюджетной сферы | в течение года | Финансовое управление администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Заместитель Главы Кадошкинского муниципального района – начальник финансового управления Уторова Н.Р. |
| 12 | Достичь выполнение прогноза социально-экономического развития по следующим показателям: - объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности "Обрабатывающие производства" и "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" - 1437001 тыс. руб.; - объем закупок скота и птицы от сельскохозяйственных организаций и КФХ - 108 тонны; - объем закупок молока от сельскохозяйственных организаций и КФХ - 1835 тонн; - объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации — 597730 тыс. руб.; - объем реализации водки и ЛВИ производства Республики Мордовия - 4038 дкл.; - объем реализации пива производства Республики Мордовия - 3171 дкл.; -прибыль прибыльных предприятий (всего) 168895 тыс. рублей; в том числе по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 72331 тыс. рублей; - темп роста средней номинальной начисленной заработной платы не менее – 108% | в течение года | Управление сельского хозяйства, управление экономического анализа и торговли администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Начальник управления сельского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Сидоркин А.И., начальник управления экономического анализа и торговли администрации Кадошкинского муниципального района Колябина Г.А. |
| 13 | Обеспечить контроль за полнотой и своевременностью перечисления налогоплательщиками текущих платежей в консолидированный бюджет района, принятие конкретные мер к взысканию задолженности в бюджет | в течение года | Финансовое управление администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Заместитель Главы Кадошкинского муниципального района – начальник финансового управления Уторова Н.Р. |
| 14 | Обеспечить финансирование мероприятий в рамках реализации районных программ | в течение года | Финансовое управление администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Заместитель Главы Кадошкинского муниципального района – начальник финансового управления Уторова Н.Р. |
| 15 | Обеспечить соответствие темпов роста поступлений НДФЛ темпам роста фонда заработной платы | ежеквартально | Финансовое управление администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Заместитель Главы Кадошкинского муниципального района – начальник финансового управления Уторова Н.Р. |
| 16 | Обеспечить реализацию Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Кадошкинского муниципального района утвержденных постановлением от 30 марта 2018 года №135-П. | в течение года | Финансовое управление администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Заместитель Главы Кадошкинского муниципального района – начальник финансового управления Уторова Н.Р. |
| 17 | Провести инвентаризацию имущества, расположенного на территории муниципального района в целях постановки на налоговый учет, в том числе являющегося муниципальной собственностью, собственностью физических и юридических лиц, бесхозяйного имущества, земельных участков | 3 квартал | Управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Начальник управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Канунникова Т.И. |
| 18 | Завершить работу по оформлению в муниципальную собственность невостребованных долей и земельных участков из земель сельхозназначения | в течение года | Управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, Управление сельского хозяйства, управление экономического анализа и торговли администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Начальник управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Канунникова Т.И., Начальник управления сельского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Сидоркин А.И. |
| 19 | Обеспечить: - долю объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности и вещное (обязательное) право в общем количестве незарегистрированных объектов (за исключением бесхозяйных) - 85 %; - долю бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве выявленных бесхозяйных объектов -85 %; | в течение года | Управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Начальник управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Канунникова Т.И. |
| 20 | Обеспечить оценку выпадающих доходов местных бюджетов, в том числе в связи с изменениями в законодательствах разного уровня, изменением налоговой базы (регистрации, перерегистрации, ликвидации, реорганизации налогоплательщиков и др.) | в течение года | Финансовое управление администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Заместитель Главы Кадошкинского муниципального района – начальник финансового управления Уторова Н.Р. |
| 21 | Принять меры по расширению налогооблагаемой базы за счет развития производства и создания новых рабочих мест | в течение года | Финансовое управление администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Первый заместитель Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, промышленности, транспорту и связи Булычев Ю.Н., Заместитель Главы Кадошкинского муниципального района – начальник финансового управления Уторова Н.Р. |
| 22 | Организовать рабочие встречи с руководителями предприятий по ликвидации задолженности работников по местным налогам | по мере возникновения задолженности | Финансовое управление администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Заместитель Главы Кадошкинского муниципального района – начальник финансового управления Уторова Н.Р. |
| 23 | Организовать мониторинг поступлений в бюджет от муниципальных унитарных предприятий | ежеквартально | Финансовое управление администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Заместитель Главы Кадошкинского муниципального района – начальник финансового управления Уторова Н.Р. |
| 24 | Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций, имеющих в уставном капитале долю муниципальной собственности | в течение года | Финансовое управление администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Заместитель Главы Кадошкинского муниципального района – начальник финансового управления Уторова Н.Р. |
| 25 | Выявить земельные участки, используемые организациями и физическими лицами не по целевому назначению (не по виду разрешенного использования) | в течение года | Управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Начальник управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Канунникова Т.И. |
| 26 | Провести регулярный мониторинг соблюдения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления района, расходов на оплату труда указанных органов | ежеквартально | Финансовое управление администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Заместитель Главы Кадошкинского муниципального района – начальник финансового управления Уторова Н.Р. |
| 27 | Провести инвентаризацию сети муниципальных учреждений и выявление неэффективных расходов на их содержание | в течение года | Финансовое управление администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Заместитель Главы Кадошкинского муниципального района – начальник финансового управления Уторова Н.Р. |
| 28 | Выявить неиспользуемое муниципальное имущество, включая земельные участки, принять меры по его дальнейшему использованию, сдаче в аренду и реализации | ежеквартально | Управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Начальник управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Канунникова Т.И. |
| 29 | Сформировать перечни объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество определяется как кадастровая стоимость и провести проверки фактического использования объектов недвижимого имущества на территории Республики Мордовия, с целью уточнения перечня указанных объектов | 3 квартал | Управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Начальник управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Канунникова Т.И. |
| 30 | Принять участие в разработке проекта распоряжения Правительства Республики Мордовия об утверждении плана мероприятий по регистрации прав на имущество физических и юридических лиц | 2 квартал | Управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Начальник управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Канунникова Т.И. |
| 31 | Провести инвентаризацию договоров аренды муниципального имущества, обеспечить поступление арендной платы в полном объеме и принять меры по повышению эффективности использования муниципального имущества | ежеквартально | Управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Начальник управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Канунникова Т.И. |
| 32 | Обеспечить установление размера арендной платы за муниципальное имущество на рыночном уровне | ежеквартально | Управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Начальник управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Канунникова Т.И. |
| 33 | Обеспечить экономию бюджетных средств от размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд на конкурсной основе | в течение года | Финансовое управление администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, Управление экономического анализа и торговли администрации Кадошкинского муниципального района | Начальник управления экономического анализа и торговли администрации Кадошкинского муниципального района Колябина Г.А., руководители бюджетных учреждений |
| 34 | Обеспечить своевременную уплату процентов за пользование бюджетными кредитами, полученными из республиканского бюджета | в течение года | Финансовое управление администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Заместитель Главы Кадошкинского муниципального района – начальник финансового управления Уторова Н.Р. |
| 35 | Обеспечить уровень дефицита местного бюджета не выше предельных значений, установленных Бюджетным кодексом РФ | в течение года | Финансовое управление администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Заместитель Главы Кадошкинского муниципального района – начальник финансового управления Уторова Н.Р. |
| 36 | Обеспечить уровень расходов на обслуживание муниципального долга не выше предельного уровня, установленного Бюджетным кодексом РФ | в течение года | Финансовое управление администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Заместитель Главы Кадошкинского муниципального района – начальник финансового управления Уторова Н.Р. |
| 37 | Обеспечить сокращение задолженности по централизованным бюджетным кредитам | в течение года | Финансовое управление администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Заместитель Главы Кадошкинского муниципального района – начальник финансового управления Уторова Н.Р. |
| 38 | Обеспечить разработку стратегии развития Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» | до 1 октября | Управление экономического анализа и торговли администрации Кадошкинского муниципального района | Начальник управления экономического анализа и торговли администрации Кадошкинского муниципального района Колябина Г.А. |
| 39 | Актуализировать с учетом сложившихся изменений паспорт программы развития моногорода | 2 квартал | Управление экономического анализа и торговли администрации Кадошкинского муниципального района | Начальник управления экономического анализа и торговли администрации Кадошкинского муниципального района Колябина Г.А. |
| 40 | Актуализировать реестр свободных инвестиционных площадок | в течение года | Управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Начальник управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Канунникова Т.И. |
| 41 | Заключить соглашения с Минфином Республики Мордовия, Минэкономики Республики Мордовия соглашения об осуществлении мер по социально-экономическому развитию и финансовому оздоровлению, осущестить реализацию предусмотренных в соглашениях мероприятий | в течение года | Управление экономического анализа и торговли администрации Кадошкинского муниципального района | Заместитель Главы Кадошкинского муниципального района – начальник финансового управления Уторова Н.Р., Начальник управления экономического анализа и торговли администрации Кадошкинского муниципального района Колябина Г.А. |
| 42 | Обеспечить заключение с ресурсоснабжающими организациями с каждым собственником помещения в многоквартирном доме договоров водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, отопления, договоров на оказание услуг | 3 квартал | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Кадошкинского муниципального района | Первый заместитель Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, промышленности, транспорту и связи Булычев Ю.Н. |
| 43 | Обеспечить содействие развитию многоформатной торговли, проведению ярмарок выходного дня на территории Кадошкинского муниципального района, организации нестационарной торговой деятельности по реализации продукции малых форм хозяйствования и хозяйств населения, в том числе личных подсобных | в течение года | Управление экономического анализа и торговли администрации Кадошкинского муниципального района | Начальник управления экономического анализа и торговли администрации Кадошкинского муниципального района Колябина Г.А. |
| 44 | Обеспечить реализацию плана мероприятий по развитию конкуренции | ежеквартально | Управление экономического анализа и торговли администрации Кадошкинского муниципального района | Начальник управления экономического анализа и торговли администрации Кадошкинского муниципального района Колябина Г.А. |
| 45 | Обеспечить выполнение комплекса мероприятий по мониторингу цен на основные потребительские товары | еженедельно | Управление экономического анализа и торговли администрации Кадошкинского муниципального района | Начальник управления экономического анализа и торговли администрации Кадошкинского муниципального района Колябина Г.А. |
| 46 | Оказать содействие обеспечению своевременного подключения вновь создаваемых торговых точек к единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) | в течение года | Управление экономического анализа и торговли администрации Кадошкинского муниципального района | Начальник управления экономического анализа и торговли администрации Кадошкинского муниципального района Колябина Г.А. |
| 47 | Сформировать список проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся производственной деятельностью | до 1 июня | Управление экономического анализа и торговли администрации Кадошкинского муниципального района | Начальник управления экономического анализа и торговли администрации Кадошкинского муниципального района Колябина Г.А. |
| 48 | Обеспечить эффективную реализацию приоритетных проектов программ: «Комплексное развитие моногородов», «Формирование комфортной городской среды» | в течение года | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Кадошкинского муниципального района | Первый заместитель Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, промышленности, транспорту и связи Булычев Ю.Н. |
|  | Строительство |  |  |  |
| 49 | Завершить строительство тепличного комплекса по выращиванию роз | 2-3 квартал | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Кадошкинского муниципального района | Первый заместитель Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, промышленности, транспорту и связи Булычев Ю.Н. |
| 50 | Обеспечить ввод в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства - 2300 кв. метров | в течение года | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Кадошкинского муниципального района | Первый заместитель Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, промышленности, транспорту и связи Булычев Ю.Н. |
| 51 | Обеспечить участие граждан в реализации: - подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Кадошкинского муниципального района Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» - 4 семьи; - подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кадошкинского муниципального района на 2013 – 2020 годы» по улучшению жилищных условий специалистов, молодых семей и граждан в сельской местности –4семьи | в течение года | Управление сельского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия; Управление по организационной и кадровой работе администрации Кадошкинского муниципального района | Первый заместитель Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, промышленности, транспорту и связи Булычев Ю.Н., Начальник управления сельского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Сидоркин А.И. |
| 52 | Обеспечить строительство тротуаров около домов №19, 20 и 22 по ул. Светотехническая пгт Кадошкино | 2-3 квартал | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Кадошкинского муниципального района | Первый заместитель Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, промышленности, транспорту и связи Булычев Ю.Н. |
| 53 | Обеспечить исполнение проекта по электроосвещению поселка Кадошкино | 3-4 квартал | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Кадошкинского муниципального района | Первый заместитель Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, промышленности, транспорту и связи Булычев Ю.Н. |
| 54 | Провести капитальный ремонт домов №11,13 по улице Светотехническая в пгт Кадошкино | 2-3 квартал | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Кадошкинского муниципального района | Первый заместитель Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, промышленности, транспорту и связи Булычев Ю.Н. |
| 55 | Обеспечить проведение ремонта дороги по улице Блинкова пгт Кадошкино | 3 квартал | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Кадошкинского муниципального района | Первый заместитель Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, промышленности, транспорту и связи Булычев Ю.Н. |
| 56 | Обеспечить проведение ремонта тротуара по улице Октябрьская (от ул. Первомайская до ул. Кесселя) пгт Кадошкино | 3 квартал | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Кадошкинского муниципального района | Первый заместитель Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, промышленности, транспорту и связи Булычев Ю.Н. |
| 57 | Обеспечить строительство дороги щебнем в пгт Кадошкино по ул. Колхозная, ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Юбилейная | 3 квартал | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Кадошкинского муниципального района | Первый заместитель Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, промышленности, транспорту и связи Булычев Ю.Н. |
| 58 | Обеспечить ремонт дороги по ул. Володарского пгт Кадошкино | 3 квартал | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Кадошкинского муниципального района | Первый заместитель Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, промышленности, транспорту и связи Булычев Ю.Н. |
| 59 | Обеспечить устройство стоянки у Физкультурно-оздоровительного комплекса и у бывшего здания детского сада «Теремок» пгт Кадошкино | 3 квартал | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Кадошкинского муниципального района | Первый заместитель Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, промышленности, транспорту и связи Булычев Ю.Н. |
| 60 | Обеспечить строительство сетей водопровода в с. Паево, протяженностью 882,5 м. с установкой новой водонапорной башни на общую сумму 3,4 млн. руб. | 2-3 квартал | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Кадошкинского муниципального района | Первый заместитель Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, промышленности, транспорту и связи Булычев Ю.Н. |
| 61 | Обеспечить покупку и установку новой водонапорной башни по ул. Строительная пгт Кадошкино | 2-3 квартал | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Кадошкинского муниципального района | Первый заместитель Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, промышленности, транспорту и связи Булычев Ю.Н |
| 62 | Обеспечить строительство ФАПа в с. Адашево площадью 69,78 кв. м. | 2-3 квартал | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Кадошкинского муниципального района | Первый заместитель Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, промышленности, транспорту и связи Булычев Ю.Н. |
| 63 | При обследовании многоквартирных домов организовать энергоаудит с целью включения энергосберегающих мероприятий в проектно-сметную документацию на капитальный ремонт | 2-4 кварталы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Кадошкинского муниципального района | Первый заместитель Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, промышленности, транспорту и связи Булычев Ю.Н. |
| 64 | Обеспечить поступление взносов за капитальный ремонт общего имущества по помещениям находящихся в муниципальной собственности в полном объеме | в течение года | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Кадошкинского муниципального района | Первый заместитель Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, промышленности, транспорту и связи Булычев Ю.Н. |
| 65 | Обеспечить завершение перехода на начисление платы за потребленные коммунальные услуги в многоквартирном доме через единый платежный документ | 4 квартал | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Кадошкинского муниципального района | Первый заместитель Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, промышленности, транспорту и связи Булычев Ю.Н. |
| 66 | Обеспечить создание расчетного центра | 4 квартал | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Кадошкинского муниципального района | Первый заместитель Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, промышленности, транспорту и связи Булычев Ю.Н. |
| 67 | Обеспечить информирование населения в средствах массовой информации о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования | ежеквартально | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Кадошкинского муниципального района | Первый заместитель Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, промышленности, транспорту и связи Булычев Ю.Н. |
| 68 | Разработать механизм поддержки инициатив граждан по благоустройству домов и дворов | 2-4 квартал | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Кадошкинского муниципального района | Первый заместитель Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, промышленности, транспорту и связи Булычев Ю.Н. |
| 69 | Обеспечить заключение ресурсоснабжающими организациями, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами с каждым собственником помещения в многоквартирном доме, действующим от своего имени, договоров холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления, договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | первое полугодие | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Кадошкинского муниципального района | Первый заместитель Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, промышленности, транспорту и связи Булычев Ю.Н |
| 70 | Организовать конкурс для студентов-архитекторов и всех желающих граждан на лучшие проекты по оформлению придомовых территорий | 3 квартал | Управление городского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района | Начальник управления городского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района Иконникова Е.А. |
|  | Физкультура и спорт. Молодежная политика. |  |  |  |
| 71 | Участвовать в реализации межведомственного комплекса дополнительных мер по совершенствованию работы организаций и органов системы профилактики на 2018-2022 годы в целях защиты прав и интересов несовершеннолетних подопечных, находящихся на воспитании в семьях и под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и недопущения их гибели и жестокого обращения с ними в Республике Мордовия | 4 квартал | управление по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних Администрации Кадошкинского муниципального района; Образовательные учреждения | Начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних Администрации Кадошкинского муниципального района Горшкова Т.В., Руководители образовательных учреждений |
| 72 | Организовать временную занятость не менее 70 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | в течение года | управление по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних Администрации Кадошкинского муниципального района; Образовательные учреждения; Администрации сельских поселений | Руководитель аппарата администрации Кадошкинского муниципального района Ханюкова В.В. Начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних Администрации Кадошкинского муниципального района Горшкова Т.В., Руководители образовательных учреждений; Главы сельских поселений |
| 73 | Организовать проведение районного летнего, зимнего Фестиваля ГТО среди всех категорий населения | май | управление по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних Администрации Кадошкинского муниципального района; МБУДО «Спортивная школа». | Директор МБУ ДО «Спортивная школа» Кудряшкин В.Н., Начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних Администрации Кадошкинского муниципального района Горшкова Т.В. |
| 74 | Принять участие в Республиканском летнем, зимнем Фестивале ГТО среди всех категорий населения | июнь | МБУДО «Спортивная школа». | Директор МБУ ДО «Спортивная школа» Кудряшкин В.Н. |
| 75 | Организовать проведение республиканского соревнования по бегу памяти учителя физкультуры Тереханова В.А. | май | управление по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних Администрации Кадошкинского муниципального района; МБУДО «Спортивная школа». | Директор МБУ ДО «Спортивная школа» Кудряшкин В.Н., Начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района Горшкова Т.В. |
| 76 | Провести Спартакиаду школьников - 2018 | в течение года | МБУДО «Спортивная школа». | Директор МБУ ДО «Спортивная школа» Кудряшкин В.Н. |
| 77 | Провести на территории района мероприятия направленные на профилактику преступности, пьянства, наркомании среди молодежи. | в течение года | управление по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних Администрации Кадошкинского муниципального района; Образовательные учреждения; | Начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района Горшкова Т.В. |
| 78 | Принять участие в Республиканском финале на призы клуба «Белая ладья», «Чудо шашки» | апрель | МБУДО «Спортивная школа». | Директор МБУ ДО «Спортивная школа» Кудряшкин В.Н. |
| 79 | Организовать проведение районных соревнований «Президентские спортивные игры», «Президентские спортивные состязания» среди учащихся общеобразовательных школ | апрель-май | МБУДО «Спортивная школа». | Директор МБУ ДО «Спортивная школа» Кудряшкин В.Н |
| 80 | Организовать проведение районного финала «Движение юных патриотов» | Май | МБУДО «Спортивная школа». | Директор МБУ ДО «Спортивная школа» Кудряшкин В.Н. |
| 81 | Организовать проведение районного финала туристического слета среди педагогических коллективов | май | управление по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних Администрации Кадошкинского муниципального района; МБУДО «Спортивная школа». | Директор МБУ ДО «Спортивная школа» Кудряшкин В.Н., Начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Каошкинского муниципального района Горшкова Т.В. |
| 82 | Организовать проведение физкультурно-оздоровительного праздника, посвященного 83-й годовщине образования Кадошкинского района | июль | МБУДО «Спортивная школа». | Директор МБУ ДО «Спортивная школа» Кудряшкин В.Н. |
| 83 | Принять участие в республиканском финале «Движение юных патриотов» | июль | МБУДО «Спортивная школа». | Директор МБУ ДО «Спортивная школа» Кудряшкин В.Н. |
| 84 | Организовать проведение физкультурно-спортивного праздника, посвященного «Дню физкультурника» | август | МБУДО «Спортивная школа». | Директор МБУ ДО «Спортивная школа» Кудряшкин В.Н. |
| 85 | Провести районную олимпиаду по физической культуре | декабрь | МБУДО «Спортивная школа». | Директор МБУ ДО «Спортивная школа» Кудряшкин В.Н. |
| 86 | Провести летнюю спартакиаду учащихся | июнь | управление по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних Администрации Кадошкинского муниципального района; МБУДО «Спортивная школа» | Директор МБУ ДО «Спортивная школа» Кудряшкин В.Н., Начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних Администрации Кадошкинского муниципального района Горшкова Т.В. |
| 87 | Организовать проведение ежегодного спортивного праздника, посвященного открытию летнего спортивного сезона под эгидой «Единой России» | май | МБУДО «Спортивная школа»; | Директор МБУ ДО «Спортивная школа» Кудряшкин В.Н., Хансвярова Г.К. (по согласованию) |
| 88 | Провести подготовку к всероссийскому фестивалю «Готов к труду и обороне» 2-11 ступени | в течение года | МБУДО «Спортивная школа» | Директор МБУ ДО «Спортивная школа» Кудряшкин В.Н. |
| 89 | Принять участие во Всероссийском дне бега «Кросс Наций-2018» | сентябрь | МБУДО «Спортивная школа» | Директор МБУ ДО «Спортивная школа» Кудряшкин В.Н. |
| 90 | Принять участие в Республиканских соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» | май, декабрь | МБУДО «Спортивная школа» | Директор МБУ ДО «Спортивная школа» Кудряшкин В.Н. |
| 91 | Организовать проведение осеннего легкоатлетического кросса, посвященного закрытию летнего сезона | октябрь | МБУДО «Спортивная школа» | Директор МБУ ДО «Спортивная школа» Кудряшкин В.Н. |
| 92 | Организовать проведение предновогоднего районного турнира по волейболу среди организаций, предприятий, сельских поселений | декабрь | МБУДО «Спортивная школа» | Директор МБУ ДО «Спортивная школа» Кудряшкин В.Н. |
|  | Культура |  |  |  |
| 93 | Разработать и реализовать проект по развитию туризма в районе «Календарь событийных мероприятий − 2018» | апрель | Отдел культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района | Начальник отдела культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района Балаева Е.Н. |
| 94 | Создать новые и оказать поддержку имеющимся коллективам художественной самодеятельности | в течение года | Отдел культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района, МБУК «Дом культуры Кадошкинского муниципального района» | Начальник отдела культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района Балаева Е.Н., директор МБУК «Дом культуры Кадошкинского муниципального района» Тураева И.А. |
| 95 | Принять участие в республиканских мероприятиях, фестивалях: - «Шумбрат, Мордовия!». XXII Республиканский фестиваль народного творчества; - «Авылым тавышлары» (Родные напевы). IX Республиканский фестиваль-конкурс татарской песни; | с 20 октября по 9 декабря 22 сентября | Отдел культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района, МБУК «Дом культуры Кадошкинского муниципального района» | Начальник отдела культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района Балаева Е.Н., директор МБУК «Дом культуры Кадошкинского муниципального района» Тураева И.А. |
| 96 | Принять участие в проведении профессиональных праздников: - «День учителя» - «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» | октябрь ноябрь | Отдел культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района, МБУК «Дом культуры Кадошкинского муниципального района» | Начальник отдела культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района Балаева Е.Н., директор МБУК «Дом культуры Кадошкинского муниципального района» Тураева И.А. |
| 97 | Организовать проведение массовых праздников: - День Победы - День защиты детей, День молодежи - «День поселка» - День пожилых людей - День любви, семьи и верности - День народного единства - День матери | май август июль октябрь июль ноябрь декабрь | Отдел культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района, МБУК «Дом культуры Кадошкинского муниципального района» | Начальник отдела культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района Балаева Е.Н., директор МБУК «Дом культуры Кадошкинского муниципального района» Тураева И.А. |
| 98 | Организовать показ детского спектакля | июнь | Отдел культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района, МБУК «Дом культуры Кадошкинского муниципального района» | Начальник отдела культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района Балаева Е.Н., директор МБУК «Дом культуры Кадошкинского муниципального района» Тураева И.А. |
| 99 | Организовать показ театрализованного представления для детей «На балу у Несмеяны». | 28 декабря | Отдел культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района, МБУК «Дом культуры Кадошкинского муниципального района» | Начальник отдела культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района Балаева Е.Н., директор МБУК «Дом культуры Кадошкинского муниципального района» Тураева И.А. |
| 100 | Провести в МБУДО «Кадошкинская школа искусств» мероприятие «Посвящение в первоклассники» | октябрь | Отдел культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района, МБУДО «Кадошкинская школа искусств» | Начальник отдела культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района Балаева Е.Н., Заведующий МБУДО «Кадошкинская школа искусств» Грачёва М.В. |
| 101 | Организовать проведение II районного фестиваля дружбы народов «В семье единой» | сентябрь | Отдел культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района, МБУК «Дом культуры Кадошкинского муниципального района» | Начальник отдела культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района Балаева Е.Н., директор МБУК «Дом культуры Кадошкинского муниципального района» Тураева И.А. |
| 102 | Провести отчетное праздничное мероприятие, смотр танцевального коллектива «Сувенир» | май | Отдел культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района, МБУК «Дом культуры Кадошкинского муниципального района» | Начальник отдела культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района Балаева Е.Н., директор МБУК «Дом культуры Кадошкинского муниципального района» Тураева И.А. |
| 103 | Организовать проведение конкурса военно-патриотической песни «Цена Победы!» | 27 апреля | Отдел культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района, МБУК «Дом культуры Кадошкинского муниципального района» | Начальник отдела культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района Балаева Е.Н., директор МБУК «Дом культуры Кадошкинского муниципального района» Тураева И.А. |
| 104 | Провести Праздник «Сабантуй» | август | МБУК «Дом культуры Кадошкинского муниципального района» | Начальник отдела культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района Балаева Е.Н. |
| 105 | Организовать проведение мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби | июнь | Отдел культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района | Начальник отдела культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района Балаева Е.Н. |
| 106 | Провести праздник «Святой Троицы» | 27 мая | МБУК «Дом культуры Кадошкинского муниципального района» | Начальник отдела культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района Балаева Е.Н. |
| 107 | Организовать проведение цикла мероприятий по году Театра | 1 квартал | отдел культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района; МБУК «Центральная библиотека» | Начальник отдела культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района Балаева Е.Н., Заведующая центральной библиотекой Григорьева Л.А. |
| 108 | Провести уроки мужества, выставки, исторические часы, акции, день Памяти | 2 квартал | отдел культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района; МБУК «Центральная библиотека» | Начальник отдела культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района Балаева Е.Н., Заведующая центральной библиотекой Григорьева Л.А. |
| 109 | Провести цикл мероприятий, посвященных проведению Чемпионата мира по футболу-2018г. | 2 квартал | отдел культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района; МБУК «Центральная библиотека» | Начальник отдела культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района Балаева Е.Н., Заведующая центральной библиотекой Григорьева Л.А. |
| 110 | Организовать проведение ежегодной акции «Библиночь-2018г.» (в поддержку чтения) | 2 квартал | отдел культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района; МБУК «Центральная библиотека» | Начальник отдела культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района Балаева Е.Н., Заведующая центральной библиотекой Григорьева Л.А. |
| 111 | Провести акцию «Уличная библиотека» | Июнь-август | отдел культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района; МБУК «Центральная библиотека» | Начальник отдела культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района Балаева Е.Н., Заведующая центральной библиотекой Григорьева Л.А. |
|  | Образование |  |  |  |
|  | Дошкольное образование |  |  |  |
| 112 | а) увеличить численность детей, охваченных услугами дошкольного образования: с 1 до 3-х лет на 50 %, детей 5-6 лет на 100 %, б) недопущение очередности при устройстве детей в дошкольное учреждение, при необходимости открыть дополнительную группу | в течение года | Управление по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района, дошкольные образовательные учреждения | Начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района Горшкова Т.В. |
| 113 | Обеспечить 100% доступность детей от 3-х до 7 лет различными формами дошкольного образования | 01.09.2018г. | Управление по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района; дошкольные образовательные учреждения | Начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района Горшкова Т.В., руководители МБДОУ |
| 114 | а) активизировать работу по вариативным формам дошкольного образования; б) продолжить работу по ранней профориентации | в течение года | Управление по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района; МКУ «ЦИМО». | Начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района Горшкова Т.В., директор МКУ «ЦИМО» Петрова Э.В., Руководитель ДОУ |
|  | Образование и воспитание |  |  |  |
| 115 | Обеспечить уровень обученности обучающихся в общеобразовательных учреждениях района не менее 100% | в течение года | Управление по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района; образовательные учреждения | Начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района Горшкова Т.В. Руководители образовательных учреждений |
| 116 | Довести долю школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, до 80% от общего количества школьников общеобразовательных учреждений района | 1 сентября 2018 г. | Управление по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района; образовательные учреждения | Начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района Горшкова Т.В. Руководители образовательных учреждений |
| 117 | Провести системную и планомерную работу по выявлению одаренных детей, начиная с детского сада | в течение года | Управление по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района; образовательные учреждения | Начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района Горшкова Т.В., руководители образовательных учреждений |
| 118 | Обеспечить подготовку и увеличение количества учащихся для продолжения обучения в «Центре одаренных детей» | в течение года | Управление по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района; образовательные учреждения | Начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района Горшкова Т.В., руководители общеобразовательных учреждений |
| 119 | Увеличить долю призеров и победителей всероссийской олимпиады школьников | 4 квартал | Управление по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района; образовательные учреждения | Начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района Горшкова Т.В., руководители общеобразовательных учреждений |
| 120 | Продолжить работу кружков научно-технического творчества на базе КЭТЗ | 01.09.2018г. | Управление по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района; образовательные учреждения | Начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района Горшкова Т.В., руководители образовательных учреждений |
| 121 | Продолжить реализацию профориентационной работы для учащихся образовательных учреждений района | в течение года | Управление по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района; образовательные учреждения | Начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района Горшкова Т.В., руководители общеобразовательных учреждений |
| 122 | Акцентировать внимание педагогов и руководителей на объективности качества образования | в течение года | Управление по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района; образовательные учреждения | Начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района Горшкова Т.В., руководители общеобразовательных учреждений |
| 123 | Продолжить работу по внедрению курсов по выбору аграрного направления | в течение года | Управление по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района; образовательные учреждения | Директор МКУ «ЦИМО» Петрова Э.В., Руководители ОУ |
| 124 | Активизировать профориентационную работу среди выпускников по сельскохозяйственному направлению | в течение года | Управление по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района; образовательные учреждения | Начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района Горшкова Т.В., Руководители ОУ |
| 125 | Увеличить долю посевных площадей пришкольных участков. Возобновить работу пришкольных теплиц | апрель-май 2018г. | Управление по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района; образовательные учреждения | Начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района Горшкова Т.В., Руководители ОУ |
| 126 | Усилить работу по патриотическому воспитанию. Активизировать работу отрядов юнармейцев | в течение года | Управление по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района; образовательные учреждения | Начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района Горшкова Т.В., Руководители ОУ |
| 127 | Активизировать работу по профилактике совершений правонарушений, противодействию терроризму, экстремизму | в течение года | Управление по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района; образовательные учреждения | Начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района Горшкова Т.В., руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Здравоохранение |  |  |  |
| 128 | Продолжить работу по укомплектованию ФАПов штатными единицами | в течение года | Финансовое управление администрации Кадошкинского муниципального района | Руководитель аппарата администрации Кадошкинского муниципального района Ханюкова В.В. |
|  | Средства массовой информации |  |  |  |
| 129 | Обеспечить размещение в средствах массовой информации материалов, направленных на пропаганду патриотизма, исторических знаний и ценностей, созидания. | в течение года | Управление по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района; образовательные учреждения | Руководитель аппарата администрации Кадошкинского муниципального района В.В. Ханюкова |
|  | Государственное и муниципальное управление |  |  |  |
| 130 | Обеспечить возможность предоставления в МФЦ нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления (комплексного запроса) | в течение года | МФЦ | Руководитель аппарата администрации Кадошкинского муниципального района Ханюкова В.В. |
| 131 | Обеспечить предоставление: государственных услуг по выдаче водительских удостоверений, паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации в МФЦ | до 1 июля | МФЦ | Руководитель аппарата администрации Кадошкинского муниципального района Ханюкова В.В. |
| 132 | Обеспечить финансирование МФЦ, достаточное для неукоснительного исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «О совершенствовании системы государственного управления», постановлений Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376, от 27 сентября 2011 г. № 797 | в течение года | Финансовое управление администрации Кадошкинского муниципального района | Заместитель Главы Кадошкинского муниципального района – начальник финансового управления Уторова Н.Р. |
| 133 | Обеспечить достижение показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» - 70 % | декабрь | МФЦ | Руководитель аппарата администрации Кадошкинского муниципального района Ханюкова В.В. |
| 134 | Продолжить организацию регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) жителей района | в течение года | МФЦ | Руководитель аппарата администрации Кадошкинского муниципального района Ханюкова В.В. |
| 135 | Органам местного самоуправления: - выполнить мероприятия по реализации муниципальных программ; - систематическое проведение работ по реализации наказов избирателей и обращений граждан; - обеспечение качественного предоставления государственных и муниципальных услуг; - обеспечение повышение квалификации муниципальных служащих Контроль за исполнением мероприятий: - заслушивание отчетов об исполнении мероприятий по реализации Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию на сессиях Совета депутатов, заседаниях постоянных депутатских комиссий | ежеквартально | Отделы и управления администрации Кадошкинского муниципального района | Заместители Главы Кадошкинского муниципального района, председатели постоянных депутатских комиссий (по согласованию) |