АДМИНИСТРАЦИЯ КАДОШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

____________________                                                                      № _________

р.п. Кадошкино

О разработке стратегии социально-экономического развития Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия до 2030 года

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом  планировании  в  Российской  Федерации», администрация Кадошкинского  муниципального  района  Республики  Мордовия  п о с т а н о в л я е т:

1. Приступить к разработке стратегии социально-экономического  развития  Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия до 2030 года.

2. Создать рабочую группу по разработке стратегии социально-экономического развития  Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия  до 2030 года, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о рабочей группе по разработке стратегии социально-экономического развития  Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия  до 2030 года, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить календарный план-график работы по разработке стратегии социально-экономического развития  Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия  до 2030 года, согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

5. Постановление администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия от 30 декабря 2015 г. №550-П "О разработке стратегии социально-экономического развития Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия" признать утратившим силу.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете для издания официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов «Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кадошкинского муниципального района в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кадошкинского

муниципального района

Республики Мордовия                                                         А.В. Чаткин

Приложение № 1

к постановлению администрации

Кадошкинского муниципального района

Республики Мордовия

от «___»____________2018г. №______

СОСТАВ
рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития  Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия до 2030 года

| Председатель комиссии Уторова Н.Р. | Заместитель Главы Кадошкинского муниципального района - начальник финансового управления администрации Кадошкинского муниципального района |
| --- | --- |
| Зам. Председателя рабочей группы Камышова Н.В. | Заместитель начальника - главный бухгалтер финансового управления администрации Кадошкинского муниципального района |
| Секретарь комиссии Колябина Г.А. | Начальник управления экономического анализа и торговли администрации Кадошкинского муниципального района |
| Члены комиссии: Ханюкова В.В. | Руководитель аппарата администрации Кадошкинского муниципального района |
| Горшкова Т.В. | Начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района |
| Сидоркин А.И. | Начальник управления сельского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района |
| Канунникова Т.И. | Начальник управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района |
| Давыдкин Д.Л. | Начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Кадошкинского муниципального района |
| Балаева Е.Н. | Начальник отдела культуры, национальной политики администрации Кадошкинского муниципального района |
| Кузенкова Т.А. | Главный специалист управления экономического анализа и торговли администрации Кадошкинского муниципального района |
| Иконникова Е.А. | Начальник управления городского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Кадошкинского муниципального района

Республики Мордовия

от «___»____________2018г. №______

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по разработке стратегии социально-экономического развития  Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия до 2030 года

1. Общие положения

1. Рабочая группа по разработке стратегии социально-экономического развития  Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия до 2030 года (далее – рабочая группа) является  координационным органом и создается в целях управления разработкой стратегии    социально-экономического развития  Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия до 2030 года (далее - Стратегии).

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Мордовия, муниципальными нормативными правовыми актами. Правовую основу деятельности  рабочей группы составляет настоящее Положение.

2. Задачи рабочей группы

3.  Определение приоритетных направлений Стратегии.

4. Рассмотрение, обсуждение, оценка предложений, поступающих в процессе  подготовки Стратегии.

5.   Обсуждение проекта Стратегии.

6. Вынесение проекта Стратегии на публичные слушания, общественное обсуждение в  Кадошкинском муниципальном районе.

7. Размещение проекта Стратегии на официальном сайте администрации Кадошкинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Представление проекта Стратегии  в Совет депутатов Кадошкинского муниципального района для его утверждения.

9. Координация деятельности структурных подразделений администрации Кадошкинского муниципального района  при подготовке Стратегии.

10. Координация реализации плана мероприятий по реализации Стратегии.

3. Права рабочей группы

11. Рабочая группа для выполнения возложенных  на нее задач имеет право:

- рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к ее компетенции;

- запрашивать у структурных подразделений администрации Кадошкинского муниципального района, учреждений Кадошкинского муниципального района  информацию и материалы, необходимые для принятия решений рабочей группы;

- приглашать на свои заседания представителей заинтересованных муниципальных предприятий и учреждений Кадошкинского муниципального района;

- заслушивать на своих заседаниях отчеты ответственных лиц о ходе выполнения конкретных работ, предусмотренных планом-графиком  разработки Стратегии;

- вырабатывать рекомендации о внесении изменений и дополнений в Стратегию.

4. Состав рабочей группы

12. Состав рабочей группы утверждается постановлением администрации Кадошкинского муниципального района.

13. Рабочую группу возглавляет председатель рабочей группы. В случае временного отсутствия председателя рабочей группы руководство возлагается на заместителя  председателя рабочей группы.

14. На заседания рабочей группы могут приглашаться Главы  поселений Кадошкинского муниципального района  для рассмотрения отдельных вопросов  по основным направлениям социально-экономического развития Кадошкинского муниципального района.

5. Регламент работы рабочей группы

15. Рабочая группа собирается на заседания по мере необходимости в период подготовки проекта Стратегии и плана мероприятий реализации Стратегии.

16. Дата и время проведения заседания рабочей группы  назначается председателем рабочей группы.

17. Подготовку заседаний рабочей группы и оформление результатов ее работы осуществляет управление экономического анализа и торговли администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия.

18. Решение рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы. При равенстве голосов членов рабочей группы  решающим является голос председательствующего на заседании рабочей группы.

19. Повестку дня заседания рабочей группы определяет  председатель рабочей группы,  в соответствии с предложениями членов  рабочей группы.

20. Решения, принятые рабочей группой, оформляются в виде протоколов заседаний, которые подписывают председатель рабочей группы или его заместитель, председательствовавший на заседании и секретарь.

Приложение № 3

к постановлению администрации

Кадошкинского муниципального района

Республики Мордовия

от «___»____________2018г. №_____

Календарный план-график
работы по разработке стратегии социально-экономического развития  Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия до 2030 года

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: - определение требований к структуре и содержанию Стратегии; - закрепление ответственных лиц за подготовку информации для включения в Стратегию и формирование состава рабочей группы по разработке Стратегии; - обсуждение и утверждение плана работы рабочей группы по разработке Стратегии | до 1 июля 2018 г. | Глава Кадошкинского муниципального района, руководители структурных подразделений администрации Кадошкинского муниципального района |
| 2 | Аналитический этап: - анализ социально-экономического положения Кадошкинского муниципального района за предшествующий период (не менее 3-х лет); - выявление проблем социально-экономического развития и конкурентных преимуществ; - оценка действующих мер по улучшению социально-экономического положения; - анализ сильных и слабых сторон (SWOT-анализ) Кадошкинского муниципального района | до 10 июля 2018 г. | Рабочая группа, руководители структурных подразделений администрации Кадошкинского муниципального района |
| 2.1 | Подготовка сводного отчета для рабочей группы об основных тенденциях социально-экономического развития Кадошкинского муниципального района, конкурентных преимуществах и основных проблемах развития Кадошкинского муниципального района | до 16 июля 2018 г. | Управление экономического анализа и торговли администрации Кадошкинского муниципального района |
| 2.2 | Обсуждение на заседании рабочей группы, подготовленного сводного отчета об основных тенденциях, конкурентных преимуществах и основных проблемах развития, определение основных приоритетов социально-экономического развития Кадошкинского муниципального района | до 20 июля 2018 г. | Рабочая группа |
| 3 | Этап Целеполагания: - определение главной стратегической цели, стратегических приоритетов и задач Стратегии, - формирование целевых значений показателей прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период; - определение целевых значений показателей (индикаторов) для включения в Стратегию; | до 25 июля 2018 г. | Рабочая группа, руководители структурных подразделений администрации Кадошкинского муниципального района |
| 4 | Этап формирования сценариев развития: - разработка альтернативных сценариев социально-экономического развития с учетом целей и задач долгосрочного развития; - формирование приоритетов, направлений и задач социально-экономического развития на долгосрочный период | до 25 июля 2018 г. | Рабочая группа, руководители структурных подразделений администрации Кадошкинского муниципального района |
| 5 | Этап Прогнозирования и Проектирования : - выбор основного сценария социально-экономического развития; - формирование системы мероприятий Стратегии, перечня инвестиционных проектов и мероприятий; - определение ресурсного обеспечения Стратегии; - формирование проекта Стратегии | до 25 июля 2018 г. | Рабочая группа, руководители структурных подразделений администрации Кадошкинского муниципального района |
| 6 | Рассмотрение проекта Стратегии на заседании рабочей группы | до 10 августа 2018 г. | Рабочая группа |
| 7 | Направление проекта Стратегии в Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия на согласование | до 10 августа 2018 г. | Руководитель рабочей группы |
| 8 | Согласование проекта Стратегии в исполнительных органах государственной власти Республики Мордовия | с 10 по 25 августа 2018 г. | Руководители структурных подразделений администрации Кадошкинского муниципального района |
| 9 | Этап обсуждения проекта Стратегии: - объявление публичных слушаний по проекту Стратегии; - опубликование в средствах массовой информации статьи о разработке проекта Стратегии и размещение проекта Стратегии на официальном сайте муниципального образования | до 10 августа 2018 г. | Глава Кадошкинского муниципального района, рабочая группа |
| 9.1 | Общественное обсуждение проекта Стратегии с органами местного самоуправления, бизнес-сообществом, социально-ориентированными некоммерческими организациями, руководителями предприятий и учреждений | с 10 до 20 августа 2018 г. | Рабочая группа |
| 9.2 | Сбор, анализ, внесение предложений и дополнений в Стратегию, полученных в ходе общественного обсуждения и согласования в исполнительных органах государственной власти Республики Мордовия | до 10 сентября 2018 г. | Управление экономического анализа и торговли администрации Кадошкинского муниципального района |
| 10 | Внесение проекта об утверждении Стратегии на рассмотрение и утверждение в представительный орган муниципального образования | до 25 сентября 2018 г. | Глава Кадошкинского муниципального района |
| 11 | Разработка и утверждение Плана мероприятий по реализации Стратегии | с 5 октября до 15 ноября 2018 г. | Руководители структурных подразделений администрации Кадошкинского муниципального района |