УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комиссии – И.о. Первого

заместителя Главы Кадошкинского

муниципального района по социальным

и общим вопросам

_____________________ В.В. Ханюкова

ПЛАН РАБОТЫ

Комиссии по  подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории  Кадошкинского муниципального района на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-е заседание Комиссии |  |  |  |
| 1 | О первоочередных задачах по подготовке к Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Кадошкинского муниципального района | 3 квартал (август 2019 года) | Фомина С.Г. – заместитель председателя Комиссии |
| 2 | О приведении в порядок состояния адресного хозяйства в населенных пунктах района |  | Ларина А.С. – секретарь комиссии, Главы сельских поселений |
| 3 | Об организации работы Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Кадошкинского муниципального района и утверждении плана работы на 2019 год |  | Фомина С.Г. – заместитель председателя Комиссии |
| 2-е заседание Комиссии |  |  |  |
| 4 | Об итогах работы регистраторов на территории Кадошкинского муниципального района | 4 квартал | Фомина С.Г. – заместитель председателя Комиссии |
| 5 | Об итогах работы по получению учетной записи на портале Gosuslugi.ru работниками бюджетных учреждений Кадошкинского муниципального района |  | Пепперова Ю.М. – техник-программист МКУ «ЦОМУ» |
| 6 | О ходе работы по подбору и оборудованию помещений для размещения переписных участков |  | Фомина С.Г. – заместитель председателя Комиссии |
| 7 | Об утверждении Плана работы Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Кадошкинского муниципального района на 2020 год |  | Фомина С.Г. – заместитель председателя Комиссии |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 8 | Организация информационно-разъяснительной работы по Всероссийской переписи населения 2020 года в СМИ, социальных сетях и официальных сайтах органов местного самоуправления | Весь период | Румянцева Т.С. Редактор газеты «Возрождение» - член Комиссии, Фомина С.Г. – заместитель председателя комиссии, Пепперова Ю.М. – техник-программист МКУ «ЦОМУ» |
| 9 | Проведение информационно-разъяснительной работы по Всероссийской переписи населения 2020 года среди населения | Весь период | Все члены комиссии |