Годовой отчет об эффективности реализации муниципальных  программ

Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия за 2019 год

В  Адашевском сельском поселении в 2019 году действовали  следующие муниципальные программы:

1.Муниципальная Программа  «Устойчивое развитие   Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период 2020 года» (25-П(а) от 10.09.2013г.).

2.Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Адашевском сельском поселении Кадошкинского муниципального района РМ на 2015-2020 годы»(7-П от 16.02.2015г.).

- 3.Программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Адашевском сельском поселении на 2016 - 2020 годы»(27-П от15.06.2016).

- 4.Программа «Благоустройство территории Адашевского сельского поселения на 2017-2019 годы»(47-П от 19.12.2016г.)

5.Программа «Развитие культуры на 2017-2019 годы».

6.Программа"Противопожарная  безопасность на территории Адашевского  сельского поселения   на 2017-2019  годы"(6-П от 18.01.2017г.).

7.Программа «Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры Адашевского сельского  поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028  годы»(36-П от 10.07.2017г.).

8. Программа «Комплексное  развитие социальной инфраструктуры Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2021 годы»(38-П от 10.07.2017г.).

9.Программа«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2017 – 2025 годы» (54-П от 08.11.2017г.).

10.Программа «Оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты на территории Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия  на 2018-2019 г.г.»(66-П от 26.12.2017г.).

11. Программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Адашевского сельского поселения на 2018-2022 годы(67-П от 26.12.2017г.).

Оценка эффективности муниципальных программ Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия проведена в соответствии с «Порядком принятия решений о разработке  муниципальных программ  Адашевского сельского поселения, их формирования и реализации»  утвержденного Постановлением от 14 декабря  2016 года № 46-П.

1.  Муниципальная Программа  «Устойчивое развитие   Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период 2020 года».

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории  Адашевского сельского поселения является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории  Адашевского сельского поселения осуществляют производственную деятельность 1 сельскохозяйственная организация, 5 крестьянских  (фермерских)  хозяйств, 2 индивидуальных предпринимателя.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития  Адашевского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности на  территории;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на  территории за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Республике Мордовия позитивного отношения к развитию  территории Адашевского сельского поселения.

Основными задачами Программы являются:

- удовлетворение потребностей проживающего населения на территории Адашевского сельского поселения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры Адашевского сельского  поселения;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Адашевского сельского поселения с помощью грантовой поддержки;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии  территории Адашевского сельского поселения.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с Генеральным планом Адашевского сельского поселения;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры Адашевского сельского поселения, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

В состав Программы  включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в Адашевском сельском поселении, в том числе  молодых семей и  молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство в Адашевском сельском поселении  объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) строительство фельдшерско-акушерского  пункта;

г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

д) развитие газификации;

е) развитие водоснабжения;

Летом  ремонтируются дороги местного значения, зимой они очищаются от снега.

Включенный в программу вопрос водоснабжения также снят с повестки еще в 2015 году. В селе по программе построен водопровод. Население Адашевского сельского поселения обеспечено полностью артезианской водой. Не стоит вопрос и с газоснабжением. Дома отапливаются природным газом.

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в  Адашевском сельском поселении будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики поселения, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и комфортности проживания в Адашевском сельском поселении.

Реализация данной  Программы прошла не в полном объеме из-за недостаточного финансирования на строительство и ремонт дорог. Не построены дороги с твердым покрытием по улицам Мирная и Крупской села Адашево. Необходимо провести ремонт дорог  остальных улиц поселения.

Степень реализации основных мероприятий за 2019 год составила 72,2%,  эффективность использования финансовых  средств составила 70,0 %; степень достижения целевых значений равна 69,5 %, общий уровень эффективности реализации Программы за 2019 год составил 71,2 % (удовлетворительный уровень эффективности).

2. Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Адашевском сельском поселении Кадошкинского муниципального района РМ на 2015-2020 годы»

Программа направлена на рациональное использование топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере поселения, сокращение бюджетных расходов на обеспечение энергоресурсами. Проведение пропаганды энергосбережения через средства массовой информации, распространение  социальной рекламы повышение энергетической безопасности являются основными задачами программы.

Конечные результаты программы – снижение затрат при потреблении всех видов энергии ежегодно не менее 3 процентов, наличие в органе местного самоуправления энергетических паспортов, актов энергетических обследований.

Общая оценка программы заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на повышение энергоэффективности.

В программе  запланированы мероприятия по уличному освещение Адашевского сельского поселения. Запланирована модернизация уличного освещения, основанная на земене светильников с ртутными лампами и лампами накаливания на более эффективные натриевые.  На 2019 год по программе запланировано заменить 2 лампы.  Они установлены. Но все равно село  снабжено уличным освещение только на треть.

Финансирование по программе не проводилось. Установка ламп уличного освещения производилась спонсорами.

Степень реализации основных мероприятий за 2019 год составила 52,2%,  эффективность использования финансовых  средств составила 0 %; степень достижения целевых значений равна 49,5 %, общий уровень эффективности реализации Программы за 2019 год составил 49,2 % (удовлетворительный уровень эффективности).

- 3.Программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Адашевском сельском поселении на 2016 - 2020 годы».

- На 2019 год для реализации мероприятий  программы  было запланировано финансирование в размере 500 рублей.

- Разработка муниципальной программы актуализирована целесообразностью реализации нового концептуального системного подхода по противодействию возможным проявлениям террористического и экстремистского характера, важностью сохранения стабильной ситуации во всех сферах общественных отношений в поселении с учетом необходимости решения вновь возникающих проблем, реального состояния и перспектив развития национальных вопросов в поселении.

- В качестве целевых индикаторов и показателей эффективности реализации муниципальной программы предлагается использовать следующие:

- 1) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве жителей поселения, %;

- 2) уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, %;

- 3) численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия, чел.;

- 4) количество мероприятий местного значения, проведенных в поселении и направленных на гармонизацию межнациональных отношений, этнокультурное развитие, профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма, снижение уровня межэтнической и религиозной напряженности, ед.

- Основными результатами реализации обозначенных направлений муниципальной программы будут являться:

- совершенствование системы мониторинга и управления этнополитическими и этносоциокультурными процессами в поселении по линии поддержания стабильной ситуации в этой области, консолидации ее многонационального населения;

- распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой информации;

- формирование общероссийской гражданской идентичности населения  вне зависимости от национальной и конфессиональной принадлежности;

- повышение уровня этнокультурной компетентности муниципальных служащих;

- реализация комплекса мер, направленных на предупреждение ксенофобии, шовинизма, национализма и межэтнических конфликтов.

- Реализация муниципальной программы рассчитана на 5 лет с 2016 по 2020 год в один этап, обеспечивающий непрерывность решения поставленных задач.

- Проведенная оценка эффективности реализации программы за 2019 год  показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 34,3 %, эффективность использования финансовых  средств составила 0 %;   Степень достижения целевых значений равна  29,9%.

- общий уровень эффективности реализации Программы за 2019  год 25,6 % (неэффективна).

- 4.  Программа «Благоустройство территории Адашевского сельского поселения на 2017-2019 годы».

- В 2019 году проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенного пункта. Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2019 году был предусмотрен в сумме 84,0 тыс. рублей из местного бюджета.

- За отчетный год  фактические кассовые расходы по муниципальной программе составили 133,43тыс.руб.

В то же время  благоустройство территории поселения не совсем отвечает современным требованиям. По прежнему серьезную озабоченность вызывает освещение улиц поселения, Освещение составляет по всем улицам около 20 процентов.

Работы по благоустройству пока не приобрели комплексного, постоянного характера. Несмотря на предпринимаемые меры, появляются несанкционированные свалки.

Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории сельского поселения.

Силами сельской администрации и спонсоров в 2019 году был проведен конкурс «Лучшее подворье»,который позволил выявить и распространить передовой опыт организаций сферы ЖКХ и санитарной очистки населенного пункта.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха на территории села Адашево.

- Ответственный исполнитель  муниципальной программы –  администрация Адашевского сельского поселения

- Проведенная оценка эффективности реализации программы за 2019 год  показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 48,0 %, эффективность использования финансовых  средств составила более 100%;   Степень достижения целевых значений равна  47,5%.

- общий уровень эффективности реализации Программы за 2019  год 46,6 % - (удовлетворительный уровень эффективности).

5.Программа «Развитие культуры на 2017-2019 годы

За отчетный год деньги на реализацию программы не поступали.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм:

1.Организация культурного досуга и отдыха населения Адашевского сельского поселения на 2017-2019 годы.

2.Библиотечное  обслуживание населения Адашевского сельского поселения в 2017-2019 годы.

Так как учреждение культуры – сельский клуб находится в аварийном состоянии и нет культработника,  Новогодние праздники,8 марта, День матери и другие проводятся  силами работников администрации сельского поселения.

Спортсмены Адашевского сельского поселения  активно участвуют в сельских и районных спортивных  мероприятиях.

На сегодняшний день среди основных проблем  развития культуры стоит отсутствие помещения для проведения культурного досуга населения.

- Проведенная оценка эффективности реализации программы за 2019 год  показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 34,3 %, эффективность использования финансовых  средств составила 0 %;   Степень достижения целевых значений равна  29,9%.

- общий уровень эффективности реализации Программы за 2019  год 25,6 % (неэффективна).

6. Программа"Противопожарная  безопасность на территории Адашевского  сельского поселения   на 2017-2019  годы"

Целью Программы является укрепление системы обеспечения пожарной безопасности, обеспечение оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров.

В рамках Программы должны быть решены основные задачи: защита жизни и здоровья граждан; организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний; обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

Реализация намеченных программных мероприятий, своевременные инвестиции в обеспечение пожарной безопасности позволят достигнуть в борьбе с пожарами результатов, уменьшить гибель и травмы людей при пожарах, сократить потери от пожаров, снизить вероятность возникновения крупных пожаров, создать эффективную скоординированную систему пожарной безопасности, укрепить материально-техническую базу функционирования пожарной охраны. Предусматриваемые затраты из местного бюджета позволят значительно сократить ежегодные материальные потери от пожаров и стабилизировать их. Совершенствование нормативного регулирования в области пожарной безопасности и организации профилактики пожаров, повышение эффективности противопожарной пропаганды, повышение противопожарной устойчивости конструкций, зданий и сооружений, снижение пожарной опасности веществ, материалов, изделий и оборудования, позволят снизить вероятность возникновения пожаров, а снижение сопутствующих потерь при тушении пожаров снизить потери от них. Конечным результатом реализации Программы является сокращение убытков, причиняемых пожарами экономике Адашевского сельского поселения, повышение экологического и ресурсного потенциала. В результате выполнения намеченных в Программе мероприятий предполагается создать эффективную координированную систему пожарной безопасности.

В Адашевском  сельском поселении пожарной машины нет. Ближайшая пожарная машина находится в ведении ПЧ-28 в п.Кадошкино.

В течении года проходят сходы граждан, на тему «Противопожарная безопасность». Проходит подворный обход    по населению с вручением памяток противопожарной безопасности.

Проведенная оценка эффективности реализации программы за 2019 год  показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 48,5 %, эффективность использования финансовых  средств составила 0 %;   Степень достижения целевых значений равна  47,9%.

общий уровень эффективности реализации Программы за 2019  год 47,6 % - (удовлетворительный уровень эффективности).

7.Программа «Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры Адашевского сельского  поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028  годы»

Цель программы: комфортное и безопасное проживание на территории Адашевского сельского поселения.

В населенном пункте имеется система водопровода, обеспечивающая потребности в воде, соответствующей требованиям СанПин 2.1.4. 1074-01. «Питьевая вода»  на 100% частные дома, сельскохозяйственные объекты, требующие воду питьевого качества.

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории  поселения осуществляется от центров питания энергосистемы ОАО «Мордовэнерго» (Ковылкинские ЭС).

Электрические сети и трансформаторные подстанции находятся на балансе Кадошкинского РЭС, ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго» Кадошкинского участка «Электротеплосеть».

Котельная, работающая на газе, отапливает здание Адашевской СОШ. Остальные потребители имеют индивидуальные газовые котлы.

Поселение полностью обеспечивается природным газом с помощью газопровода высокого давления 1 категории с давлением 12 кг/см2.

Обслуживающая организация системы газоснабжения  - Мордоврегионгаз г. Рузаевка.

В  Адашевском  сельском поселении централизованная система канализации отсутствует.

Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2019 году был предусмотрен в сумме 20 тыс. за счет местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе не производились.

Проведенная оценка эффективности реализации программы за 2019 год  показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 50 %, эффективность использования финансовых  средств составила 20,0 %;   Степень достижения целевых значений равна  44,5%.

общий уровень эффективности реализации Программы за 2019  год 45,0 % - (удовлетворительный уровень эффективности).

8. Программа «Комплексное  развитие социальной инфраструктуры Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2021 годы».

Задачей программы является создание правовых, организационных и экономических условий для  устойчивого социального развития поселения.

Главная цель программы улучшить социальное положение населения, развить  социально-культурную сферу, благоустройство территории, благоустроить сельские дороги, развить физкультуру и спорт, содействовать обеспечить национальную безопасность, проводить мероприятия в области культуры.

По намеченным мероприятиям программы в  плане на 2019 год – строительство дорог по улицам Мирная и Крупской.  Дороги не построены. Намеченные на строительство дорог деньги   из  республиканского и  местного  бюджета не выделялись.

В планах реализации программы также улучшение экологической обстановки, озеленение территории села, противодействие  вредным привычкам, асоциальному поведению. По этим вопросам в сельском поселении проводится постоянная работа. Сажаются деревья, благоустраивается село, проводится работа с подростками по профилактике наркомании, табакокурению, обеспечивается занятость детей в летнее время. Например, дети в свободное от учебы время в 2019 году принимались на работу в администрацию поселения. Ухаживали за памятникам участникам ВОВ, пропалывали клумбы в центре села, убирали мусор на лицах.

Проведенная оценка эффективности реализации программы за 2019 год  показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 50 %, эффективность использования финансовых  средств составила 0 %;   Степень достижения целевых значений равна  55,0%.

общий уровень эффективности реализации Программы за 2019  год 50,0 % - (удовлетворительный уровень эффективности).

9.Программа«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2017 – 2025 годы»

Ответственный исполнитель – Администрация Адашевского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы Адашевского сельского поселения «Развитие транспортной инфраструктуры Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2025 годы» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 170,0 тыс. рублей.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2019 году не производилась.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и выполнено не в  полном объеме.  Содержание автомобильных дорог по улицам села неудовлетворительное, угрожает безопасности дорожного движения.

В 2019 году проведены следующие работы: очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин.

По повышение безопасности дорожного движения на территории Адашевского сельского поселения» в течение 2019 года реализовывались  мероприятия  по пропаганде соблюдения правил дорожного движения.   Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательном учреждении поселения. Проводятся акции с участием школьников по безопасности дорожного движения.  Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан.

Ремонт автомобильных дорог в 2019 году не производился.

Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 0,0тыс. рублей.

- Проведенная оценка эффективности реализации программы за 2019 год  показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 24,3 %, эффективность использования финансовых  средств составила 24,0 %;   Степень достижения целевых значений равна  19,9%.

- общий уровень эффективности реализации Программы за 2019  год 15,6 % (неэффективна).

10.Программа «Оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты на территории Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия  на 2018-2019 г.г.»

Программа направлена на выявление бесхозяйных объектов на территории сельского поселения, принятие их на учет и оформление их в муниципальную собственность. Основные мероприятия  - это выявление объектов, собственники которых неизвестны или отсутствуют.

За 2019 год оформлены в муниципальную собственность невостребованные земли из земель сельскохозяйственного назначения в  количестве 138 гектаров, обеспечено проведение кадастровых работ на этих землях.

Также в 2019 году в собственность администрации сельского поселения оформлены  склад автозапчастей и склад для хранения зерна.

На проведение работ по оформлению бесхозяйного имущества в собственность на 2019 год  запланировано потратить 9 тысяч рублей. Финансирование из бюджета составило 20 тысяч рублей

На 2019 год бесхозяйные объекты Башня Рожновского, механические мастерские и водонапорная башня находились в стадии постановки на учет как бесхозяйные объекты.

В целом работу по программе «Оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты на территории Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия  на 2018-2019 г.г. можно считать удовлетворительной.

Проведенная оценка эффективности реализации программы за 2019 год  показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 80 %, эффективность использования финансовых  средств составила 20 %;   Степень достижения целевых значений равна  80,0%.

общий уровень эффективности реализации Программы за 2019  год 80,0 % - (высокий  уровень эффективности).

11. Программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Адашевского сельского поселения на 2018-2022 годы

Основная цель Программы - организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти, Администрации  Адашевского сельского поселения, правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Основными задачами реализации Программы являются:

1.Утверждение основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех жителей Адашевского сельского поселения.

2.Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия.

3.Достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения.

4.Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу.

5.Общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве.

Достижение цели программы и решение задач осуществляются путем выявления и устранения причин и условий, способствующих осуществлению

террористической деятельности, внедрения единых подходов к обеспечению террористической безопасности критически важных объектов и мест массового пребывания людей.

Целевыми показателями программы являются:

- информирование населения по вопросам противодействия терроризму (проведение пропагандистских мероприятий с целью формирования в обществе активной гражданской позиции), направленное на разъяснение действующего антитеррористического законодательства, освещение основных результатов антитеррористической деятельности.

Мероприятия программы направлены на обеспечение высокого уровня безопасности жизнедеятельности в  Адашевском  сельском поселении.

В результате реализации Программы ожидается:

- Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления Адашевского сельского поселения по противодействию экстремизму и терроризму, проявления ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории Адашевского сельского поселения;

-препятствование созданию и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок;

- укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности;

- формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ;

- гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности;

-формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории сельского поселения идей гражданской солидарности, уважения к другим культурам.

1. При администрации  Адашевского сельского поселения  создана антитеррористическая комиссия. Обязанности, за участие органов местного самоуправления в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма на территории сельского поселения  возложены на председателя антитеррористической комиссии, Главу   Адашевского сельского поселения.

2. В установленном порядке комиссия получает необходимые материалы и информацию в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти, правоохранительных органов, объединений, организаций и должностных лиц.

3 Члены комиссии принимают участие в осуществлении территориального обхода на предмет выявления и ликвидации последствий экстремистской деятельности, которые проявляются в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности, в ходе рейдов данные нарушения не выявлены.

4. Информацию для жителей  Адашевского сельского поселения  о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов доводили на сходах граждан, с вручением памяток, опубликовали  информацию на сайте Кадошкинского муниципального района.

5. В местах массового пребывания граждан размещались информационные материалы о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещалась соответствующая информация на стендах  в торговых точках.

6. Поддержка лиц, пострадавшим в результате террористического акта, с целью их социальной адаптации не оказывалась в виду отсутствия таковых.

Степень реализации основных мероприятий за 2019 год составила 56,7%;  эффективность использования финансовых  средств составила 0 %; степень достижения целевых значений равна 46% , уровень эффективности реализации Программы     47,7%  -удовлетворительный.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за

2019 год

| Наименование программы | степень реализации основных мероприятий программы, % | эффективность использования финансовых средств, % | степень достижения целевых значений, % | общий уровень эффективности реализации, % | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 72,2 | 70,0 | 69,5 | 71,2 | Удовл. |
| об утверждении Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Адашевском сельском поселении Кадошкинского муниципального района РМ на 2015-2020 годы» | 52,2 | 0 | 49,5 | 49,2 | Удовл. |
| - Об утверждении муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Адашевском сельском поселении на 2016 - 2020 годы» | 34,3 | 0 | 29,9 | 25,6 | Не эф- фективна |
| Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Адашевского сельского поселения на 2017-2019 годы» | 48,0 | 22,2 | 47,5 | 46,8 | Удовл. |
| « Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на 2017-2019 годы» | 34,3 | 0 | 29,9 | 25,6 | Не эф- фективна |
| Об утверждении муниципальной Программы "Противопожарная безопасность на территории Адашевского сельского поселения на 2017-2019 годы" | 48,5 | 0 | 47,9 | 47,9 | Удовл. |
| « Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028 годы» | 50,0 | 30,0 | 50,5 | 49,6 | Удовл. |
| «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2021 годы». | 50,0 | 0 | 55,0 | 50,0 | Удовл. |
| «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2017 – 2025 годы» | 34,3 | 34,0 | 29,9 | 25,6 | Не эффективна |
| Оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты на территории Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2019 г.г.» | 80,0 | 20,0 | 80,0 | 80,0 | Удовл. |
| Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Адашевского сельского поселения на 2018-2022 годы | 56,7 | 0 | 46,0 | 47,7 | Удовл. |

Выводы и предложения: по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год:

Заключение

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития  Адашевского сельского поселения  при помощи программного метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций.

В реализации программ остаются  актуальными следующие недостатки:

- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы;

- неравномерность использования бюджетных средств.

Учитывая вышеизложенное, ответственным исполнителям  муниципальных программ, необходимо:

- разрабатывать,  реализовывать и проводить оценку эффективности реализации муниципальных программ Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района  в соответствии с «Порядком принятия решений о разработке  муниципальных программ  Адашевского сельского поселения, их формирования и реализации»  утвержденного Постановлением от 14 декабря  2016 года № 46-П.