## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1
к Стратегии социально-экономического развития Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года
Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |  |  | Причины отклонения от планового значения показателя | Оценка использования финансовых средств
|  |  | Наименование показателя, единица измерения, краткая характеристика мероприятия, планируемого к реализации | целевое значение показателя, ед. |  |  | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2019 год, тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2019год, тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, %
|  |  |  | целевое значение показателя 2019 год | фактическое значение показателя2019 год
Цель: Развитие человеческого капитала и социальной сферы муниципального образования
Стратегический приоритет (приоритетное направление развития):«Основные направления развития человеческого капитала и социальной сферы Кадошкинского муниципального района»
Цель 1.1. Повышение уровня и качества жизни населения на основе обеспечения устойчивого функционирования и развития экономики, формирования благоприятного инвестиционного климата и комфортной среды проживания.
Задача 1.1.1.Развитие и повышение качества человеческого капитала
Направление 1. Повышение доступности и качества образования
1 | Развитие дошкольного образования | Начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних Т.В.Горшкова | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях,кол-во мест на 1000 детей в возрасте от 0 до 7 лет | 670 | 670 | Достижение показателя | всего: | 80581.9 | 76183.9 | 94.5422
федеральный бюджет
[7 empty] | республиканский бюджет | 53512.4 | 52515.1 | 98.1363
[7 empty] | местный бюджет | 21920.1 | 21376.4 | 97.5196
[7 empty] | внебюджетные средства | 5149.4 | 2292.4 | 44.5178
2 | Капитальный ремонт детского сада «Теремок» (120 мест) | Начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних Т.В.Горшкова | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений (%) | 100 | 100 | Достижение показателя | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
3 | Развитие общего образования | Начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних Т.В.Горшкова | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (%) | 83.3 | 81.7 | недостаточное финансирование | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4 | Капитальный ремонт ограждения МБО "Кадошкинская СОШ"(600мест) | Начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних Т.В.Горшкова | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (%) | 16.6 | 16.6 | Достижение показателя | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 2.Развитие физической культуры и спорта | Направление 2.Развитие физической культуры и спорта | Направление 2.Развитие физической культуры и спорта | Направление 2.Развитие физической культуры и спорта | Направление 2.Развитие физической культуры и спорта | Направление 2.Развитие физической культуры и спорта | Направление 2.Развитие физической культуры и спорта | Направление 2.Развитие физической культуры и спорта | Направление 2.Развитие физической культуры и спорта | Направление 2.Развитие физической культуры и спорта | Направление 2.Развитие физической культуры и спорта
Цель 1.1.2. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом | Цель 1.1.2. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом | Цель 1.1.2. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом | Цель 1.1.2. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом | Цель 1.1.2. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом | Цель 1.1.2. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом | Цель 1.1.2. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом | Цель 1.1.2. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом | Цель 1.1.2. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом | Цель 1.1.2. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом | Цель 1.1.2. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом
1 | Участие в межрегиональных, республиканских, межрайонных мероприятиях | Начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи Е.Н.Балаева | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом(%) | 39.5 | 46.6 | Достижение показателя | всего: | 108.8 | 94.2 | 86.5809
|  |  |  | 39.5 | 41 |  | федеральный бюджет
|  |  |  | 39.5 | 41 |  | республиканский бюджет
|  |  |  | 39.5 | 41 |  | местный бюджет | 108.8 | 94.2 | 86.5809
|  |  |  | 39.5 | 41 |  | внебюджетные средства
2 | Приобретение оборудования для оснащения мест тестирования в рамках реализации комплекса ГТО -2019 год | Начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи Е.Н.Балаева | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся(%) | 88 | 80 | не достижение показателя | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 3. Развитие сферы культуры | Направление 3. Развитие сферы культуры | Направление 3. Развитие сферы культуры | Направление 3. Развитие сферы культуры | Направление 3. Развитие сферы культуры | Направление 3. Развитие сферы культуры | Направление 3. Развитие сферы культуры | Направление 3. Развитие сферы культуры | Направление 3. Развитие сферы культуры | Направление 3. Развитие сферы культуры | Направление 3. Развитие сферы культуры
Цель 1.1.3. Обеспечение творческого и обеспечение культурного развития личности, участие населения в культурной жизни муниципального образования | Цель 1.1.3. Обеспечение творческого и обеспечение культурного развития личности, участие населения в культурной жизни муниципального образования | Цель 1.1.3. Обеспечение творческого и обеспечение культурного развития личности, участие населения в культурной жизни муниципального образования | Цель 1.1.3. Обеспечение творческого и обеспечение культурного развития личности, участие населения в культурной жизни муниципального образования | Цель 1.1.3. Обеспечение творческого и обеспечение культурного развития личности, участие населения в культурной жизни муниципального образования | Цель 1.1.3. Обеспечение творческого и обеспечение культурного развития личности, участие населения в культурной жизни муниципального образования | Цель 1.1.3. Обеспечение творческого и обеспечение культурного развития личности, участие населения в культурной жизни муниципального образования | Цель 1.1.3. Обеспечение творческого и обеспечение культурного развития личности, участие населения в культурной жизни муниципального образования | Цель 1.1.3. Обеспечение творческого и обеспечение культурного развития личности, участие населения в культурной жизни муниципального образования | Цель 1.1.3. Обеспечение творческого и обеспечение культурного развития личности, участие населения в культурной жизни муниципального образования | Цель 1.1.3. Обеспечение творческого и обеспечение культурного развития личности, участие населения в культурной жизни муниципального образования
1 | Техническое оснащение учреждений культуры специальным оборудованием и современными материально-техническими средствами,приобретение сценических костюмов,содержание зданий, сооружений , оплата труда,создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в республиканских,районных фестивалях самодеятельного творчества | Начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи Е.Н.Балаева | Число посетителей муниципальных библиотек, тыс. чел. | 3.523 | 3.105 | Невыполнен в связи с прекращением деятельности структурного подразделения"Пушкинская селькая библиотека" | всего: | 11237.9 | 11262.5 | 100.2189
федеральный бюджет
|  |  | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры(%) | 80 | 100 | невыполнен-Капитальный ремонт здания структурного подразделения"Адашевский сельский клуб" был перенесен на 2023 год | федеральный бюджет | 1618.8 | 1618.8 | 100
|  |  | Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом),( %) | 104 | 121 | Достижение показателя | республиканский бюджет | 2323.7 | 2323.7 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 6945.4 | 6984.5 | 100.563
[7 empty] | внебюджетные средства | 350 | 335.5 | 95.8571
[7 empty] | внебюджетные средства | 350 | 335.5 | 95.8571
Направление 4. Развитие молодёжной политики | Направление 4. Развитие молодёжной политики | Направление 4. Развитие молодёжной политики | Направление 4. Развитие молодёжной политики | Направление 4. Развитие молодёжной политики | Направление 4. Развитие молодёжной политики | Направление 4. Развитие молодёжной политики | Направление 4. Развитие молодёжной политики | Направление 4. Развитие молодёжной политики | Направление 4. Развитие молодёжной политики | Направление 4. Развитие молодёжной политики
Цель 1.1.4. Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи | Цель 1.1.4. Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи | Цель 1.1.4. Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи | Цель 1.1.4. Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи | Цель 1.1.4. Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи | Цель 1.1.4. Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи | Цель 1.1.4. Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи | Цель 1.1.4. Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи | Цель 1.1.4. Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи | Цель 1.1.4. Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи | Цель 1.1.4. Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи
1 | Создание и реализация социальных проектов патриотической направленности, проведение, районных конкурсов, социально-культурных проектов | Начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних Т.В.Горшкова | Участие граждан в мероприятиях по патриотическому воспитанию (от общей численности населения Кадошкинского муниципального района) | 31 | 31 | Достижение показателя | всего: | 24.8 | 23.6 | 95.1613
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 24.8 | 23.6 | 95.1613
внебюджетные средства
Направление 5. Развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Направление 5. Развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Направление 5. Развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Направление 5. Развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Направление 5. Развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Направление 5. Развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Направление 5. Развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Направление 5. Развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Направление 5. Развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Направление 5. Развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Направление 5. Развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Цель 1.1.5. Поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение гражданской ответственности населения и вовлечение общественности в деятельность органов местного самоуправления | Цель 1.1.5. Поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение гражданской ответственности населения и вовлечение общественности в деятельность органов местного самоуправления | Цель 1.1.5. Поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение гражданской ответственности населения и вовлечение общественности в деятельность органов местного самоуправления | Цель 1.1.5. Поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение гражданской ответственности населения и вовлечение общественности в деятельность органов местного самоуправления | Цель 1.1.5. Поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение гражданской ответственности населения и вовлечение общественности в деятельность органов местного самоуправления | Цель 1.1.5. Поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение гражданской ответственности населения и вовлечение общественности в деятельность органов местного самоуправления | Цель 1.1.5. Поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение гражданской ответственности населения и вовлечение общественности в деятельность органов местного самоуправления | Цель 1.1.5. Поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение гражданской ответственности населения и вовлечение общественности в деятельность органов местного самоуправления | Цель 1.1.5. Поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение гражданской ответственности населения и вовлечение общественности в деятельность органов местного самоуправления | Цель 1.1.5. Поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение гражданской ответственности населения и вовлечение общественности в деятельность органов местного самоуправления | Цель 1.1.5. Поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение гражданской ответственности населения и вовлечение общественности в деятельность органов местного самоуправления
1 | Повышение активности общественных объединений, некоммерческих организаций в процессе решения социально-значимых проблем в районе | Заместитель Главы- начальник финансового управления Н.Р.Уторова | Выплата субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям ,ед. | 1 | 1 | Достижение показателя | всего: | 1886.4 | 1886.4 | 100
федеральный бюджет
республиканский бюджет
[7 empty] | местный бюджет | 1886.4 | 1886.4 | 100
внебюджетные средства
Задача 2.1 Создание комфортной среды для жизни населения муниципального образования | Задача 2.1 Создание комфортной среды для жизни населения муниципального образования | Задача 2.1 Создание комфортной среды для жизни населения муниципального образования | Задача 2.1 Создание комфортной среды для жизни населения муниципального образования | Задача 2.1 Создание комфортной среды для жизни населения муниципального образования | Задача 2.1 Создание комфортной среды для жизни населения муниципального образования | Задача 2.1 Создание комфортной среды для жизни населения муниципального образования | Задача 2.1 Создание комфортной среды для жизни населения муниципального образования | Задача 2.1 Создание комфортной среды для жизни населения муниципального образования | Задача 2.1 Создание комфортной среды для жизни населения муниципального образования | Задача 2.1 Создание комфортной среды для жизни населения муниципального образования
Направление 1. Жилищное строительство | Направление 1. Жилищное строительство | Направление 1. Жилищное строительство | Направление 1. Жилищное строительство | Направление 1. Жилищное строительство | Направление 1. Жилищное строительство | Направление 1. Жилищное строительство | Направление 1. Жилищное строительство | Направление 1. Жилищное строительство | Направление 1. Жилищное строительство | Направление 1. Жилищное строительство
Цель 1.1.1 Обеспечение населения качественным, комфортным и доступным жильем | Цель 1.1.1 Обеспечение населения качественным, комфортным и доступным жильем | Цель 1.1.1 Обеспечение населения качественным, комфортным и доступным жильем | Цель 1.1.1 Обеспечение населения качественным, комфортным и доступным жильем | Цель 1.1.1 Обеспечение населения качественным, комфортным и доступным жильем | Цель 1.1.1 Обеспечение населения качественным, комфортным и доступным жильем | Цель 1.1.1 Обеспечение населения качественным, комфортным и доступным жильем | Цель 1.1.1 Обеспечение населения качественным, комфортным и доступным жильем | Цель 1.1.1 Обеспечение населения качественным, комфортным и доступным жильем | Цель 1.1.1 Обеспечение населения качественным, комфортным и доступным жильем | Цель 1.1.1 Обеспечение населения качественным, комфортным и доступным жильем
1 | Строительство (приобретение) жилья детям сиротам, предоставление семьям, имеющим трех и более детей, земельных участков бесплатно | Заместитель Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, транспорту,промышленности и связи Д.Л.Давыдкин | Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства,кв.м. | 2200 | 2167 | Недостижение показателя так как изменены прогнозные показатели в сторону уменьшения | всего: | 1234.3 | 1234.3 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 987.464 | 987.464 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 246.836 | 246.836 | 100
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 2 Повышение качества предоставления транспортных услуг населению, развитие транспортной инфраструктуры | Направление 2 Повышение качества предоставления транспортных услуг населению, развитие транспортной инфраструктуры | Направление 2 Повышение качества предоставления транспортных услуг населению, развитие транспортной инфраструктуры | Направление 2 Повышение качества предоставления транспортных услуг населению, развитие транспортной инфраструктуры | Направление 2 Повышение качества предоставления транспортных услуг населению, развитие транспортной инфраструктуры | Направление 2 Повышение качества предоставления транспортных услуг населению, развитие транспортной инфраструктуры | Направление 2 Повышение качества предоставления транспортных услуг населению, развитие транспортной инфраструктуры | Направление 2 Повышение качества предоставления транспортных услуг населению, развитие транспортной инфраструктуры | Направление 2 Повышение качества предоставления транспортных услуг населению, развитие транспортной инфраструктуры | Направление 2 Повышение качества предоставления транспортных услуг населению, развитие транспортной инфраструктуры | Направление 2 Повышение качества предоставления транспортных услуг населению, развитие транспортной инфраструктуры
Цель 2.1.1 Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | Цель 2.1.1 Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | Цель 2.1.1 Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | Цель 2.1.1 Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | Цель 2.1.1 Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | Цель 2.1.1 Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | Цель 2.1.1 Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | Цель 2.1.1 Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | Цель 2.1.1 Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | Цель 2.1.1 Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | Цель 2.1.1 Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры
1 | Содержание автодорог | Заместитель Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, транспорту,промышленности и связи Д.Л.Давыдкин | Удовлетворенность качеством автомобильных дорог,% | 53 | 67.3 | Достижение показателя | всего: | 3228 | 2083.4 | 64.5415
федеральный бюджет
республиканский бюджет
[7 empty] | местный бюджет | 3228 | 2083.4 | 64.5415
внебюджетные средства
Направление 2. Повышение уровня безопасности жизни населения | Направление 2. Повышение уровня безопасности жизни населения | Направление 2. Повышение уровня безопасности жизни населения | Направление 2. Повышение уровня безопасности жизни населения | Направление 2. Повышение уровня безопасности жизни населения | Направление 2. Повышение уровня безопасности жизни населения | Направление 2. Повышение уровня безопасности жизни населения | Направление 2. Повышение уровня безопасности жизни населения | Направление 2. Повышение уровня безопасности жизни населения | Направление 2. Повышение уровня безопасности жизни населения | Направление 2. Повышение уровня безопасности жизни населения
Цель 2.1.3 Безопасность населения | Цель 2.1.3 Безопасность населения | Цель 2.1.3 Безопасность населения | Цель 2.1.3 Безопасность населения | Цель 2.1.3 Безопасность населения | Цель 2.1.3 Безопасность населения | Цель 2.1.3 Безопасность населения | Цель 2.1.3 Безопасность населения | Цель 2.1.3 Безопасность населения | Цель 2.1.3 Безопасность населения | Цель 2.1.3 Безопасность населения
1 | Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта Кадошкинского муниципального района (огнезащитная обработка чердачных помещений, экспертиза качества, приобретение и заправка огнетушителей, замена пожарных рукавов, монтаж пожарных линейных дымовых извещателей, составление ПСД на монтаж пожарных лестниц и их установка, испытание пожарных лестниц, установка дверей эвакуационного выхода, монтаж пожарной сигнализации, замена полов на путях эвакуации, приобретение расходных материалов на проведение противопожарных мероприятий). Обеспечение дублирования сигнала о срабатывании систем пожарной безопасности в зданиях школ, д/садов и учреждениях дополнительного образования Кадошкинского муниципального района, обслуживание установленных систем | Заместитель Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, транспорту,промышленности и связи Д.Л.Давыдкин | Закупка оборудования для ЕДДС(%) | 100 | 0 | не достигнуто | всего: | 1170.5 | 1133.9 | 96.8731
федеральный бюджет
республиканский бюджет
[7 empty] | местный бюджет | 1170.5 | 1133.9 | 96.8731
внебюджетные средства
Цель 2.1.4 Создание безопасных и комфортных условий проживания населения
1 | Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Кадошкинском муниципальном районе Республике Мордовия; сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кадошкинском муниципальном районе Республике Мордовия; формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Первый Заместитель Главы по социальным и общим вопросам В.В. Ханюкова | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Кадошкинском муниципальном районе | 90 | 90 | достигнуто | всего: | 153.8 | 153.8 | 100
федеральный бюджет
республиканский бюджет
[7 empty] | местный бюджет | 153.8 | 153.8 | 100
внебюджетные средства
2 | Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтов,реализация комплексной информационной кампании и создание информационных ресурсов, направленных на укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности, совершенствование муниципального управления в сфере государственной национальной политики, профилактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости | Первый Заместитель Главы по социальным и общим вопросам В.В. Ханюкова | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве жителей Кадошкинского муниципального района | 84.2 | 84.2 | достигнуто | всего: | 3 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 3 | 0 | 0
внебюджетные средства
3 | Участие в деятельности межведомственной рабочей группы по борьбе с проявлениями экстремистской деятельности,запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти, правоохранительных органов, общественных объединений, организаций и должностных лиц | Первый Заместитель Главы по социальным и общим вопросам В.В. Ханюкова | уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий; |  |  | достигнуто | всего: | 2 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
[7 empty] | местный бюджет | 2 | 0 | 0
внебюджетные средства
4 | Проведение комплекса мероприятий, направленных на: - профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе путем формирования здорового образа жизни; - создание условий для обеспечения защиты прав детей, их социальной реабилитации и адаптации; - повышение патриотического воспитания несо-вершеннолетних. | Первый Заместитель Главы по социальным и общим вопросам В.В. Ханюкова | Уменьшение общего числа совершаемых преступлений и правонарушений несовершеннолетними на (%) | 1 | 1 | достигнуто | всего: | 2 | 2 | 100
федеральный бюджет
республиканский бюджет
[7 empty] | местный бюджет | 2 | 2 | 100
внебюджетные средства
5 | Продолжить работу межведомственной комиссии при администрации Кадошкинского МР по профилактике правонарушений на территории района (Далее - МВКПП) Участие в конкурсах проектов и программ "Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации". Организовать проведение в международный день ребенка «День правовой помощи детям» во всех образовательных организациях района, различных видов мероприятий, в том числе: 1. Родительских собраний; 2. Организация консультативной правовой помощи несовершеннолетним и их законным представителям; 3. Проведение «круглых столов», викторин, лекториев и т.п. Обеспечить стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения | Первый Заместитель Главы по социальным и общим вопросам В.В. Ханюкова | Количество выявленных экономических преступлений(%) | 100 | 100 | Достигнуто | всего: | 2 | 2 | 100
федеральный бюджет
республиканский бюджет
[7 empty] | местный бюджет | 2 | 2 | 100
внебюджетные средства
Направление 1 Малое и среднее предпринимательство | Направление 1 Малое и среднее предпринимательство | Направление 1 Малое и среднее предпринимательство | Направление 1 Малое и среднее предпринимательство | Направление 1 Малое и среднее предпринимательство | Направление 1 Малое и среднее предпринимательство | Направление 1 Малое и среднее предпринимательство | Направление 1 Малое и среднее предпринимательство | Направление 1 Малое и среднее предпринимательство | Направление 1 Малое и среднее предпринимательство | Направление 1 Малое и среднее предпринимательство
Цель 3.1.1 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Цель 3.1.1 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Цель 3.1.1 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Цель 3.1.1 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Цель 3.1.1 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Цель 3.1.1 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Цель 3.1.1 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Цель 3.1.1 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Цель 3.1.1 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Цель 3.1.1 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Цель 3.1.1 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
1 | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности , Мероприятия по информированию бизнес - сообщества об объектах инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление экономического анализа и торговли | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, (единиц) | 169 | 149 | не достгнуто | всего: | 5 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
[7 empty] | местный бюджет | 5 | 0 | 0
внебюджетные средства
2 | Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление экономического анализа и торговли | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%) | 33.5 | 39.3 | Достигнуто | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 2 Стимулирование инвестиционной активности | Направление 2 Стимулирование инвестиционной активности | Направление 2 Стимулирование инвестиционной активности | Направление 2 Стимулирование инвестиционной активности | Направление 2 Стимулирование инвестиционной активности | Направление 2 Стимулирование инвестиционной активности | Направление 2 Стимулирование инвестиционной активности | Направление 2 Стимулирование инвестиционной активности | Направление 2 Стимулирование инвестиционной активности | Направление 2 Стимулирование инвестиционной активности | Направление 2 Стимулирование инвестиционной активности
Цель 3.1.1 Повышение инвестиционной привлекательности Кадошкинского муниципального района | Цель 3.1.1 Повышение инвестиционной привлекательности Кадошкинского муниципального района | Цель 3.1.1 Повышение инвестиционной привлекательности Кадошкинского муниципального района | Цель 3.1.1 Повышение инвестиционной привлекательности Кадошкинского муниципального района | Цель 3.1.1 Повышение инвестиционной привлекательности Кадошкинского муниципального района | Цель 3.1.1 Повышение инвестиционной привлекательности Кадошкинского муниципального района | Цель 3.1.1 Повышение инвестиционной привлекательности Кадошкинского муниципального района | Цель 3.1.1 Повышение инвестиционной привлекательности Кадошкинского муниципального района | Цель 3.1.1 Повышение инвестиционной привлекательности Кадошкинского муниципального района | Цель 3.1.1 Повышение инвестиционной привлекательности Кадошкинского муниципального района | Цель 3.1.1 Повышение инвестиционной привлекательности Кадошкинского муниципального района
1 | Реализация инвестиционных проектов входящих в муниципальную программу «Экономическое развитие Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года» | Отделы и управления администрации Кадошкинского муниципального района | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования(тыс. руб.) | 65000 | 32705 | не достигнуто в связи с изменением планов экономической деятельности АО"КЭТЗ" | всего: | 41600 | 24228.4 | 58.2413
[7 empty] | федеральный бюджет | 2800 | 2800 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 7200 | 4200 | 58.3333
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 31600 | 17228.4 | 54.5203
Цель 3.1.2 Развитие сельского хозяйства, повышение объемов производства и эффективности использования земельных ресурсов
1 | Участие в программе «Поддержка начинающих фермеров в Республике Мордовия» | Управление сельского хозяйства | Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (млн. руб.) | 1467.9 | 1413.5 | не достигнуто в связи с гибелью озимой пшеницы | всего: | 1437.8 | 1383 | 96.1886
2 | Участие в программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Мордовия» | [5 empty] | федеральный бюджет | 596.4 | 596.4 | 100
3 | Поддержка создания, расширения или модернизации материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов | [5 empty] | республиканский бюджет | 758.5 | 703.8 | 92.7884
4 | Приобретение с/х техники и оборудования, приобретение минеральных удобрений | [5 empty] | местный бюджет | 82.9 | 82.8 | 99.8794
5 | Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве | [5 empty] | внебюджетные средства
Направление 3 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Направление 3 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Направление 3 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Направление 3 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Направление 3 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Направление 3 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Направление 3 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Направление 3 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Направление 3 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Направление 3 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Направление 3 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Цель 3.1.3 Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности | Цель 3.1.3 Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности | Цель 3.1.3 Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности | Цель 3.1.3 Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности | Цель 3.1.3 Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности | Цель 3.1.3 Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности | Цель 3.1.3 Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности | Цель 3.1.3 Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности | Цель 3.1.3 Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности | Цель 3.1.3 Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности | Цель 3.1.3 Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности
1 | Постановка на кадастровый учет земельных участков | Управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям | Количество сформированных земельных участков для предоставления юридическим и физическим лицам,(ед.) | 20 | 12 | не достигнуто (незначительная востребованность) | всего: | 53 | 53 | 100
| Оценка рыночной стоимости |  | Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена рыночная оценка, (ед.) | 5 | 3 | не достигнуто (отсутсвие спроса) | федеральный бюджет
| Эффективное управление муниципальным имуществом |  | Сумма доходов, планируемых к поступлению в бюджет Кадошкинского муниципального района от аренды земельных участков и от продажи земельных участков, администрируемых ОМС, (тыс.руб.) | 470 | 452.7 | не достигнуто(отсутствие спроса) | республиканский бюджет
[7 empty] | местный бюджет | 53 | 53 | 100
внебюджетные средства
Задача 4.1 Территория эффективного управления
Направление 1 Управление муниципальными финансами
Цель 4.1.1 Повышение качества управления муниципальными финансамиЗадача 2.1.
1 | Совершенствование бюджетного процесса, формирование бюджета Кадошкинского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период, развитие контроля за соблюдением бюджетного законодательства,Управление муниципальным долгом Кадошкинского муниципального района | Финансовое управление Администрации Кадошкинского муниципального района | Доля бюджетных расходов бюджета Кадошкинского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Кадошкинского муниципального района в отчетном финансовом году | 95 | 95 | Достигнуто | всего: | 4776.6 | 4681 | 97.9986
федеральный бюджет
|  |  | Соблюдение порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджета Кадошкинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | 100 | 100 | Достигнуто | республиканский бюджет
[7 empty] | местный бюджет | 4776.6 | 4681 | 97.9986
внебюджетные средства
Направление 2 Повышение Эффективности муниципального управления
Цель 4.1.2 Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
1 | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации, краткосрочное профессиональное обучение муниц.служащих | Первый Заместитель Главы по социальным и общим вопросам В.В. Ханюкова | Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, направленных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации (не менее),человек | 10 | 18 | Достигнуто | всего: | 20 | 10 | 50
федеральный бюджет
2 | Участие в софинансировании дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе (финансирование командировочных расходов) | [5 empty] | республиканский бюджет
[7 empty] | местный бюджет | 20 | 10 | 50
внебюджетные средства
Итого общее количество выполненных мероприятий, единиц |  | 31 | Общая степень достижения целевых показателей, % |  | 55.1% |  | Общая степень соответствия запланированному уровню затрат
[7 empty] | всего: | 147527.8 | 124415.4 | 84.3335
[7 empty] | федеральный бюджет | 6002.664 | 6002.664 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 64041.436 | 59989.436 | 93.6728
[7 empty] | местный бюджет | 40384.3 | 38567 | 95.5
[7 empty] | внебюджетные средства | 37099.4 | 19856.3 | 53.5219
[8 empty] | 147527.8 | 124415.4