АДМИНИСТРАЦИЯ  КАДОШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

26.01.2021г.                                                                                           № 30-Р

р.п. Кадошкино

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по наполнению Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями по Кадошкинскому муниципальному району Республики Мордовия

Руководствуясь  Федеральным  законом от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления в  Российской  Федерации», Уставом Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия  в  целях обеспечения полноты и качества данных, содержащихся  в  Едином  государственном  реестре  недвижимости по Кадошкинскому муниципальному району Республики Мордовия:

1. Утвердить  прилагаемый  План  мероприятий  («дорожную карту») по наполнению Единого государственного реестра недвижимости необходимыми  сведениями  на  территории  Кадошкинского муниципального  района  Республики  Мордовия (далее - дорожная карта).

2.  Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Кадошкинского

муниципального района

Республики Мордовия 	А.В.Чаткин

Приложение

к Распоряжению администрации

Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

от  «26» января 2021г. №30-Р

План мероприятий («дорожная карта»)

по наполнению Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями по Кадошкинскому муниципальному району Республики Мордовия

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Внесение в ЕГРН сведений, необходимых для определения кадастровой стоимости |  |  |  |  |
|  | Организация работы по уточнению сведений перечней земельных участков (далее – Перечень № 1), у которых в ЕГРН отсутствуют характеристики, необходимые для определения кадастровой стоимости (категория, вид разрешенного использования), направленных Управлением Росреестра по Республике Мордовия, и контроль отчета о проделанной работе | уточнение недостающих характеристик | декабрь 2021 г. | Администрация Кадошкинского муниципального района (управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ) во взаимодействии с Госкомимуществом Республики Мордовия |
|  | Направление в порядке межведомственного информационного взаимодействия отсутствующих сведений о категории и виде разрешенного использования для внесения в ЕГРН | внесенные характеристики | декабрь 2023 г. | Администрация Кадошкинского муниципального района (управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ) во взаимодействии с администрациями сельских поселений |
|  | Верификация сведений об объектах, подлежащих кадастровой оценке в 2022 году | уточненные сведения об объектах оценки | декабрь 2021 г. | администрация Кадошкинского муниципального района во взаимодействии с администрациями сельских поселений (по согласованию), во взаимодействии с Управлением Росреестра по Республике Мордовия (далее-Управление), Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия (далее-Филиал), Госкомимуществом Республики Мордовия (по согласованию) |
| 2. Внесение в ЕГРН сведений об отсутствующих правообладателях объектов недвижимости |  |  |  |  |
|  | Организация работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости | снижение количества объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН | после принятия проекта федерального закона по отдельному плану | Администрация Кадошкинского муниципального района (управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям, управление городского хозяйства), администрации сельских поселений (по согласованию) |
|  | Проведение инвентаризации объектов недвижимости на территории сельских поселении, присвоение адресов объектам недвижимости, не имеющим адреса, в т.ч. строениям, имеющим вспомогательное назначение | присвоение адреса всем объектам недвижимости на территории поселений | октябрь 2021 г. | Администрация Кадошкинского муниципального района (управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям, управление городского хозяйства), администрации сельских поселений (по согласованию) |
|  | Направление памяток о порядке регистрации прав на объекты недвижимости и земельные участки | информация доведена до заинтересованных лиц | до 1 февраля 2021 г. | администрация Кадошкинского муниципального района, администрации сельских поселений (по согласованию) |
|  | Информирование в соответствии с требованиями части 13 статьи 16 Федерального закона от 3 августа 2018 г. №340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» граждан о порядке строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства | заинтересованные лица проинформированы | до 1 февраля 2021 г. | Администрация Кадошкинского муниципального района (отдел архитектуры, строительства и ЖКХ), администрации сельских поселений (по согласованию) |
|  | Организация работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, регистрация прав на которые подпадает под действие Федерального закона от 16 июня 2006 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» по заявлениям органов местного самоуправления | снижение количества объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН | декабрь 2021 г. | Администрация Кадошкинского муниципального района (управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям, управление городского хозяйства, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ), администрации сельских поселений (по согласованию) |
|  | Организация работы по исполнению обязанности, установленной частью 1.2 статьи 19 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» | снижение количества объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН | декабрь 2023 г. | Администрация Кадошкинского муниципального района (управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям, управление городского хозяйства, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ), администрации сельских поселений (по согласованию) |
|  | Организация работы, направленная на проведение в рамках муниципального земельного контроля работы с правообладателями объектов незавершенного строительства, с целью обращения их в орган регистрации прав за государственной регистрацией прав на объекты индивидуального жилищного строительства | государственная регистрация прав на объекты индивидуального жилищного строительства | декабрь 2023 г. | Администрация Кадошкинского муниципального района (управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям), администрации сельских поселений (по согласованию) |
| 3. Организация комплексных кадастровых работ с привлечением средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Организация и участие в мероприятиях, направленных на проведение комплексных кадастровых работ в Республике Мордовия в 2021 – 2024 годах | внесение сведений в ЕГРН | декабрь 2023 г. | Администрация Кадошкинского муниципального района (управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ), во взаимодействии с Управлением, Филиалом Госкомимуществом Республики Мордовия (по согласованию) |
| 5. «Внешняя» верификация |  |  |  |  |
|  | Государственная регистрация права собственности на все доли в праве общей долевой собственности на земельные участки, признанные по решению суда муниципальной собственностью | зарегистрированное право муниципальной собственности | в течение двух месяцев с даты принятия решения суда в окончательной форме не позднее чем в течение одного месяца со дня возникновения права муниципальной собственности на земельную долю | администрации сельских поселений (по согласованию) во взаимодействии с администрацией Кадошкинского муниципального района (управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям) |
|  | Актуализация списков лиц (при их наличии), земельные доли которых могут быть признаны невостребованными по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 статьи 12.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» | актуализация списков собственников невостребованных долей | постоянно | администрации сельских поселений (по согласованию) во взаимодействии с администрацией Кадошкинского муниципального района (управление городского хозяйства) |
|  | Обращение в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на все земельные доли, признанные в установленном законом порядке невостребованными, по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 статьи 12.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» | поданные иски в суд на все невостребованные доли | июнь 2021 г. | администрации сельских поселений (по согласованию) во взаимодействии с администрацией Кадошкинского муниципального района (юридическое управление) |
|  | Выделение земельных участков в счет принадлежащих земельной доли или земельных долей при условии ненарушения при этом требований к образуемым земельным участкам | образованные земельные участки с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства | в течение года с момента возникновения права муниципальной собственности на долю | администрации сельских поселений (по согласованию) во взаимодействии с администрацией Кадошкинского муниципального района (управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям) |
| 6. Качество данных ЕГРН |  |  |  |  |
|  | Исполнение мероприятий планов-графиков верификации сведений ЕГРН на 2019 – 2021 годы с учетом обозначенных сроков по соответствующим мероприятиям указанного плана-графика | исполнение пунктов плана-графика | июнь 2021 г. | администрация Кадошкинского муниципального района (управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям), администрации сельских поселений (по согласованию) во взаимодействии с Управлением, Филиалом (по согласованию) |
|  | Определение местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках (установление связи ОКС с ЗУ) | исполнение поручения | декабрь 2021 г. | администрация Кадошкинского муниципального района (управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям, управление городского хозяйства, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ), администрации сельских поселений (по согласованию) во взаимодействии с Управлением, Филиалом (по согласованию) |
|  | Проведение работы по исключению из ЕГРН земельных участков, попадающих под действие пп. 3 п. 181 Приказа Министерства экономического развития РФ от 16 февраля 2015 г. № 943 | присвоение земельным участкам статуса «Архивный» | декабрь 2023 г. | администрация Кадошкинского муниципального района (управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям, управление городского хозяйства), администрации сельских поселений (по согласованию) во взаимодействии с Управлением, Филиалом (по согласованию) |
| 7. Организация работы по реализации целевых моделей «Постановка на кадастровый учет земельных участком и объектов недвижимого имущества» и «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» |  |  |  |  |
| 19 | Подготовка и передача материалов, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о границах муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон | внесенные границы | декабрь 2023 г. | администрация Кадошкинского муниципального района (отдел архитектуры, строительства и ЖКХ), администрации сельских поселений (по согласованию) во взаимодействии с Управлением, Филиалом (по согласованию) |
| 20 | Работа по актуализации границ объединенных муниципальных образований в части графического описания | актуализированные границы | декабрь 2021 г. | администрация Кадошкинского муниципального района (отдел архитектуры, строительства и ЖКХ), администрации сельских поселений (по согласованию) во взаимодействии с Госкомимуществом Республики Мордовия (по согласованию) |