## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1
к Стратегии социально-экономического развития Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года
Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |  |  | Причины отклонения от планового значения показателя | Оценка использования финансовых средств
|  |  | Наименование показателя, единица измерения, краткая характеристика мероприятия, планируемого к реализации | целевое значение показателя, ед. |  |  | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2020 год, тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2020год, тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, %
|  |  |  | целевое значение показателя 2020 год | фактическое значение показателя 2020 год
Цель: Развитие человеческого капитала и социальной сферы муниципального образования
Стратегический приоритет (приоритетное направление развития):«Основные направления развития человеческого капитала и социальной сферы Кадошкинского муниципального района»
Цель 1.1. Повышение уровня и качества жизни населения на основе обеспечения устойчивого функционирования и развития экономики, формирования благоприятного инвестиционного климата и комфортной среды проживания.
Задача 1.1.1.Развитие и повышение качества человеческого капитала
Направление 1. Повышение доступности и качества образования
1 | Развитие дошкольного образования | Начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних Т.В.Горшкова | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях,кол-во мест на 1000 детей в возрасте от 0 до 7 лет | 668 | 668 | Достижение показателя | всего: | 82460.5 | 79323.7 | 96.196
[7 empty] | федеральный бюджет | 1608.3 | 1530.1 | 95.1377
[7 empty] | республиканский бюджет | 53839.6 | 53760.7 | 99.8535
[7 empty] | местный бюджет | 24145.6 | 22328.3 | 92.4736
[7 empty] | внебюджетные средства | 2867 | 1704.6 | 59.4559
2 | Капитальный ремонт фасада здания «Латышовская СОШ» | Начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних Т.В.Горшкова | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений(%) | 0 | 25 | недостижение показателя | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
3 | Развитие общего образования | Начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних Т.В.Горшкова | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (%) | 83.3 | 83.3 | Достижение показателя | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4 | Капитальный ремонт столовой МБОУ "Адашевская СОШ" (100мест) | Начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних Т.В.Горшкова | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений(%) | 16.6 | 25 | недостижение показателя | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 2.Развитие физической культуры и спорта | Направление 2.Развитие физической культуры и спорта | Направление 2.Развитие физической культуры и спорта | Направление 2.Развитие физической культуры и спорта | Направление 2.Развитие физической культуры и спорта | Направление 2.Развитие физической культуры и спорта | Направление 2.Развитие физической культуры и спорта | Направление 2.Развитие физической культуры и спорта | Направление 2.Развитие физической культуры и спорта | Направление 2.Развитие физической культуры и спорта | Направление 2.Развитие физической культуры и спорта
Цель 1.1.2. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом | Цель 1.1.2. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом | Цель 1.1.2. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом | Цель 1.1.2. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом | Цель 1.1.2. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом | Цель 1.1.2. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом | Цель 1.1.2. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом | Цель 1.1.2. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом | Цель 1.1.2. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом | Цель 1.1.2. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом | Цель 1.1.2. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом
1 | Участие в межрегиональных, республиканских, межрайонных мероприятиях | Начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи Е.Н.Балаева | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом(%) | 41 | 48.3 | Достижение показателя | всего: | 64 | 64 | 100
|  |  |  | 39.5 |  |  | федеральный бюджет
|  |  |  | 39.5 |  |  | республиканский бюджет
|  |  |  | 39.5 |  |  | местный бюджет | 64 | 64 | 100
|  |  |  | 39.5 |  |  | внебюджетные средства
Направление 3. Развитие сферы культуры | Направление 3. Развитие сферы культуры | Направление 3. Развитие сферы культуры | Направление 3. Развитие сферы культуры | Направление 3. Развитие сферы культуры | Направление 3. Развитие сферы культуры | Направление 3. Развитие сферы культуры | Направление 3. Развитие сферы культуры | Направление 3. Развитие сферы культуры | Направление 3. Развитие сферы культуры | Направление 3. Развитие сферы культуры
Цель 1.1.3. Обеспечение творческого и обеспечение культурного развития личности, участие населения в культурной жизни муниципального образования | Цель 1.1.3. Обеспечение творческого и обеспечение культурного развития личности, участие населения в культурной жизни муниципального образования | Цель 1.1.3. Обеспечение творческого и обеспечение культурного развития личности, участие населения в культурной жизни муниципального образования | Цель 1.1.3. Обеспечение творческого и обеспечение культурного развития личности, участие населения в культурной жизни муниципального образования | Цель 1.1.3. Обеспечение творческого и обеспечение культурного развития личности, участие населения в культурной жизни муниципального образования | Цель 1.1.3. Обеспечение творческого и обеспечение культурного развития личности, участие населения в культурной жизни муниципального образования | Цель 1.1.3. Обеспечение творческого и обеспечение культурного развития личности, участие населения в культурной жизни муниципального образования | Цель 1.1.3. Обеспечение творческого и обеспечение культурного развития личности, участие населения в культурной жизни муниципального образования | Цель 1.1.3. Обеспечение творческого и обеспечение культурного развития личности, участие населения в культурной жизни муниципального образования | Цель 1.1.3. Обеспечение творческого и обеспечение культурного развития личности, участие населения в культурной жизни муниципального образования | Цель 1.1.3. Обеспечение творческого и обеспечение культурного развития личности, участие населения в культурной жизни муниципального образования
1 | Техническое оснащение учреждений культуры специальным оборудованием и современными материально-техническими средствами,приобретение сценических костюмов,содержание зданий, сооружений , оплата труда,создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в республиканских,районных фестивалях самодеятельного творчества | Начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи Е.Н.Балаева | Число посетителей муниципальных библиотек, тыс. чел. | 3.56 | 2.83 | причинами снижения показателей является коронавирусная инфекция (COVID-19) 27 марта в Республики Мордовия Указом Главы от 17 марта 2020 года N78-УГ «О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» был объявлен режим обязательной самоизоляции. Все библиотеки района временно прекратили прием читателей и проведение массовых мероприятий с очным присутствием участников. | всего: | 7641.4 | 7544.9 | 98.7371
федеральный бюджет
|  |  | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры(%) | 80 | 100 | невыполнен-Капитальный ремонт здания структурного подразделения"Адашевский сельский клуб" был перенесен на 2023 год | федеральный бюджет | 120 | 120 | 100
|  |  | Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом),( %) | 105 | 28 | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой было приостановлено проведение массовых мероприятий. В связи с этим 10 мероприятий программы не были проведены. Остальные мероприятия проходили в онлайн-режиме. | республиканский бюджет | 30 | 30 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 7106.7 | 7086.6 | 99.7172
[7 empty] | внебюджетные средства | 384.7 | 308.3 | 80.1404
[7 empty] | внебюджетные средства | 350 | 335.5 | 95.8571
Направление 4. Развитие молодёжной политики | Направление 4. Развитие молодёжной политики | Направление 4. Развитие молодёжной политики | Направление 4. Развитие молодёжной политики | Направление 4. Развитие молодёжной политики | Направление 4. Развитие молодёжной политики | Направление 4. Развитие молодёжной политики | Направление 4. Развитие молодёжной политики | Направление 4. Развитие молодёжной политики | Направление 4. Развитие молодёжной политики | Направление 4. Развитие молодёжной политики
Цель 1.1.4. Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи | Цель 1.1.4. Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи | Цель 1.1.4. Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи | Цель 1.1.4. Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи | Цель 1.1.4. Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи | Цель 1.1.4. Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи | Цель 1.1.4. Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи | Цель 1.1.4. Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи | Цель 1.1.4. Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи | Цель 1.1.4. Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи | Цель 1.1.4. Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи
1 | Создание и реализация социальных проектов патриотической направленности, проведение, районных конкурсов, социально-культурных проектов | Начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних Т.В.Горшкова | Участие граждан в мероприятиях по патриотическому воспитанию (от общей численности населения Кадошкинского муниципального района) | 32 | 32 | Достижение показателя | всего: | 11.9 | 11.8 | 99.1597
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 11.9 | 11.8 | 99.1597
внебюджетные средства
Направление 5. Развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Направление 5. Развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Направление 5. Развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Направление 5. Развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Направление 5. Развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Направление 5. Развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Направление 5. Развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Направление 5. Развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Направление 5. Развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Направление 5. Развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Направление 5. Развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Цель 1.1.5. Поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение гражданской ответственности населения и вовлечение общественности в деятельность органов местного самоуправления | Цель 1.1.5. Поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение гражданской ответственности населения и вовлечение общественности в деятельность органов местного самоуправления | Цель 1.1.5. Поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение гражданской ответственности населения и вовлечение общественности в деятельность органов местного самоуправления | Цель 1.1.5. Поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение гражданской ответственности населения и вовлечение общественности в деятельность органов местного самоуправления | Цель 1.1.5. Поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение гражданской ответственности населения и вовлечение общественности в деятельность органов местного самоуправления | Цель 1.1.5. Поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение гражданской ответственности населения и вовлечение общественности в деятельность органов местного самоуправления | Цель 1.1.5. Поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение гражданской ответственности населения и вовлечение общественности в деятельность органов местного самоуправления | Цель 1.1.5. Поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение гражданской ответственности населения и вовлечение общественности в деятельность органов местного самоуправления | Цель 1.1.5. Поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение гражданской ответственности населения и вовлечение общественности в деятельность органов местного самоуправления | Цель 1.1.5. Поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение гражданской ответственности населения и вовлечение общественности в деятельность органов местного самоуправления | Цель 1.1.5. Поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение гражданской ответственности населения и вовлечение общественности в деятельность органов местного самоуправления
1 | Повышение активности общественных объединений, некоммерческих организаций в процессе решения социально-значимых проблем в районе | Заместитель Главы- начальник финансового управления Н.Р.Уторова | Выплата субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям ,ед. | 1 | 1 | Достижение показателя | всего: | 2007.2 | 2006.7 | 99.9751
федеральный бюджет
республиканский бюджет
[7 empty] | местный бюджет | 2007.2 | 2006.7 | 99.9751
внебюджетные средства
Задача 2.1 Создание комфортной среды для жизни населения муниципального образования | Задача 2.1 Создание комфортной среды для жизни населения муниципального образования | Задача 2.1 Создание комфортной среды для жизни населения муниципального образования | Задача 2.1 Создание комфортной среды для жизни населения муниципального образования | Задача 2.1 Создание комфортной среды для жизни населения муниципального образования | Задача 2.1 Создание комфортной среды для жизни населения муниципального образования | Задача 2.1 Создание комфортной среды для жизни населения муниципального образования | Задача 2.1 Создание комфортной среды для жизни населения муниципального образования | Задача 2.1 Создание комфортной среды для жизни населения муниципального образования | Задача 2.1 Создание комфортной среды для жизни населения муниципального образования | Задача 2.1 Создание комфортной среды для жизни населения муниципального образования
Направление 1. Жилищное строительство | Направление 1. Жилищное строительство | Направление 1. Жилищное строительство | Направление 1. Жилищное строительство | Направление 1. Жилищное строительство | Направление 1. Жилищное строительство | Направление 1. Жилищное строительство | Направление 1. Жилищное строительство | Направление 1. Жилищное строительство | Направление 1. Жилищное строительство | Направление 1. Жилищное строительство
Цель 1.1.1 Обеспечение населения качественным, комфортным и доступным жильем | Цель 1.1.1 Обеспечение населения качественным, комфортным и доступным жильем | Цель 1.1.1 Обеспечение населения качественным, комфортным и доступным жильем | Цель 1.1.1 Обеспечение населения качественным, комфортным и доступным жильем | Цель 1.1.1 Обеспечение населения качественным, комфортным и доступным жильем | Цель 1.1.1 Обеспечение населения качественным, комфортным и доступным жильем | Цель 1.1.1 Обеспечение населения качественным, комфортным и доступным жильем | Цель 1.1.1 Обеспечение населения качественным, комфортным и доступным жильем | Цель 1.1.1 Обеспечение населения качественным, комфортным и доступным жильем | Цель 1.1.1 Обеспечение населения качественным, комфортным и доступным жильем | Цель 1.1.1 Обеспечение населения качественным, комфортным и доступным жильем
1 | Строительство (приобретение) жилья детям сиротам, предоставление семьям, имеющим трех и более детей, земельных участков бесплатно | Заместитель Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, транспорту,промышленности и связи Д.Л.Давыдкин | Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства,кв.м. | 2400 | 1818 | Недостижение показателя так как изменены прогнозные показатели в сторону уменьшения | всего: | 1312.96 | 1312.96 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 1042.77 | 1042.77 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 270.19 | 270.19 | 100
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 2 Повышение качества предоставления транспортных услуг населению, развитие транспортной инфраструктуры | Направление 2 Повышение качества предоставления транспортных услуг населению, развитие транспортной инфраструктуры | Направление 2 Повышение качества предоставления транспортных услуг населению, развитие транспортной инфраструктуры | Направление 2 Повышение качества предоставления транспортных услуг населению, развитие транспортной инфраструктуры | Направление 2 Повышение качества предоставления транспортных услуг населению, развитие транспортной инфраструктуры | Направление 2 Повышение качества предоставления транспортных услуг населению, развитие транспортной инфраструктуры | Направление 2 Повышение качества предоставления транспортных услуг населению, развитие транспортной инфраструктуры | Направление 2 Повышение качества предоставления транспортных услуг населению, развитие транспортной инфраструктуры | Направление 2 Повышение качества предоставления транспортных услуг населению, развитие транспортной инфраструктуры | Направление 2 Повышение качества предоставления транспортных услуг населению, развитие транспортной инфраструктуры | Направление 2 Повышение качества предоставления транспортных услуг населению, развитие транспортной инфраструктуры
Цель 2.1.1 Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | Цель 2.1.1 Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | Цель 2.1.1 Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | Цель 2.1.1 Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | Цель 2.1.1 Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | Цель 2.1.1 Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | Цель 2.1.1 Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | Цель 2.1.1 Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | Цель 2.1.1 Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | Цель 2.1.1 Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | Цель 2.1.1 Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры
1 | Содержание автодорог | Заместитель Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, транспорту,промышленности и связи Д.Л.Давыдкин | Удовлетворенность качеством автомобильных дорог,% | 55 | 92.7 | Достижение показателя | всего: | 11473.3 | 8601.3 | 74.968
федеральный бюджет
республиканский бюджет
[7 empty] | местный бюджет | 11473.3 | 8601.3 | 74.968
внебюджетные средства
Направление 2. Повышение уровня безопасности жизни населения | Направление 2. Повышение уровня безопасности жизни населения | Направление 2. Повышение уровня безопасности жизни населения | Направление 2. Повышение уровня безопасности жизни населения | Направление 2. Повышение уровня безопасности жизни населения | Направление 2. Повышение уровня безопасности жизни населения | Направление 2. Повышение уровня безопасности жизни населения | Направление 2. Повышение уровня безопасности жизни населения | Направление 2. Повышение уровня безопасности жизни населения | Направление 2. Повышение уровня безопасности жизни населения | Направление 2. Повышение уровня безопасности жизни населения
Цель 2.1.3 Безопасность населения | Цель 2.1.3 Безопасность населения | Цель 2.1.3 Безопасность населения | Цель 2.1.3 Безопасность населения | Цель 2.1.3 Безопасность населения | Цель 2.1.3 Безопасность населения | Цель 2.1.3 Безопасность населения | Цель 2.1.3 Безопасность населения | Цель 2.1.3 Безопасность населения | Цель 2.1.3 Безопасность населения | Цель 2.1.3 Безопасность населения
1 | Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта Кадошкинского муниципального района (огнезащитная обработка чердачных помещений, экспертиза качества, приобретение и заправка огнетушителей, замена пожарных рукавов, монтаж пожарных линейных дымовых извещателей, составление ПСД на монтаж пожарных лестниц и их установка, испытание пожарных лестниц, установка дверей эвакуационного выхода, монтаж пожарной сигнализации, замена полов на путях эвакуации, приобретение расходных материалов на проведение противопожарных мероприятий). Обеспечение дублирования сигнала о срабатывании систем пожарной безопасности в зданиях школ, д/садов и учреждениях дополнительного образования Кадошкинского муниципального района, обслуживание установленных систем | Заместитель Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, транспорту,промышленности и связи Д.Л.Давыдкин | Закупка оборудования для ЕДДС(%) | 0 | 70 | Достижение показателя | всего: | 1317.4 | 1317.4 | 100
федеральный бюджет
республиканский бюджет
[7 empty] | местный бюджет | 1317.4 | 1317.4 | 100
внебюджетные средства
Цель 2.1.4 Создание безопасных и комфортных условий проживания населения
1 | Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Кадошкинском муниципальном районе Республике Мордовия; сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кадошкинском муниципальном районе Республике Мордовия; формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Первый Заместитель Главы по социальным и общим вопросам В.В. Ханюкова | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Кадошкинском муниципальном районе | 95 | 95 | достигнуто | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
республиканский бюджет
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
внебюджетные средства
2 | Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтов,реализация комплексной информационной кампании и создание информационных ресурсов, направленных на укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности, совершенствование муниципального управления в сфере государственной национальной политики, профилактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости | Первый Заместитель Главы по социальным и общим вопросам В.В. Ханюкова | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве жителей Кадошкинского муниципального района | 84.3 | 84.3 | достигнуто | всего: | 3 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 3 | 0 | 0
внебюджетные средства
3 | Участие в деятельности межведомственной рабочей группы по борьбе с проявлениями экстремистской деятельности,запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти, правоохранительных органов, общественных объединений, организаций и должностных лиц | Первый Заместитель Главы по социальным и общим вопросам В.В. Ханюкова | уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий; |  |  | достигнуто | всего: | 2 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
[7 empty] | местный бюджет | 2 | 0 | 0
внебюджетные средства
4 | Проведение комплекса мероприятий, направленных на: - профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе путем формирования здорового образа жизни; - создание условий для обеспечения защиты прав детей, их социальной реабилитации и адаптации; - повышение патриотического воспитания несо-вершеннолетних. | Первый Заместитель Главы по социальным и общим вопросам В.В. Ханюкова | Уменьшение общего числа совершаемых преступлений и правонарушений несовершеннолетними на (%) | 1 | 1 | достигнуто | всего: | 163.7 | 163.7 | 100
федеральный бюджет
республиканский бюджет
[7 empty] | местный бюджет | 163.7 | 163.7 | 100
внебюджетные средства
Направление 1 Малое и среднее предпринимательство | Направление 1 Малое и среднее предпринимательство | Направление 1 Малое и среднее предпринимательство | Направление 1 Малое и среднее предпринимательство | Направление 1 Малое и среднее предпринимательство | Направление 1 Малое и среднее предпринимательство | Направление 1 Малое и среднее предпринимательство | Направление 1 Малое и среднее предпринимательство | Направление 1 Малое и среднее предпринимательство | Направление 1 Малое и среднее предпринимательство | Направление 1 Малое и среднее предпринимательство
Цель 3.1.1 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Цель 3.1.1 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Цель 3.1.1 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Цель 3.1.1 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Цель 3.1.1 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Цель 3.1.1 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Цель 3.1.1 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Цель 3.1.1 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Цель 3.1.1 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Цель 3.1.1 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Цель 3.1.1 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
1 | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности , Мероприятия по информированию бизнес - сообщества об объектах инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление экономического анализа и торговли | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, (единиц) | 170 | 158 | не достгнуто | всего: | 5 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
[7 empty] | местный бюджет | 5 | 0 | 0
внебюджетные средства
2 | Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление экономического анализа и торговли | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%) | 33.7 | 29.9 | не достгнуто | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 2 Стимулирование инвестиционной активности | Направление 2 Стимулирование инвестиционной активности | Направление 2 Стимулирование инвестиционной активности | Направление 2 Стимулирование инвестиционной активности | Направление 2 Стимулирование инвестиционной активности | Направление 2 Стимулирование инвестиционной активности | Направление 2 Стимулирование инвестиционной активности | Направление 2 Стимулирование инвестиционной активности | Направление 2 Стимулирование инвестиционной активности | Направление 2 Стимулирование инвестиционной активности | Направление 2 Стимулирование инвестиционной активности
Цель 3.1.1 Повышение инвестиционной привлекательности Кадошкинского муниципального района | Цель 3.1.1 Повышение инвестиционной привлекательности Кадошкинского муниципального района | Цель 3.1.1 Повышение инвестиционной привлекательности Кадошкинского муниципального района | Цель 3.1.1 Повышение инвестиционной привлекательности Кадошкинского муниципального района | Цель 3.1.1 Повышение инвестиционной привлекательности Кадошкинского муниципального района | Цель 3.1.1 Повышение инвестиционной привлекательности Кадошкинского муниципального района | Цель 3.1.1 Повышение инвестиционной привлекательности Кадошкинского муниципального района | Цель 3.1.1 Повышение инвестиционной привлекательности Кадошкинского муниципального района | Цель 3.1.1 Повышение инвестиционной привлекательности Кадошкинского муниципального района | Цель 3.1.1 Повышение инвестиционной привлекательности Кадошкинского муниципального района | Цель 3.1.1 Повышение инвестиционной привлекательности Кадошкинского муниципального района
1 | Реализация инвестиционных проектов входящих в муниципальную программу «Экономическое развитие Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года» | Отделы и управления администрации Кадошкинского муниципального района | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования(тыс. руб.) | 254400 | 531262 | Достигнуто | всего: | 531262 | 531262 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 531262 | 531262 | 100
Цель 3.1.2 Развитие сельского хозяйства, повышение объемов производства и эффективности использования земельных ресурсов
1 | Участие в программе «Поддержка начинающих фермеров в Республике Мордовия» | Управление сельского хозяйства | Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (млн. руб.) | 1741.9 | 1556.9 | не достигнуто в связи с гибелью озимой пшеницы | всего: | 609.4 | 415.5 | 68.1818
2 | Участие в программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Мордовия» | [5 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
3 | Поддержка создания, расширения или модернизации материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов | [5 empty] | республиканский бюджет | 609.4 | 415.5 | 68.1818
4 | Приобретение с/х техники и оборудования, приобретение минеральных удобрений | [5 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
5 | Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве | [5 empty] | внебюджетные средства
Направление 3 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Направление 3 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Направление 3 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Направление 3 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Направление 3 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Направление 3 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Направление 3 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Направление 3 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Направление 3 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Направление 3 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Направление 3 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Цель 3.1.3 Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности | Цель 3.1.3 Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности | Цель 3.1.3 Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности | Цель 3.1.3 Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности | Цель 3.1.3 Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности | Цель 3.1.3 Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности | Цель 3.1.3 Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности | Цель 3.1.3 Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности | Цель 3.1.3 Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности | Цель 3.1.3 Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности | Цель 3.1.3 Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности
1 | Постановка на кадастровый учет земельных участков | Управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям | Количество сформированных земельных участков для предоставления юридическим и физическим лицам,(ед.) | 15 | 24 | достигнуто | всего: | 279.5 | 279.5 | 100
| Оценка рыночной стоимости |  | Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена рыночная оценка, (ед.) | 4 | 3 | не достигнуто (отсутсвие спроса) | федеральный бюджет
| Эффективное управление муниципальным имуществом |  | Сумма доходов, планируемых к поступлению в бюджет Кадошкинского муниципального района от аренды земельных участков и от продажи земельных участков, администрируемых ОМС, (тыс.руб.) | 450 | 529.2 | достигнуто | республиканский бюджет
[7 empty] | местный бюджет | 279.5 | 279.5 | 100
внебюджетные средства
Задача 4.1 Территория эффективного управления
Направление 1 Управление муниципальными финансами
Цель 4.1.1 Повышение качества управления муниципальными финансамиЗадача 2.1.
1 | Совершенствование бюджетного процесса, формирование бюджета Кадошкинского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период, развитие контроля за соблюдением бюджетного законодательства,Управление муниципальным долгом Кадошкинского муниципального района | Финансовое управление Администрации Кадошкинского муниципального района | Доля бюджетных расходов бюджета Кадошкинского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Кадошкинского муниципального района в отчетном финансовом году | 95 | 95 | Достигнуто | всего: | 5649.1 | 5649.1 | 100
федеральный бюджет
|  |  | Соблюдение порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджета Кадошкинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | 100 | 100 | Достигнуто | республиканский бюджет
[7 empty] | местный бюджет | 5649.1 | 5649.1 | 100
внебюджетные средства
Направление 2 Повышение Эффективности муниципального управления
Цель 4.1.2 Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
1 | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации, краткосрочное профессиональное обучение муниц.служащих | Первый Заместитель Главы по социальным и общим вопросам В.В. Ханюкова | Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, направленных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации (не менее),человек | 12 | 20 | Достигнуто | всего: | 12 | 12 | 100
федеральный бюджет
2 | Участие в софинансировании дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе (финансирование командировочных расходов) | [5 empty] | республиканский бюджет
[7 empty] | местный бюджет | 12 | 12 | 100
внебюджетные средства
Итого общее количество выполненных мероприятий, единиц |  | 27 | Общая степень достижения целевых показателей, % |  | 62.96% |  | Общая степень соответствия запланированному уровню затрат
[7 empty] | всего: | 644274.36 | 637964.56 | 99.0206
[7 empty] | федеральный бюджет | 2771.07 | 2692.87 | 97.178
[7 empty] | республиканский бюджет | 54749.19 | 54476.39 | 99.5017
[7 empty] | местный бюджет | 52240.4 | 47520.4 | 90.9648
[7 empty] | внебюджетные средства | 534513.7 | 533274.9 | 99.7682
[8 empty] | 644274.36 | 637964.56 | 99.0206