Отчет  о выполнении Плана

мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Кадошкинском  муниципальном районе  Республики Мордовия за 2021 год

- Рынки товаров и услуг

Рынки услуг образования

1.  Рынок услуг  дошкольного образования

Реализацию дошкольного образования на территории района обеспечивает  МБДОУ  «Кадошкинский детский сад комбинированного вида "Теремок" (количество воспитанников -  180     человек). При общеобразовательных организациях района работают 2 группы кратковременного пребывания детей, которые посещают  7  человек. Доля детей в возрасте  от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2021 году составило 61   %.

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | целевое значение 2021 год | факт 2021 года | Процент выполнения | темп роста (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг дошкольного образования | Доля детей в возрасте 1- 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, процент | 2021 г. | 38,9 | 41 | 61 | 148,8 | 105,2 | Показатель выполнен |

2. Рынок медицинских услуг

На территории Кадошкинского муниципального района рынок медицинских услуг представлен  организацией государственной  формой собственности - поликлиникой на 100 посещений, дневным стационаром при поликлинике, паллиативным отделением,  7 ФАПами: в с. Глушково, с. Паево, с. Адашево, с. Латышовка, с. Большая Поляна, с. Пушкино, с. Нагаево.

Реформирование государственной системы здравоохранения, возникающие в связи с оптимизацией сети государственных медучреждений проблемы с доступностью и качеством медицинской помощи, рост благосостояния населения  способствуют росту сектора частной медицины. В 2021 году в р.п.Кадошкино был  медицинский центр «Медилаб» который пользуется популярностью не только среди жителей Кадошкинского района но и соседнего  Инсарского района. Здесь открыты  не только кабинеты  врачей, но и кабинет функциональной диагностики, лаборатория по приему всех анализов, перечень которых огромен.

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | целевое значение 2021 год | факт 2021 года | Процент выполнения | темп роста (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1 | Консультирование граждан, желающих организовать собственное дело, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих предпринимателей, по вопросам ведения предпринимательской деятельности, формам и методам государственной и муниципальной поддержки. | Доля организаций частной формы собственности в сфере медицинских услуг, процент | 2021 г. | 0 | 11,1 | 11,1 | 100 |  | Показатель выполнен |

2. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и

сопутствующими товарами

На территории Кадошкинского муниципального района  в 2021 году осуществляли свою деятельность 4 аптеки, три из них имеют частную форму собственности. Государственная собственность не лучший вариант для любого вида деятельности, в том числе и сети аптек. Аптечный бизнес требует гибкой системы управления и активного привлечения инвестируемых средств. Развитие  рынка розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами  будет способствовать ведению грамотной ценовой политики, которая направлена на ценовую конкурентоспособность. Таким образом, целевой показатель Плана выполнен на 125%.

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. |  |  |  | темп роста (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | целевое значение 2021 год | фак 2021 года | Процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1 | Консультирование граждан, желающих организовать собственное дело, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих предпринимателей, по вопросам ведения предпринимательской деятельности, формам и методам государственной и муниципальной поддержки. | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, процент | 2021 г. | 50 | 60 | 75 | 125 | 100 | Показатель выполнен |

Жилищно-коммунальные услуги

3. Рынок ритуальных услуг

Ритуально-похоронное дело является одной из наиболее социально значимых отраслей в сфере услуг и затрагивает интересы всего населения страны и Кадошкинского муниципального  района в частности. Сейчас оказание ритуальных услуг является одним из самых востребованных и прибыльных видов экономической деятельности. Рынок ритуальных услуг растет. Увеличивается количество компаний, предоставляющих услуги по организации и проведению похорон, и увеличиваются затраты граждан на похороны. Это касается и организации ритуальных услуг на территории Кадошкинского муниципального района. На территории Кадошкинскинского муниципального района осуществляют свою деятельность три фирмы с частной формой собственности. Целью развития конкуренции на рынке ритуальных услуг является повышения  качества оказываемых услуг населению. Таким образом, целевой показатель Плана выполнен на 100,0 %.

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. |  |  |  | темп роста (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | целевое значение 2021 год | факт 2021 года | Процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1 | Создание информационного и консультационного поля для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать в сфере ритуальных услуг | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процент | 2021 г. | 66,7 | 75,0 | 75,0 | 100 | 100 | Показатель выполнен |

4. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

Кадошкинский муниципальный район учувствует  в  федеральном проекте Формирование комфортной городской среды в муниципальных образованиях   РМ, так  в   проекте участвует  Кадошкинское городское поселение. Сумма реализации проекта в 2021 году составила 0,9 млн. рублей. Выполнение работ  по благоустройству дворовых  территорий в городском поселении осуществила организация частной формы собственности ООО «Параллель», которая была определена  по результатам электронного аукциона.

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. |  |  |  | темп роста (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | целевое значение 2021 год | факт 2021 года | Процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.1 | Организация и проведение конкурсных процедур, направленных на определение исполнителей мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями | Доля организаций частной формы собственности участвующих в конкурентных процедурах на выполнения работ в сфере благоустройства территорий, процент | 2021 г. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |

5. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

Для повышения удовлетворенности потребителей уровнем цен и качеством оказания услуг жилищно-коммунального хозяйства  за счет привлечения к этой деятельности организаций на профессиональной основе осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами необходимо развитие конкуренции. На территории Кадошкинского муниципального района действует  организации по оказанию  услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах- ООО "УК "Наш Дом" и  МБУ "Благоустройство Кадошкинского городского поселения".

Анализ рынка выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах свидетельствует о слабом развитии конкуренции. Низкий уровень конкуренции не способствует должному обеспечению интересов собственников помещений в многоквартирных домах. Собственники не могут выбрать наиболее оптимальную для себя управляющую организацию исходя из комплекса предлагаемых услуг и их стоимости.
             К барьерам, препятствующим для вхождения на рынок частных компаний, относятся:
высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры, высокая капиталоемкость оказываемых услуг и невысокий уровень инвестиций в данную сферу, недостаточная информированность компаний о возможностях и перспективах рынка.
          Развитие  конкуренции на данном рынке позволит собственникам помещений в многоквартирных домах получать услуги более высокого качества по доступным ценам.

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. |  |  |  | темп роста(%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | целевое значение 2021 год | факт 2021 года | Процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.1 | Осуществление мониторинга на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, процент | 2021 г. | 87,5 | 75 | 75 | 100 | 100 | Показатель выполнен |

Транспортные услуги

6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кадошкинского муниципального района

Между населенными пунктами Кадошкинского муниципального района  автотранспортное сообщение осуществляют 4 службы такси и  АО «Кадошкинское автотранспортное предприятие», которое для обслуживания населения имеет 14 единиц транспортной техники. Для мобильного удовлетворения потребностей   населения Кадошкинского муниципального района необходимо увеличение количества организаций оказывающих услуги  по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. В 2021 году  на данном рынке услуг в Кадошкинском городском поселении была  вновь создана организация – ИП  Нарайкина Л.Н.

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. |  |  |  | темп роста (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | целевое значение 2021 год | факт 2021 года | Процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.1 | Консультирование граждан, желающих организовать собственное дело, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих предпринимателей, по вопросам ведения предпринимательской деятельности, формам и методам государственной и муниципальной поддержки | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кадошкинского муниципального района, процент | 2021 г. | 75,0 | 80,0 | 80 | 100 | 100 | Показатель выполнен |

7. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

В настоящее время на территории Кадошкинского муниципального района  ремонт автотранспортных средств осуществляется частными организациями, принадлежащим индивидуальным предпринимателям.

Повышение конкуренции на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств поможет повысить качество и уменьшить сроки оказываемых услуг. В 2021  году   на данном рынке в Кадошкинском муниципальном районе открылась 1 организация  ИП Уторов Д. Н.

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. |  |  |  | темп роста (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | целевое значение 2021 год | факт 2021 года | Процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.1 | Консультирование граждан, желающих организовать собственное дело, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих предпринимателей, по вопросам ведения предпринимательской деятельности, формам и методам государственной и муниципальной поддержки. | Доля организаций частной формы собственности в сфере ремонта автотранспортных средств, процент | 2021 г. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |

Агропродовольственный комплекс

8. Рынок  товарной аквакультуры

Товарная  аквакультура в Кадошкинском муниципальном районе получила свое развитие в прудовом направлении. На территории Кадошкинского муниципального района осуществляет свою деятельность КФХ Долотказин Р.Р., занимающийся разведением карпа. Озерная и прудовая аквакультура имеет особую значимость в обеспечении населения ценной пищевой продукцией непосредственно в местах ее производства. Кроме того она имеет свою значимость  в плане создания  фермерских хозяйств и дополнительных рабочих мест. Кадошкинский муниципальный район, имеет  перспективы для развития рынка товарной аквакультуры.

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | Значения ключевых (целевых) показателей |  |  | темп роста (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | целевое значение 2021 год | факт 2021 года | Процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.1 | Открытие КФХ по производству товарной аквакульртуры | Доля организаций частной формы собственности на рынке товарной аквакультуры, процент | 2021 г. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |

9. Рынок  производства и переработки молока

На территории Кадошкинского муниципального района  производство молока осуществляют такие хозяйства как  ИП Глава КФХ Киселев В.А., ООО «АгроГлушково». Производимый объем молока данными хозяйствами недостаточен, поэтому имеются все предпосылки для развития этого рынка.

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. |  |  |  | темп роста (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | целевое значение 2021 год | факт 2021 года | Процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9.1 | Содействие в получение грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств | Количество сельскохозяйственных организаций, осуществляющих деятельность по производству молока (единиц) | 2021 г. | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 9.2 | Оказание начинающим сельхозпроизводителям своевременной и квалифицированной методической помощи с целью повышения уровня профессиональной грамотности сельхозпроизводителей | Производство молока в общественном секторе (тыс. тонн) | 2021г. | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 185,7 | 143 | Показатель выполнен |

Товарные рынки промышленности

10. Рынок  обработки древесины и производства изделий из дерева

На территории Кадошкинского муниципального района обработкой древесины занимаются 4 организации, в том числе 3 из них имеют частную форму собственности. Конкурентная среда на данном рынке развита слабо.  К факторам, влияющим на развитие конкуренции, относятся: высокая стоимость оборудования и сезонность производимых работ.  Производственный процесс на предприятии неравномерен, так как спрос на данную продукцию резко возрастает в марте-апреле и падает сентябре-октябре. Для равномерной и эффективной работы производственного цикла предприятиям необходимы большие инвестиционные вложения в создание складов и резервов.
         Целью развития конкуренции  на рынке обработки древесины и производства деталей из дерева является разработка и осуществление комплекса мероприятий, обеспечивающих устойчивое развитие на основе привлечения новых участников и эффективного использования потенциала лесного хозяйства района.

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. |  |  |  | темп роста (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | целевое значение 2020 год | факт 2020 года | Процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10.1 | Консультирование граждан, желающих организовать собственное дело, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих предпринимателей, по вопросам ведения предпринимательской деятельности, формам и методам государственной и муниципальной поддержки. | Доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, процент | 2021 г. | 66,6 | 75,0 | 75,0 | 100 | 100 | Показатель выполнен |

11. Рынок   производства бетона

На территории Кадошкинского муниципального производство бетона осуществляет одна фирма –  ИП Кильдеев И.Р.

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | целевое значение 2021 год | факт 2021 год | Процент выполнения | темп роста (%) |  | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 11.1 | Осуществление мониторинга на рынке по производству бетона | Доля организаций частной формы собственности в сфере производства бетона, процент | 2021 г. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |  |

12. Рынок услуг бытового обслуживания населения

Рост уровня и качества жизни населения на территории Кадошкинского района диктует дальнейшее развитие рынка бытового обслуживания населения.  В 2021  году количество предприятий  оказывающих бытовые услуги составило 31 единицу, рост к уровню 2020 года составил 100 %.

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. |  |  |  | темп роста (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | целевое значение 2021 год | факт 2021год | Процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12.1 | Консультирование граждан, желающих организовать собственное дело, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих предпринимателей, по вопросам ведения предпринимательской деятельности, формам и методам государственной и муниципальной поддержки. | Количество предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по оказанию услуг бытового обслуживания населения (единиц) | 2021 г. | 23 | 26 | 31 | 119,2 | 100,0 | Показатель выполнен |

| - Системные показатели и мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды 1. Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации |  | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. |  |  |  | темп роста (%) | Примечание |
|  |  |  |  |  |  | целевое значение 2021год | факт 2021 года | Процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Обеспечение информирование субъектов малого и среднего предпринимательства по существующим формам финансово-имущественной поддержки | Размещение информации на сайте администрации (единиц) | 2021 г. |  | 1 | 1 | 2 | 200 | 100 | Показатель выполнен информация размещена на сайте по ссылкеhttps://kadoshkino.e-mordovia.ru/news/view/191517; https://kadoshkino.e-mordovia.ru/news/view/189473 |
| 1.2 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о проходящих форумах, выставках продукции в Республике Мордовия, в Российской Федерации | Размещение информации на сайте администрации (единиц) | 2021 г. |  | 2 | 4 | 4 | 100 | 100 | Показатель выполнен информация размещена на сайте по ссылкеhttps://kadoshkino.e-mordovia.ru/news/view/185996 |
| 1.3 | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства – товаропроизводителям в организации и проведении совместных рекламных кампаний (акций, выставок–распродаж, розничных ярмарок) для увеличения объемов продаж товаров собственного производства | Количество проводимых совместных рекламных кампаний (акций, выставок–распродаж, розничных ярмарок), мероприятий в год. | 2021 г. |  | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | Показатель выполнен в 2021 году состоялось 4 выездных ярмарки в г. Саранске с участием местных товаропроизводителей |
| 2.Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок, товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей |  | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. |  |  |  | темп роста (%) | Примечание |
|  |  |  |  |  |  | целевое значение 2021 год | факт 2021 года | процент выполнения |  |  |
| 2.1. | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ и услуг, в том числе применение конкурентных процедур закупок (открытый конкурс, двухэтапный конкурс, конкурс с ограниченным участием, электронный аукцион, запрос предложений, запрос котировок) | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства и закупки в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», (процент) |  | 2021 г. | 48,0 | 49,0 | 69,2 | 141,2 | 101 | Показатель выполнен |
| 2.2 | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ и услуг, в том числе применение конкурентных процедур закупок (открытый конкурс, двухэтапный конкурс, конкурс с ограниченным участием, электронный аукцион, запрос предложений, запрос котировок) | Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, ед. |  | 2021 г. | 2 | 2 | 1,3 | 65 | 100,0 | Показатель не выполнен (не по всем процедурам закупок выходило два или более участников) |

| 3. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижение административных барьеров Недостаточный уровень анализа воздействия предлагаемых нормативно-правовых актов на состояние конкурентной среды. Доведение до институтов предпринимательства информации об оценке регулирующего воздействия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. |  |  |  | темп роста (%) | Примечание |
|  |  |  |  |  | целевое значение 2021 год | факт 2021года | Процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1. | Проведение экспертизы принятых нормативных актов затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности | Количество нормативных правовых актов, в отношении которых проведена экспертиза в соответствии с планом проведения экспертизы, процент | 2021 г. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен https://kadoshkino.e-mordovia.ru/newsline/view/3272 |
| 3.2 | Разработка и утверждение правовых актов администрацией Кадошкинского муниципального района об антимонопольном комплаенсе с последующей актуализацией | Количество нормативных правовых актов (единиц) | 2021 г. | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 | Показатель выполнен Разработаны, утверждены, размещены на сайте правовые акты администрации Кадошкинского муниципального района об антимонопольном комплаенсе: Постановление от 28.09.2021г. №375-П «Об утверждении карты комплаенс-рисков, планамероприятий «дорожной карты» по снижению комплаенс-рисков администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2021 год и ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2021 год» https://kadoshkino.e-mordovia.ru/news/view/187191 |
| 3.3 | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг, процентов | 2021 г. | 90,0 | 98,0 | 98,0 | 100 | 102,1 | Показатель выполнен |

4. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти РМ или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством РФ, объектами государственной собственности РМ и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию № п/п; Наименования мероприятий; Наименование ключевых (целевых) показателей; Срок реализации; Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.; темп роста (%); Примечание. целевое значение 2021 год; факт 2021 года; Процент выполнения. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 4.1.; Обеспечение проведения мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов (включая МУПы), предусматривающий формирование реестра, указанных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, с указанием показателей; Проведение мониторинга (единиц); 2021 г.; 1; 1; 1; 100; 100; Показатель выполнен информация размещена на сайте в разделе инвестиции и развитие конкуренции https://kadoshkino.e-mordovia.ru/news/view/194193. 4.2; Инвентаризация и паспортизация объектов недвижимого имущества, находящиеся в собственности Кадошкинского муниципального района; Соотношение количества оформленного бесхозяйного имущества к общему количеству бесхозяйного недвижимого имущества, процент; 2021 г.; 60; 100; 20; 20; 111; Показатель не выполнен связи с ограниченностью финансирования из бюджета. 4.3; Регистрация права собственности на объекты недвижимости, находящиеся в реестре муниципальной собственности Кадошкинского муниципального района.; Количество зарегистрированных объектов недвижимости находящиеся в реестре муниципальной собственности Кадошкинского муниципального района, единиц; 2021 г.; 119; 109; 10; 9,2; 250; Показатель не выполнен связи с ограниченностью финансирования из бюджета. 4.4; Проведение межевания и постановки на кадастровый учет земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Кадошкинского муниципального района и неразграниченной государственной собственности.; Количество отмежеванных и поставленных на кадастровый учет земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, единиц в год; 2021 г.; 10; 20; 7; 35; 233; Показатель не выполнен с ограниченностью финансирования из бюджета.

5. Мероприятия, направленные на создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки № п/п; Наименования мероприятий; Наименование ключевых (целевых) показателей; Срок реализации; Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.; темп роста (%); Примечание. целевое значение 2021 год; факт 2021 года; Процент выполнения. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 5.1.; Размещение в открытом доступе, на сайте органом местного самоуправления в сети «Интернет» информации о предоставлении информационной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; Количество обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием информационной, имущественной поддержки, единиц в год; 2021 г.; 2; 3; 4; 133; 133; Показатель выполнен. 6. Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере № п/п; Наименования мероприятий; Наименование ключевых (целевых) показателей; Срок реализации; Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.; темп роста (%); примечание. целевое значение 2021 год; факт 2021 года; Процент выполнения. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 6.1.; Ведение учета, инвентаризации и мониторинга использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также объектов бесхозяйного имущества.; Количество объектов, по которым выполнены услуги по учету, инвентаризации и мониторингу использования муниципального имущества, в т.ч. объекты бесхозяйного имущества, ед. в год; 2021 г.; 119; 109; 68; 62,4; 56,7; Показатель не выполнен.

6. На обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе РМ и имуществе, находящимся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества и предоставлении его во владении и (или) пользование, а также ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности РМ и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» № п/п; Наименования мероприятий; Наименование ключевых (целевых) показателей; Срок реализации; Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.; темп роста (%); примечание. целевое значение 2021 год; факт 2021 года; Процент выполнения. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 6.1; Обеспечение доступности информации о муниципальном недвижимом имуществе; Актуализация Реестра муниципальных объектов недвижимого имущества Кадошкинского муниципального района, в год; 2021 г.; 1; 2; 2; 100; 100; Показатель выполнен Размещение Реестра муниципальных объектов недвижимого имущества Кадошкинского муниципального района на официальном сайте в сети «Интернет» http://kadoshkino.e-mordovia.ru/news/view/103027 район http://kadoshkino.e-mordovia.ru/news/view/118479 город. 6.2; Обеспечение доступности информации об имуществе, включенном в Перечень, для субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки; Актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в год; 2021 г.; 1; 1; 1; 100; 100; Показатель выполнен Опубликование Перечня на официальном сайте администрации Кадошкинского муниципального района в сети «Интернет» http://kadoshkino.e-mordovia.ru/news/view/112293. 6.3; Размещение информации о реализации имущества, находящегося в собственности администрации Кадошкинского муниципального района, находящихся в муниципальной собственности, выставляемых на торги на официальном сайте (www.torgi.gov.ru) в сети «Интернет», на официальном сайте администрации Кадошкинского муниципального района; Размещение информации о реализации муниципального имущества на официальном сайте администрации Кадошкинского муниципального района и проведении торгов в информационно-коммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации района (процент); 2021 г.; процент; 100; 100; 100; 100; Показатель выполнен На территории Кадошкинского муниципального района размещена информация о реализации имущества и земельных участков в количестве 13 ед. Данная информация размещена на официальном сайте администрации Кадошкинского муниципального района и на www.torgi.gov.ru. Процент исполнения 100%..

7. Мероприятия, направленные  на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства», включая наличие в региональных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора  и развитие «социального предпринимательства» в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории РФ технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. |  |  |  | темп роста (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | целевое значение 2021 год | факт 2021 года | Процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.1. | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в виде предоставления субсидии из бюджета Кадошкинского муниципального района на осуществление их уставной деятельности | Число социально ориентированных некоммерческих организаций подавших заявки на получение субсидий из бюджета Кадошкинского муниципального района на осуществление своей уставной деятельности, ед. | 2021 г. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | Показатель выполнен Финансирование за 2021 год по данным объектам составило 1,6 млн. руб. |

8. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих  возможности  для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе путем разработки и реализации региональной проектной программы по ускоренному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и достижения показателей ее эффективности

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. |  |  |  | темп роста (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | целевое значение 2021 год | факт 2021 года | Процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.1. | Организация и проведение встреч, практических семинаров, круглых столов и прочих мероприятий для граждан желающих открыть свое дело и действующими предпринимателями района с представителями микро кредитных организаций, а так же представителями законодательной и исполнительной власти Республики Мордовия, органами местного самоуправления, контролирующими и надзорными органами | Количество проведение встреч, практических семинаров, круглых столов и прочих для граждан желающих открыть свое дело и действующими предпринимателями района с представителями микро кредитных организаций, а так же представителями законодательной и исполнительной власти Республики Мордовия, органами местного самоуправления, контролирующими и надзорными органами, мероприятий в год | 2021 г. | 2 | 3 | 3 | 100 | 150 | Показатель выполнен |

9. Мероприятия, направленные на обучение муниципальных служащих и работников подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. |  |  |  | темп роста (%) | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | целевое значение 2021 год | факт 2021 года | Процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9.1. | Обеспечение обучения муниципальных служащих основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства | Число муниципальных служащих, прошедших обучение основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства, человек в год | 2021 г. | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель не выполнен |

10. Мероприятия, направленные на разработку и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта  объектов капитального строительства, внедрение которых целесообразно осуществить на всей территории РМ, в рамках соответствующего соглашения или меморандума между органами исполнительной власти РМ и органами местного самоуправления

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. |  |  |  | темп роста (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | целевое значение 2021 год | факт 2021 года | Процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10.1. | Оказание муниципальных услуг на основании Постановления администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия от 25 мая 2016 г. N237-П "Об утверждении Административного регламента администрации Кадошкинского муниципального района РМ предоставления муниципальной услуги "Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства" | Количество муниципальных услуг оказанных на основании Постановления администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия от от 25 мая 2016 г. N237-П "Об утверждении Административного регламента Администрации Кадошкинского муниципального района РМ предоставления муниципальной услуги "Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства", единиц | 2021 г. | 21 | 35 | 26 | 74,3 | 200 | Показатель не выполнен в связи со снижением спроса на строительство нового жилья |
| 11. Дополнительные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды № п/п; Наименования мероприятий; Наименование ключевых (целевых) показателей; Срок реализации; Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.; темп роста (%); Примечание. целевое значение 2021 год; факт 2021 года; Процент выполнения. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 11.1.; Актуализация Плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2021 годы; Ежегодное количество утвержденных планов, не менее (единиц); 2021 г.; 1; 1; 1; 100; 100; Показатель выполнен. 11.2; Формирование отчета о выполнении Плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2021 годы; Ежегодное количество размещенных отчетов (единиц); 2021 г.; 1; 1; 1; 100; 100; Показатель выполнен. 11.3; Размещение информации о деятельности по содействию развитию конкуренции на официальном сайте администрации района; Ежегодное количество размещенной информации не менее (единиц); 2021 г.; 2; 2; 2; 100; 100; Показатель выполнен. 11.4; Осуществление сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального района; Увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) к 2021 году по сравнению с 2018г,%; 2021 г.; 100; 110; 110; 100; 23,5; Показатель выполнен, ООО «Мир цветов ТК» реализует проект «Строительство нового тепличного комплекса по выращиванию роз». Стоимость проекта составляет 866,9 млн. рублей. Проект предусматривает создание 40 новых рабочих мест, производство роз составит 7,5 млн. штук в год, с выручкой от реализации 300 млн. рублей. Второй проект- «Строительство газогенарационной подстанции мощностью 6МВт для электроснабжения тепличного комплекса в рп. Кадошкино» ООО «Мир цветов ТК» планирует вложить 180 млн. руб. На реализацию этих двух проектов в 2021 году ООО «Мир цветов ТК» затрачено 82,8 млн. рублей.. |

III. Реализация Национального плана развития конкуренции в  Российской Федерации по Республике Мордовия

на 2018 - 2020 годы

13. Мероприятия, направленные на достижение показателей развития конкуренции и недопущения монополистической деятельности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. |  |  |  | темп роста (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | целевое значение 2020 год | факт 2020 года | Процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13.1 | Действия, направленные на прекращение нарушений антимонопольного законодательства, устранение причин и условий, способствующих возникновению нарушения в части передачи объектов являющихся исключительно объектами концессионных соглашений, в аренду, безвозмездное пользование без проведения конкурсных процедур отбора | Недопущение нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов местного самоуправления | 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Показатель выполнен Нарушений не выявлено |
| 13.2 | Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций к процедурам закупок в сфере муниципального заказа | Увеличение к 2021 году доли закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, в сфере государственного и муниципального заказа не менее чем в два раза по сравнению с 2018 годом, процент | 2020 г. | 1 | 2 | 2,5 | 125 | 156,3 | Показатель выполнен |