## СВОД
Сводный годовой отчет об эффективности реализации муниципальных программ Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия за 2021 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Информация по выполнению основных мероприятий за 2021 год |  |  | Оценка использования финансовых средств |  |  |  |  | Информация по целевым индикаторам муниципальной программы |  |  |  | Уровень эффективности реализации программы | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (более 100% - высокоэффективная; от 80 до 100% - эффективная; от 50 до 79% - удовлетворительный уровень эффективности; менее 50 % - неэффективная)
|  | Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2021 г., единиц | Число выполненных основных мероприятий, единиц | Степень реализации основных мероприятий, % | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2021 г., тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2021 г., тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % | Оценка эффективности использования средств, % | Наименование показателя, единица измерения | Целевое значение на 2021 г. | Фактическое значение за 2021 г. | Степень достижения целевого значений, %
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100% | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100% | 9=4/8*100% | 10 | 11 | 12 | 13=12/11*100% | 14= общая степень достижения цели*9столбец/100% | 15
1 | Муниципальная программа «Экономическое развитие Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года» | 31 | 30 | 96.7742 | всего: | 100000 | 84825 | 84.825 | 114.0869 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»; | 1927428 | 1328122.3 | 68.9065 | 96.9607 | эффективная
|  | Развитие представленных в экономике района видов экономической деятельности и создание условий для формирования новых высокотехнологичных производств; Производство продукции с высокой добавленной стоимостью, способствующие устойчивому экономическому росту; Модернизация производства и внедрение инновационных технологий на АО "КЭТЗ"; Увеличение объема инвестиций в экономику Кадошкинского муниципального района и создание новых рабочих мест; Строительство второй очереди тепличного комплекса ООО "Мир цветов ТК", Публикации информации об инвестиционной ситуации в Кадошкинском муниципальном районе на официальном сайте администрации Кадошкинского муниципального района в разделе «Инвестиции и развитие конкуренции». Актуализация и размещение в открытом доступе на официальном сайте администрации Кадошкинского муниципального района и на инвестиционном портале Корпорации Развития Республики Мордовия информации об инвестиционных площадках на территории Кадошкинского муниципального района Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства Развитие механизмов финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Повышение качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг Развитие конкурентной среды на приоритетных рынках с учетом муниципальной специфики, анализа результатов мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Проведение мероприятий по информированию субъектов предпринимательской деятельности о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции («круглых столов», семинаров, работы со средствами массовой информации и т.д Участие в обучающих мероприятиях, тренингах, вебинарах, заседаниях, проводимых Уполномоченным органом - Министерством экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Организация и координация реализации Стратегии социально-экономического развития Кадошкинского муниципального района Поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития Кадошкинского муниципального района и контроль ее выполнения». Ежегодная разработка Плана мероприятий по реализации Стратегии социально- экономического развития на очередной год и контроль его выполнения Проведение мониторинга реализации муниципальных программ на территории Кадошкинского муниципального района Организация и координация разработки прогнозов социально-экономического развития Кадошкинского муниципального района |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»; | 107.2 | 107.3 | 100.0933
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Производительность труда в обрабатывающих производствах | 3103.7 | 3103 | 99.9774
[5 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | 2862000 | 95890 | 3.3505
[5 empty] | внебюджетные средства | 100000 | 84825 | 84.825 | 0 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств | 2762000 | 84825 | 3.0711
[10 empty] | Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, включая микропредприятия | 171 | 156 | 91.2281
[10 empty] | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения; | 273 | 252 | 92.3077
[10 empty] | Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации | 735579 | 384927 | 52.3298
[10 empty] | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 29 | 69.2 | 238.6207
[10 empty] | Удельный вес общего количества выполненных задач к количеству задач, запланированных в ежегодных планах мероприятий по реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития муниципальных образований | 88 | 88 | 100
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 84.9885
2 | Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2024 годы» | 26 | 23 | 88.4615 | всего: | 5 | 5 | 100 | 88.4615 | Число субъкектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения. Ед. | 221 | 252 | 114.0271 | 93.9197 | эффективная
|  | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности Информирование бизнес-сообщества об объектах инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Оказание информациооной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Формирование и ведение сводного реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки Организация проведения семинаров,"круглых столов",совещаний по вопросам предпринимательской деятельности Осуществление закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме не менее чем пятнадцатьт процентов совокупного годового объема закупок,рассчитанного в соответствии со ст.30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд" Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Участие представителей администрации в региональных мероприятиях по обмену опытом в сфере деятельности малого и среднего предпринимательства, поездка в командировки.Проведение профессиональных праздников "День российского предпринимательства","День торговли" Осуществление отбора кандидатов среди предпринимателей района в ежегодном республиканском конкурсе "Лучшие товары Мордовии" регионального этапа Всероссийского конкурса Программ "100 лучших товаров России" Предоставление информации для публикации в средствах массовой информации(районной газете)материалов о работе в достижениях представителей малого и сренего бизнеса Организация участия представителей малого и среднего бизнеса на ярмарках,проводимых на территории Республики Мордовия Оказание содействия в получении юридическими и физическими лицами необходимого количества мест размещения нестанционарных торговых объектах и объектов для осуществлении развозной торговли,торговых мест на ярмарках в розничных рынках Продление договоров на размещение нестационарных торговых объектах и объектов для осуществления развозной торговли без проведения торгов Обеспечение максимальной доступности торговых объектов для населения,увеличение ассортимента и разнообразия товаров,предлагаемых к реализации юридическими и физическими лицами Оказание содействия открытию юридическими и физическими лицами новых торговых объектов и объектов для осуществлении развозной торговли,а также представления компенсационных маст для размещения таких торговых объектах Обеспечение крестьянским(фермерским) хозяйствам, а также гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,занимающимся садоводством,огородничеством,осуществляющим заготовку пищевых лесных ресурсов,возможности реализации указанной продукции в местах с высокой проходимостью,специально отведенных органами местного самоуправления,в том числе с использованием объектов для осуществления торговли Обеспечение развития розничных ярморок,устранив излишнее администрирование их деятельности,в том числе ограничения по ассортименту реализуемой продукции Информирование населения и хозяйствующих субъектов о новых возможностях для розничного сбыта товаров Проведение мониторинга обеспечности населения услугами торговли с выявлением "проблемных зон",которые необходимо охватить выездной торговли Проведение мониторинга цен на потребительские товары и услуги Проведение оперативного мониторинга и контроля,за состоянием рынка сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия Проведение мониторинга обеспеченности населения площадью торговых объектов с выявлением проблемных территорий Мониторинг финансово-экономического состояния организаций потребительского рынка,уровня собираемости налогов Содействие республиканским товаропроизводителям в развитии фирменной оптово-розничной торговли |  |  | федеральный бюджет |  |  | #VALUE! | #VALUE! | Оброт предприятий малого и средего предпринимательства, млн. рублей | 1479.6 | 1585 | 107.1235
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Количество ярмарок выходного дня,проведенных в год,единиц | 52 | 52 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 5 | 5 | 100 | 0 | Обеспеченность площадью стационарных торговых объектов в расчете на 1000 человек,кв.м. | 563.51 | 618.26 | 109.7
[5 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Обеспеченность торговыми павильонами и киосками по продаже продтоваров и сельскохозяйственной продукции (ед.на10000 человек) | 3.3 | 3.3 | 100
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 106.1701
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100% | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100% | 9=4/8*100% | 10 | 11 | 12 | 13=12/11*100% | 14= общая степень достижения цели*9столбец/100% | 15
3 | Муниципальная программа «Развитие образования в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 - 2025 годы» | 11 | 10 | 90.9091 | всего: | 73560.2 | 95136.6 | 129.3316 | 70.2915 | Уровень доступности образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан независимо от местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья | 100 | 100 | 100 | 82.9469 | эффективная
|  | Районные конкурсы с воспитателями и воспитанниками дошкольных образовательных учреждений, с педагогами и учащимися школ проведены не в полном объме из-за пандемии; осуществлен переход на новые образовательные стандарты; в 100% муниципальных общеобразовательных учреждениях введен 3-й час физической культуры, реализуется проект «Спортивная суббота» в 2 общеобразовательных учреждениях; осуществляется организация летнего отдыха и оздоровления обучающихся образовательных учреждений; 100% обеспечен доступ к сети Интернет учреждений системы образования; организована работа профильных лагерей для одаренных учащихся ; обеспечено 100% двух разовое питание учащихся, учащиеся начальной школы с 1 сентября 2021 года получают бесплатное горячее питание, а с декабря организована витаминизация; оснащение медицинских кабинетов в соответствии с нормативными требованиями осуществлено только в дошкольных учреждениях, общеобразовательные учреждения не имеют медицинских кабинетов и медицинские осмотры осуществляются на базе ФАПов; в августе прошла комиссионная проверка готовности образовательных учреждений к началу нового учебного года. По итогам проверки приняты все образовательные учреждения. На укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений из республиканского и районного бюджета было выделено 1 861 720 рублей. На эти средства укреплены и утеплены оконные блоки, отремонтирована крыша, центральный и запасный выходы, установлена система контроля управления доступом (вертушка) в Кадошкинской школе. Восстановлен навес над крыльцом в Латышовской школе. На территории Кадошкинского муниципального района в 2021 году продолжилась реализации региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Национальный проект «Образование» по-прежнему остается одним из приоритетных направлений в развитии системы образования. На базе трех средних школ созданы Центры цифрового и гуманитарного профилей обучения «Точка роста». Поставлены цифровые лаборатории по таким предметам как физика, химия, биология, экология, а также наборы для робототехники. В сентябре 2021 года новая «Точка роста» распахнула свои двери для учащихся Кадошкинской школы. На обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями было потрачено 727,8рублей. . |  |  | федеральный бюджет | 4798.1 | 4434.2 | 92.4157 | 0 | Уровень соответствия образования современным стандартам | 95 | 95 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 40957 | 60099.8 | 146.7388 | 0 | Удельный вес численности детей, охваченных дошкольным образованием | 41 | 61 | 148.8
[5 empty] | местный бюджет | 25177.3 | 28010.2 | 111.2518 | 0 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 100 | 100 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства | 2627.8 | 2592.2 | 98.6453 | 0 | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен от числа выпускников участвовавших в нем | 100 | 96 | 96
[10 empty] | Доля учащихся, не получивших аттестаты о среднем (полном) общем образовании | 0 | 4 | #DIV/0!
[10 empty] | Удельный вес педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от общей численности детей-инвалидов, которым это показано | 2 | 0 | 0
[10 empty] | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации (усыновление, опека, приемная семья), | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Доля одаренных детей, участвующих в мероприятиях республиканского, всероссийского и международного уровней (от общего количества детей школьного возраста) | 64 | 64 | 100
[10 empty] | Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием (от общего количества детей школьного возраста) | 80 | 99.9 | 124.875
[10 empty] | Доля призеров и победителей республиканского этапа всероссийской олимпиады школьников от общего числа участников данного этапа | 10.5 | 62.5 | 595.2381
[10 empty] | Доля педагогических работников, применяющих инновационные образовательные технологии в процессе обучения и воспитания учащихся | 60 | 80 | 133.3333
[10 empty] | Удельный вес количества преподавателей, использующих электронные образовательные ресурсы в профессиональной деятельности | 80 | 80 | 100
[10 empty] | Удельный вес количества педагогических кадров, прошедших повышение квалификации в сфере информационно-коммуникационных технологий в течение трех лет | 80 | 80 | 100
[10 empty] | Доля руководителей и специалистов управленческого корпуса системы образования, прошедших повышение квалификации в области методов управления в системе образования, соответствующих современным требованиям | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Доля учреждений, охваченных независимой системой оценки качества образования | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | 93 | 96 | 103.2258
[10 empty] | Удельный вес учащихся, которым предоставлена возможность пользоваться современными столовыми, в том числе получать качественное горячее питание, | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Доля молодых педагогов от общего числа педагогических работников (до 35 лет | 20 | 5.6 | 28
[10 empty] | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | 25 | 25 | 100
[10 empty] | Удельный вес количества обучающихся, охваченных разного вида занятостью и отдыхом в оздоровительных лагерях в каникулярное время | 83 | 71 | 85.5422
[10 empty] | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений | 27866 | 27792.5 | 99.7362
[10 empty] | Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | 25179.9 | 25015.7 | 99.3479
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 118.0043
4 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2024 гг." | 10 | 10 | 100 | всего: | 92.9 | 85.9 | 92.465 | 108.149 | 1.Количество сформированных земельных участков для предоставления юридическим и физическим лицам, ед. | 15 | 8 | 53.3333 | 150.4205 | высокоэффективная
|  | 1. Формирование земельных участков для регистрации права собственности муниципального образования Кадошкинский муниципальный район 2. Администрирование доходов от аренды, продажи земельных участков и от использования муниципального имущества 3. Проведение претензионно-исковой работы по взысканию платежей за использование земельными участками и муниципальным имуществом 4. Подготовка документации для определения рыночной стоимости объектов оценки для совершения сделок 5. Приватизация муниципального имущества в количестве и в соответствии, установленным планом (программой)приватизации муниципального имущества на соответствующий год (не имелось востребованности в имуществе) 6. Инфоромационное обеспечения вовлечения объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот 7. Организация работы по проведению торгов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества (не имелось востребованности в имуществе) 8. Ведение реестра муниципального имущества Кадошкинского муниципального района 9. Организация проведения технической инвентаризации объектов муниципальной собственности 10. Организация работы по регистрации права собственности муниципального образования Кадошкинский муниципальный район на муниципальное имущество и земельные участки (в т.ч. объекты ЛЭП) |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2. Количество проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков и по продаже земельных участков,ед. | 7 | 4 | 57.1429
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | 0 | 3.Сумма доходов, планируемых к поступлению в бюджет Кадошкинского муниципального района от аренды земельных участков и от продажи земельных участков, администрируемых ОМС, тыс.руб. | 450 | 2024.3 | 449.8444
[5 empty] | местный бюджет | 92.9 | 85.9 | 92.465 | 0 | 4. Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность за пользование земельными участками, % | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | 0 | 5.Публикация информационных сообщений о возможном и намечаемом предоставлении земельных участков в аренду и в собственность за плату в официальном печатном издании и информационно-телекоммуниукационной сети "Интернет" | 7 | 4 | 57.1429
[10 empty] | 6.Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования Кадошкинский муниципальный район, ед. | 1 | 1 | 100
[10 empty] | 7. Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена рыночная оценка, ед. | 3 | 12 | 400
[10 empty] | 8. Соотношение приватизированных объектов к общему количеству, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации, % | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 9. Количество проведенных торгов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества, ед. | 2 | 0 | 0
[10 empty] | 10. Сумма доходов от использования муниципального имущества, поступивших в бюджет муниципального образования Кадошкинский муниципальный район, администрируемых ОМС, тыс.руб. | 100 | 273.4 | 273.4
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 139.0863
5 | «Развитие дорожного хозяйства, автомобильных до-рог и транспортного обслуживания Кадошкинского муниципального района на 2019-2024 годы» | 8 | 7 | 87.5 | всего: | 21641 | 20993.1 | 97.0061 | 90.2005 | Протяженность вновь построенных и реконструированных автомобильных дорог | 5.23 | 4.894 | 93.6 | 85.3071 | эффективная
[5 empty] | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | Доля построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог в общей протяженности дорог,% | 4.9 | 5 | 102
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 8071 | 8071 | 100 | 87.5 | Ежегодное финансирование содержания автомобильных дорог Кадошкинского муниципального района, тыс. руб. | 3733.2 | 3089.2 | 82.7
[5 empty] | местный бюджет | 13570.6 | 12922.1 | 95.2213 | 91.9 | Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по причинам неудовлетворительного состояния дорог, ед. | 0 | 0 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства | [7 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 94.575
6 | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Кадошкинском муниципальном районе" на 2017 - 2024 годы | 28 | 27 | 96.4286 | всего: | 8969.075 | 11319.175 | 126.2023 | 76.408 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | 26264.3 | 27866.5 | 106.1003 | 79.0418 | удовлетворительный уровень эффективности
|  | В 2021 году обновлен Реестр туристических ресурсов Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия. Создание интернет-сайта района с полным обзором туристических мест перенесен на 2022 год. Фактически организованы и проведены следующе культурно-досуговые и массовые мероприятия: 1.Республиканский фестиваль народного творчества "Шумбрат,Мордовия!; 2.Массово народное гуляние "Широкая масленица"; 3.Творческий конкурс "Мисс и Мистер района"; 4.Зональный фестиваль военно-патриотической песни "Афганское эхо"; 5.Районый фестиваль национальных культур "В семье единой"; 6.Торжественное мероприятие и концерт,посвещенное "Дню поселка"; 7.Республиканская выставка сельхозпредприятий района "День полня"; 8.Конкурсно-развлекательная программа, посвещенная Международому дню защиты детей; 9.Мероприятие, посвещенное Дню семьи,любви и верности; 10.Открытие летнего спортивного сезона; 11.Конкурсно-развлекательная программа, посвещенная Дню молодежи; 12.День Защитника Отечества; 13.Международный женский день; 14.Праздник Весны и Труда; 15.Торжественное мероприятие,посвещенное Дню учителя; 16.День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; 17.День пожилых людей; 18.День Народного единства; 19.День Матери; 20.Митинг, торжественное мероприятие посвещенное празднованию Дня Победы в ВОв 1941-1945 гг; 21.Конкурс военно-патриотической песни "Цена Победы!"; 22.Митинг, посвещенный Дню памяти и скорби; 23.Детская новогодняя развлекательная программа "Новогодние приключения возле елки"; 24.Встреча Нового года; 25.Конкурсно-развлекательная программа "Старый новый год". В 2021 году были выделены деньги на комплектование книжного фонда МБУК "Центральная библиотека Кадошкинского муниципального района в сумме 201388,89 рублей. |  |  | федеральный бюджет | 159.5 | 159.5 | 100 | 100 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа | 85.7 | 66.7 | 77.8296
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 39.875 | 67.275 | 168.7147 | 168.7147 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками | 87.5 | 75 | 85.7143
[5 empty] | местный бюджет | 8419.7 | 10734.4 | 127.4915 | 127.4915 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | 100 | 100 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства | 350 | 358 | 102.2857 | 102.3714 | Количество мероприятий | 400 | 701 | 175.25
[10 empty] | Увеличение общего количества граждан (зрителей), вовлечённых в мероприятиях | 52967 | 76240 | 143.9387
[10 empty] | Количество клубных формирований | 28 | 29 | 103.5714
[10 empty] | Увеличение количества участников клубных формирований | 289 | 336 | 116.263
[10 empty] | Число пользователей библиотеки | 3490 | 3201 | 91.7192
[10 empty] | Число книговыдачи | 85200 | 80010 | 93.9085
[10 empty] | Увеличение количества посещений МБУК «Центральная библиотека Кадошкинского муниципального района» | 32020 | 33013 | 103.1012
[10 empty] | Динамика объема (всего) фонда библиотеки | 87010 | 76605 | 88.0416
[10 empty] | Увеличение количества обучающихся в МБУДО «Кадошкинская школа искусств» | 32 | 19 | 59.375
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 103.4471
7 | Муниципальная программа «Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений» на 2020-2024 годы» | 44 | 40 | 90.9091 | всего: | 173.1 | 173.1 | 100 | 90.9091 | Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения | -1 | -1 | 100 | 90.9091 | эффективная
|  | 1.Разработка и реализация совместных мероприятий по профилактике преступлений в Кадошкинском муниципальном районе-выполнено. 2.Проведение "Дня помощи детям" во всех образовательных организациях района-выполнено. 3.Проведение мероприяйтий по приостановлению продажи крепких спиртных напитков, а также слабоалкогольной продукции на объектах торговли-выполнено. 4.Проведение операции "Оружие" по изъятию из незаконного оборота путем добровольной сдачи населением, в том числе и на возмездной основе,незаконно хранящегося оружия, боеприпасов,взрывчатых веществ и взрывных уйстройств-выполнено. 5.Привлечение к участию в охране общественного порядка общественные формирование правоохранительной направленности,добровольные-народные дружины-выполнено. 6.Проведение разъяснительной работы в СМИ-выполнено. 7.Проведение комплексных оздоровительных агитационно-пропагандитских мероприятий-не выполнено. 8.Проведение "Для призывника"-выполнено. 9.Принятие мер по предупреждению правонарушений и защите работников предприятий от преступных посягательств путем реализации дополнительных мер. 10.Проведение выездных заседаний КДН и ЗП-выполнено. 11.Проведение расширенных заседаний КДН и ЗП-выполнено. 12.Проведение комплекса мероприяйтий организации отдыха подростков,проживающих в неблагополучных семьях,а также состоящих на учете в полиции и КДН и ЗП-выполнено. 13.Проведение мероприятий по обеспечению занятости подростков и период проведения летних каникул-выполнено. 14.Проведение мероприятий по выявлению детей и подростков, не посещающих общеобразоватльную школу-выполнено. 15.Установка автономных пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей,семей находящихся в социально-опасном положении-выполнено. 16.Проведение мероприятий ко Дню защиты детей-выполнено. 17.Проведение операции "Неблагополучная семья" -выполнено. 18.Проведение мероприятий к Международному дню борьбы с наркоманией. 19.Проведение мероприятий по установке систем видеонаблюдания в общественных местах- не выполнено. | [7 empty] | Количество выявленных экономических преступлений | 1 | 1 | 100
[10 empty] | Количество преступлений совершенных на улицах и в общественных местах | -1 | -1 | 100
[10 empty] | Динамика преступлений совершенных ранее судимыми | -2 | -2 | 100
[10 empty] | Степень безопасности граждан и их собственности(количество преступлений против личности) | -2 | -2 | 100
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[5 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | местный бюджет | 173.1 | 173.1 | 100 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100
8 | "Безопасность жизнедеятельности населения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2020 - 2024 годы" | 6 | 5 | 83.3333 | всего: | 1477.6 | 1438.2 | 97.3335 | 85.6163 | Снижение количества пострадавших при пожарах, чел. | 1 | 1 | 100 | 101.2841 | высокоэффективная
[5 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! |  | Снижение количества пожаров, ед. | 79 | 51 | 154.9
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! |  | Закупка оборудования для ЕДДС,% | 70 | 70 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 1477.6 | 1438.2 | 97.3335 | 85.6163 |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | внебюджетные средства | [7 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 118.3
9 | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Кадошкинском муниципальном районе на 2014-2024 годы» | 26 | 26 | 100 | всего: | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве жителей Кадошкинского муниципального района | 84.3 | 90 | 106.76 | #DIV/0! | эффективность реализации программы оценить невозможно, в связи с отсутствием финансирования
|  | - проведение ежегодного мониторинга межэтнической и межконфессиональной ситуации в Кадошкинском муниципальном районе; - анкетирование подростков, нуждающихся в социальной реабилитации, по проблемам межличностных и межнациональных отношений, по развитию самооценки и коммуникативных навыков; - проведение информационной кампании, направленной на формирование общегражданской идентичности и межэтнической толерантности в Кадошкинском муниципальном районе; - информационное сопровождение мероприятий в сфере образования, культуры, физической культуры, спорта и иных, в том числе массовых, направленных на профилактику экстремизма, развитие национальных культур и формирование толерантности в Кадошкинском муниципальном районе; - поддержка республиканских газет "Мокшень правда", литературно-художественных журналов "Мокша" и детских национальных изданий в работе по повышению национального самосознания мордовского народа, проживающих на территории Кадошкинского муниципального района; - проведение муниципального этапа республиканской олимпиады школьников по татарскому языку и татарской литературе; - освещение в средствах массовой информации значимых этнических и религиозных праздников; - распространение полиграфической продукции, электронных презентаций по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кадошкинском муниципальном районе; - подготовка цикла публикаций, формирующих уважительное отношение к представителям различных национальностей, проживающим в Кадошкинском муниципальном районе; - проведение информационных кампаний, направленных на формирование общегражданской идентичности; - проведение районных совещаний с участием правоохранительных и других государственных органов по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов, профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве; - привлечение к работе в совете по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе Кадошкинского муниципального района представителей общественных объединений и религиозных организаций; - обеспечение повышения эффективности взаимодействия учреждений культуры, образования, спорта, социальной защиты с ветеранской организацией, общественными объединениями, а также привлечение к воспитательному процессу представителей различных народов района, известных своими достижениями в профессиональной и общественной деятельности; - анализ деятельности Совета по межнациональным и межконфессиональным отношения при главе Кадошкинского муниципального района; - проведение комплекса мероприятий (уроки "толерантности", классные часы, круглые столы, родительские собрания и т. д.) по профилактике и противодействию этническому и религиозному экстремизму; - организация прохождения курсовой подготовки учителей родных языков и литературы на базе МРИО г. Саранск; - организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с подростками; - организация и проведение для подростков, конкурсов детского творчества в рамках Дней национальной культуры, мероприятий по развитию традиционного народного искусства и ремесел разных национальностей, мероприятий, посвященных Международному дню толерантности, а также лекториев по вопросам профилактики ксенофобии, противодействия дискриминации и экстремизму; - проведение районного мероприятия, посвященного Дню мордовских языков; - проведение церемоний государственной регистрации заключения брака и регистрации рождения (имянаречения) с элементами национального обряда и использованием сотрудниками ЗАГС администрации района костюмов с элементами национальной одежды; - организация и проведение районной выставки народных умельцев Кадошкинского муниципального района; - организация и проведение комплекса мероприятий, посвященных русскому языку; - участие в социологическом мониторинге состояния межнациональных отношений в Кадошкинском муниципальном районе по вопросам формирования общероссийской гражданской нации; - распространение среди читателей на базе библиотек информационных материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания населения района; - оформление информационных стендов в образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, спортивно-развлекательных учреждениях по профилактике национального экстремизма среди подростков и молодежи; - организована рубрика в районной газете "Возрождение" по этнонациональным и этноконфессиональным вопросам. |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | 80.1 | 82 | 102.372
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия | 150 | 200 | 133.3333
[5 empty] | местный бюджет | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество программ по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в Кадошкинском муниципальном районе | 1 | 1 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Количество мероприятий регионального и районного значения, проведенных Кадошкинским муниципальным районом и направленных на гармонизацию межнациональных отношений, этнокультурное развитие, профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма, снижение уровня межэтнической и религиозной напряженности | 10 | 12 | 120
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 112.4931
10 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Кадошкинского муниципального района на 2019-2024 годы» | 15 | 15 | 100 | всего: | 2 | 2 | 100 | 100 | Количество происшествий, связанных с проявлением экстремизма и терроризма | 0 | 0 | 100 | 100 | эффективная
[5 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Количество проведенных лекций, семинаров, выступлений, форумов, направленных на формирование активной жизненной позиции по непринятию экстремистских направлений | 1 | 1 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Количество приобретённых (изготовленных) в целях распространения листовок, плакатов, памяток (установка баннеров) антиэкстремистской и антитеррористической направленности | 1 | 1 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 2 | 2 | 100 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100
11 | Повышение эффективности управления финансами в Кадошкинском муниципальном районе | 5 | 5 | 100 | всего: | 4564.7 | 4540.3 | 99.4655 | 100.5374 | 1. Доля бюджетных расходов бюджета Кадошкинского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Кадошкинского муниципального района в отчетном финансовом годумуниципального района | 81.5 | 88.3 | 108.3436 | 95.7159 | эффективная
|  | 1. Совершенствование бюджетного процесса, формирование бюджета Кадошкинского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период. 1.1. Переход к программному бюджету. В 2021 году составление и исполнение бюджета осуществлялось в "программном формате". 1.2. Совершенствование бюджетного планирования. Принимаемые расходные обязательства полностью обеспечиваются финансовыми средствами; 1.3. Формирование проекта решения Совета депутатов о бюджете Кадошкинского муниципального района на очередной финансовый год, подготовка проектов о внесении изменений в утвержденный бюджет. Проект бюджета на очередной финансовый год ежегодно утверждается Советом депутатов, по мере внесения изменения в бюджет вносятся и соответствующие изменения в проект решения о бюджете Кадошкинского муниципального района; 1.4. Совершенствование процедур исполнения бюджета и отчетности о его исполнении. В 2021 году бюджетные обязательства исполнены на 95,7 % в связи с перераспределением финансирования. Отчет об исполнении бюджета сдается строго по графику (до 8 числа каждого месяца) Бюджет Кадошкинского муниципального района за 2021 год исполнен по доходам в сумме 135223,1 тыс. рублей, или на 99,2 % к годовым плановым назначениям, по расходам - в сумме 133553,9 тыс. рублей или на 97,8 %, профицит бюджета составил 1669,2 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы бюджета Кадошкинского муниципального района исполнены в сумме 29688,3 тыс. рублей, что составляет 103,2 % к годовым плановым назначениям. 2. Развитие контроля за соблюдением бюджетного законодательства. 2.1. осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, финансового контроля в сфере закупок. Ведется работа по предупреждению нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств. 3. Совершенствование предоставления муниципальных услуг. 3.1. Повышение качества муниципальных услуг. Бюджет района просчитывается строго по методике расчета доходной и расходной частей бюджета. Проект бюджета предусматривает сокращение расходов. 4. Наращивание доходного потенциала, оптимизация бюджетных расходов. 4.1. Оптимизация бюджетных расходов. В связи с тем, что в районе имеются малокомплектные школы неэффективные расходы остаются; 4.2. Наращивание доходного потенциала. Налоговые и неналоговые доходы Кадошкинского муниципального района исполнены за 2021 год на 103,2 %. 5. Развитие информационных систем и ресурсов. 5.1. Оптимизация работы бесперебойной электронной сети финансового управления. В управлении поддерживается требуемый уровень надежности хранения данных; 5.2. Автоматизация процессов проектирования бюджета. В 2021 году продолжается работа с программой КС Хранилище; 5.3. Развитие автоматизированной информационной системы управления общественными финансами. В 2021 году продолжается работа по внедрению "электронного бюджета"; 5.4. Укрепление материально-технической базы с целью реализации намеченных программ. В 2021 году приобреталась компьютерная техника на сумму 65,0 тыс.руб. 6. Индикаторы реализации муниципальной программы: 1. Доля бюджетных расходов бюджета Кадошкинского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Кадошкинского муниципального района в отчетном финансовом году за 2021 год составляет 88,3 % (от планового значения 81,5 %) 2. Отклонение исполнения бюджета Кадошкинского муниципального района по расходам к утвержденному уровню – 3,0. Исполнение по расходам составляет 97,8 %. При плане 136580,7 тыс.руб. исполнение – 133553,9 тыс.. руб. 3. Отклонение исполнения бюджета Кадошкинского муниципального района по доходам к утвержденному уровню – 1,1. Исполнение по доходам составляет 99,2 %. При плане 136274,6 тыс. руб. исполнение – 135223,1 тыс. руб. 4. Соблюдение порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджета Кадошкинского муниципального района. Отчет об исполнении бюджета сдается строго по графику (до 8 числа каждого месяца) 5. Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета Кадошкинского муниципального района. Отчет составляется строго в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. 6. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств бюджета Кадошкинского муниципального района. Просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению отсутствует. 7. Уровень просроченной кредиторской задолженности бюджета Кадошкинского муниципального района. Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2022 года составляет 4545,2 тыс.руб. 8. Использование муниципальными учреждениями Кадошкинского муниципального района нормативно - подушевого финансирования услуг. Муниципальные учреждения используют нормативно - подушевого финансирования услуг. 9. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Кадошкинского муниципального района (по отношению к предыдущему году) не менее 10 % в сопоставимых условиях. Исполнение налоговых и неналоговых доходов за 2021 год к уровню 2020 года 118,3 %. Темп роста – 18,3. 10. Собираемость налогов и сборов. Собственные доходы бюджета Кадошкинского муниципального района исполнены в сумме 29688,3 тыс. рублей, что составляет 103,2 % к годовым плановым назначениям. 11. Доля основных этапов бюджетного процесса, формируемых в автоматизированной системе управления бюджетным процессом. Проектирование бюджета в 2021 году ведется в программе Проект SMART. Финансирование расходов ведется через программу СУФД. Роспись и изменения в бюджет ведется в программе BUDGET-SMART. Отчетность в программе SVOD-SMART. 12. Соблюдение соответствия параметров муниципального долга Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия бюджетным ограничениям, определяемым законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия. Соответствия параметров муниципального долга Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия бюджетным ограничениям соблюдаются. 13. Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам Кадошкинского муниципального района. Просроченной задолженности нет. 14. Соответствие показателя «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Кадошкинского муниципального района в общем объеме расходов районного бюджета Кадошкинского муниципального района» требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 15 % объема расходов бюджета. В 2021 году предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга составил 0,02 %. 15. Отношение объема муниципального долга Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия (без учета бюджетных кредитов) к доходам Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия без учета безвозмездных поступлений не выше 100 %. В 2021 году отношение объема муниципального долга Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия (без учета бюджетных кредитов) к доходам Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия без учета безвозмездных поступлений составил 111,8 %. (Объем муниципального долга 33,2 млн.рублей, объем доходов без учета безвозмездных поступлений - 29,7 млн.руб.) 16. Отношение фактического объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным бюджетным ассигнованиям в размере 100% Степень реализации основных мероприятий за 2021 год составила 99,5 %; эффективность использования финансовых средств составила 100,5 %; степень достижения целевых значений равна 82,7 %, общий уровень эффективности реализации Программы за 2021 год 83,1 %. |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.Отклонение исполнения бюджета Кадошкинского муниципального района по расходам к утвержденному уровню | не более 6 | 3 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 3. Отклонение исполнения бюджета Кадошкинского муниципального района по доходам к утвержденному уровню | не более 6 | 1.1 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 4564.7 | 4540.3 | 99.4655 | 0 | 4. Соблюдение порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджета Кадошкинского муниципального района | да | да | 100
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! |  | 5.Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета Кадошкинского муниципального района | да | да | 100
[10 empty] | 6. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств бюджета Кадошкинского муниципального района | 0 | 0 | 100
[10 empty] | 7. Уровень просроченной кредиторской задолженности бюджета Кадошкинского муниципального района | не более 0,5 | 4.5 | 0
[10 empty] | 8.Использование муниципальными учреждениями Кадошкинского муниципального района нормативно-подушевого финансирования услуг | да | да | 100
[10 empty] | 9. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Кадошкинского муниципального района (по отношению к предыдущему году) не менее 10 % в сопоставимых условиях | да | да | 100
[10 empty] | 10. Собираемость налогов и сборов | 28.8 | 29.7 | 103.125
[10 empty] | 11. Доля основных этапов бюджетного процесса, формируемых в автоматизированной системе управления бюджетным процессом | 100 | 100 | 100
[10 empty] | 12.Соблюдение соответствия параметров муниципального долга Кадошкинского муниципального района бюджетным ограничениям, определяемым законодательством Российской Федерации | да | да | 100
[10 empty] | 13. Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам Кадошкинского муниципального района | 0 | 0 | 100
[10 empty] | 14. Соответствие показателя "Доля расходов на обслуживание муниципального долга Кадошкинского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Кадошкинского муниципального района" требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | да | да | 100
[10 empty] | 15.Отношение объема муниципального долга Кадошкинского муниципального района к доходам Кадошкинского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений | 100 | 111.8 | 111.8
[10 empty] | 16.Отношение фактического объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным бюджетным ассигнованиям в размере 100% | да | да | 100
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 95.2043
12 | Программа "Развитие физической культуры и спорта в Кадошкинсом муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2024 годы | 26 | 22 | 84.6154 | всего: | 81.4 | 81.4 | 100 | 84.6154 | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 49.7 | 54.6 | 109.8592 | 88.7866 | эффективная
|  | Фактически организовано и проведено 22 спортивных мероприятий и соревнований. Среди них: Открытый районный турнир по настольному тенесу на призы спортивной школы - январь.Районый турнир по шашкам и шахматам. Районая массовая лыжная гонка "Лыжня России-2021"- февраль. Районый турнир по валейболу , посвещенный "Дню защитника Отечества"- февраль. Первенство РМ по футболу среди взрослых, молодежых команд и команд ветеранов. Фестиваль ГТО среди учащихся 2-3 ступени.Первенство Кадошкинского района по волейболу. Открытие летнего спортивного сезона под эгидой "Единой России". Кубок по мини-футболу на призы Главы Кадошкинского района . День физкультурника . Летние спортивные сельские игры. Соревнования по бегу памяти учителя физкультуры - Тереханова В.А |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями | 65 | 65 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | местный бюджет | 81.4 | 81.4 | 100 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 104.9296
13 | «Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание в Кадошкинском муниципальном районе (на 2016-2024 гг.) | 75 | 70 | 93.3333 | всего: | 14.78 | 14.78 | 100 | 93.3333 | Количество проводимых мероприятий в год | 75 | 70 | 93.3333 | 88.3136 | эффективная
|  | Проведен районный конкурс "Одаренные дети - 2021" среди учащихся общеобразовательных учреждений. Добровольцы района приняли участие во Всероссийском конкурсе - "Доброволец России 2021". Учащиеся образовательных учреждений участвовали во Всероссийских акциях: "Блокадный хлеб", "Дорога памяти", "Лица Победы", "Верии Герою имя", "Памяти Героев", "Письмо Победы".Волонтерские отряды участвовали в Республиканском молодежном форуме "Добро в Мордовии",в марафоне Добра в Республике Мордовия", в Международном форуме Волонтеров Победы. Волонтеры провели районную онлайн-акцию к месячнику пожилого человека "Их улыбки согревают сердца!". Ко дню добровольца волонтеры сняли ролик о волонтерской деятельности за 2021 год. Проведены добрые уроки: "Работа волонтерских отрядов по направлениям","Благотворительность и врлонтерская деятельность". Реализован муниципальный социально-патриотический проект "Создание книги памяти "Достойны имени героя". Проведены уроки мужества, посвещенные годовщине вывоза войск из Афганистана. Подготовлены и проведены конкурсы,еонцерты,праздники,направление на пропаганду здорового образа жизни,духовно-нравственного,гражданского,патриотического воспитания детей и молодежи. Молодые люди принимали участие в республиканском конкурсе "Открытка Победы". Прошли онлайн-акции: "Георгиевская ленточка", "Бессмертный полк", "Окна Победы". Проведены потриотические онлайн-мероприятия ко Дню России и Дню Российского флага. Организован и проведен торжественный смотр строя и песни среди учащихся общеобразовательных учреждений района ко Дню защитника. Проведены районные онлайн- конкурсы: "Детские мечты", "Золотая осень", "Моя мама самая хорошая!" Осуществлялась деятельность Совета ветеранов войны и труда по воспитанию подрастающего поколения. Созданы условия для поддержки деятельности молодежных и общественных организаций. Принимали участие в обучающихся семинарах и конференциях. Волонтеры акции взаимопомощи #Мывместе оказывали помощь пожилым. Ко Дню Победы приняли участие в социально-значимом проекте "Вам родные!". На протяжении учебного года принимали участие в Республиканском Чемпионате "Что?Где?Когда?" Продолжена работа по реализации федеральной программы "Ты предприниматель". В рамках Федирального проекта Молодежного Парламента при Государственной Думе "Каждый день горжусь Россией!" в школах рацона проведены Всероссийские акции "Тест по истории Отечества" и "Тест по истории Великой Отечественной войны". |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Участие граждан в мероприятиях по патриотическому воспитанию (от общей численности населения Кадошкинского муниципального района) | 32 | 30 | 93.75
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Охват детей программными мероприятиями по патриотическому воспитанию от общей численности детей в возрасте от 6 до 14 лет | 98 | 97 | 98.9796
[5 empty] | местный бюджет | 14.78 | 14.78 | 100 | 0 | Охват молодежи программными мероприятиями от общей численности молодежи района | 34 | 30 | 88.2353
[5 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Количество исполнителей, привлеченных для участия в подготовке мероприятий по патриотическому воспитанию населения; | 15 | 15 | 100
[10 empty] | Количество действующих на территории Кадошкинского муниципального района молодежных организаций и объединений, патриотических, добровольческих, духовно- нравственных клубов, центров, организаций; | 8 | 8 | 100
[10 empty] | Количество общественных организаций, взаимодействующих при реализации Программы | 3 | 3 | 100
[10 empty] | Количество республиканских, межмуниципальных мероприятий, в которых принимает участие молодежь | 10 | 8 | 80
[10 empty] | Доля подростков вовлеченных в социально-экономическую деятельность. | 74 | 72 | 97.2973
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 94.6217
14 | Программа Кадошкинского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Кадошкинском муниципальном район на 2019-2024 годы" | 10 | 9 | 90 | всего: | 12 |  | 0 | #DIV/0! | Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих мун. Должности на построянной основе, направленных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации | 14 | 20 | 142.8571 | #DIV/0! | эффективность реализации программы оценить невозможно, в связи с отсутствием финансирования
|  | по результатам проведения мониторинга общественного мнения об эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих доля граждан, доверяющих муниципальным служащим увеличилась до 78 %; - в течении года, в районной газете «Возрождение» было 3 публикации о деятельности органа местного самоуправления; - глава Кадошкинского муниципального района Чаткин Андрей Викторович принимал участие в семинарах-совещаниях с руководителями органов местного самоуправления в Республике Мордовия; - проведено 8 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Кадошкинского муниципального района и урегулированию конфликта интересов; - в 2021 году было проведено 2 семинара по вопросам борьбы с проявлениями коррупции на муниципальной службе; - проводились учеба-семинары по изучению муниципальными служащими Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих. |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих мун. должности на построянной основе, принявших участие в семинарах трениннгах и других формах краткосрочного обучения | 9 | 15 | 166.6667
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе | 6 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 12 |  |  | #DIV/0! | Доля мун. служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж мун. службы более трех лет | 15 | 15 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | 5 | 0 | 0
[10 empty] | Динамика (снижение) нарушений на муниципальной службе, в том числе коррупционной направленности % | 6 | 6 | 100
[10 empty] | Доля граждан, которые удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления (не менее) % | 40 | 78 | 195
[10 empty] | Доля граждан, которые удовлетворены качеством муниципальных услуг (не менее) % | 60 | 60 | 100
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100.5655
15 | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2025 годы | 5 | 5 | 100 | всего: | 691.5 | 253 | 36.5871 | 273.3202 | 1.Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % | 102.6 | 100.1 | 97.5634 | 211.2115 | высокоэффективная
|  | Согласно мероприятиям в 2021 году проводилась работа по привлечению сельскохозяйственных организаций к участию на ярмарках на территории Республики Мордовия. В дкабре 2021 г.ООО "Хорошее дело" на ярмарке в г.Саранск реализовано маса КРС в количестве 500 кг, в пересчете на живой вес 1105 кг. В результате реализации мероприятия 1)"Поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области растениеводства" сельскохохяйственным товаропроизводителям района были выделены субсидии:- на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в размере 539,0 тыс.руб.;-на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур -220 тыс.руб.;2)в результате мероприятия "Развитие элитного семеноводства" достигнут показатель (посевная площадь зерновых-17662га,засеяно элитными семенами-6971га, доля 39,5%);Кроме того предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян в размере 75 тыс. руб.;3) В рамках мероприятия "Поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области животноводства" сельскохозяйственным предприятиям выделялись субсидии на повышения продуктивности в молочном скотоводстве в размере 453,7 тыс.руб.; 4)В рамках мероприятия "Обновление парка сельскохозяйственной техники" в 2021 году ИП Главой КФХ Поташовым Р.З. приобретены 3 ед. техники: комбайн "Дон1500Б",трактор МТЗ-82; ЗУС-7К на сумму 1943 тыс рублей; Оценка эффективности использования финансовых средств не производилась, в связи с тем,что финансовые средства выделялись из уровней бюджетов РФ и РМ, напрямую через Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия. Финансирование из местного бюджета по программе не предусмотрено. 5)в рамках мероприятия "Стимулирование обучения и закрпеления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве" из средств бюджета Республики Мордовия за счет предоставления субвенций бюджету Кадошкинского муниципального района студентам поступившим на сельскохозяйственныые специальности была предоставлена социальная выплата в виде доплаты к степендиям в размере 24,0 тыс.руб. Также в рамках данного мероприятия из бюджета Респуьлики Мордовия за счет предоставления субвенций бюджету Кадошкинского муниципаоьного района молодым специалистам трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации предоставлялась компенсационная выплата в размере 70,0 тыс.руб. и ежемесячное пособие в размере 159 тыс.руб. Субвенция, запланированные в рамкахх данного мероприятия на 2021 год, и в соответствии с условиями Программы, по предоставлению стипендии студентам составили 45,1 тыс.руб., по предоставлению ежемесячной денежной выплаты-373,9 тыс.руб., по предоставлению компенсационной выплаты -271,1 тыс.рублей. Обаснованность вышеуказанного мероприятиия заключается в следующем: количество заявленных участников на 2021 год(11 чел)превышает фактическорое количество молодых специалисттов и студентов (5 чел). Так, заявлено студентов с высшим и средним образованием в количестве 3 человек, фактически осуществляют обучение 1 человек, по выплате ежемесячноых пособий молодым специалистам предусмотрено 5 чел., факт-3 чел.; на компенсационные выплаты заявлено 3 чел.; фактически получил выплаты за отчетный год1 чел. Сдледовательно расчет лимита произведен с учетом заявленных участников мероприятия. |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), % | 102 | 99.6 | 97.6471
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 691.5 | 253 | 36.5871 | 0 | 3.Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах), % | 106 | 111.5 | 105.1887
[5 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0! |  | 4.Рентабельность сельскохозяйственных организаций, % | 28 | 36 | 128.5714
[5 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, % | 41.8 | 142.8 | 341.6268
[10 empty] | 6.Индекс производительности труда, % | 103 | 100 | 97.0874
[10 empty] | 7.Колличество высокопроизводительных рабочих мест, единиц | 177 | 198 | 111.8644
[10 empty] | 8.Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: зерновые валовый сбор, тыс.тонн | 57944 | 45008 | 77.675
[10 empty] | 9.Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | 0.452 | 0.49 | 108.4071
[10 empty] | 10.Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 9.Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | 1.6 | 1.604 | 108.4
[10 empty] | 10.Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 11.Производство молока в хозяйствах всех категорий,тыс.тонн | 1.6 | 1.604 | 100.25
[10 empty] | 12.Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских(фермерских) хозяйствах,включая индивидуальных предпринимателей,килограмм | 6200 | 6978 | 112.5484
[10 empty] | 13.Количество новых постоянных рабочих мест,созданных в крестьянских(фермерских)хозяйствах,осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки,человек | 2 | 0 | 0
[10 empty] | 14.Поголовья крупного рогатого скота всех категорий,голов | 1121 | 1040 | 92.7743
[10 empty] | 15.Уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами,% | 98 | 97.5 | 99.4898
[10 empty] | 16.Количество специалистов,прошедших профессиональную подготовку,переподготовку и повышение квалификации по аграрным направлениям,человек | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 17.Доля молодых специалистов,в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций,% | 12 | 12.8 | 106.6667
[10 empty] | 18.Количество студентов,заключивших в текущем году договора о предоставлении аграрной стипендии в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от 22 июня 2015 г. №381,человек | 2 | 0 | 0
[10 empty] | 19.Количество молодых специалистов,заключивших в текущем году договора о предоставлении молодому специалисту пособия и подъемные в соответсвии с Постановлением Республики Мордовия от 22 июня 2015г.№381,человек | 1 | 1 | 100
[10 empty] | 20.Количество абитуриентов,направленных для поступления в текущем году на сельскохозяйственные специальности и направления подготовки:"Аграномия","Зоотехния","Ветеринария","Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции","Агроинженерия","Механизация сельского хозяйства",человек | 5 | 0 | 0
[10 empty] | создание КФХ | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | Создание рабочих мест в КФХ | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | Количество построенных или реконструированных семейных ферм | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 77.2762
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | #DIV/0!
16 | Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства на территории Кадошкинского муниципального района на 2019 - 2024 годы" | 3 | 3 | 100 | всего: | 3380.8 | 3380.8 | 100 | 100 | Годовой объем ввода жилья, тыс. кв.м. | 1.6 | 1.754 | 109.625 | 102.1374 | высокоэффективная
[5 empty] | федеральный бюджет | 1592.7 | 1592.7 | 100 | 0 | Обеспеченность населения жильем, кв. метров на человека | 35.6 | 35.978 | 101.0618
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 1690.5 | 1690.5 | 100 | 0 | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, % | 24 | 24 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 97.6 | 97.6 | 100 | 0 | Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек), лет | 4.25 | 4.25 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, к общей численности, % | 3.8 | 3.8 | 100
[10 empty] | 6 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 7 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 8 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 9 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 10 |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 102.1374
17 | Муниципальная программа «Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия» | 16 | 16 | 100 | всего: | 50 | 86.4 | 172.8 | 57.8704 | Доля респондентов удовлетворенных деятельностью руководителей органов местного самоуправления | 64.5 | 97.8 | 151.6279 | 81.652 | эффективная
|  | Проведение встреч Главы Кадошкинского муниципального района, его заместителей и руководителей структурных подразделений районной администрации с жителями сельских и городского поселений (в том числе личный прием граждан Главой района) Информирование населения через СМИ о деятельности Главы Кадошкинского муниципального района и администрации Кадошкинского муниципального района Размещение в доступной для граждан форме аналитических материалов о социально-экономическом развитии района, «Бюджет для граждан» и пр. (в рамках реализации положений Федерального закона от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления») Техническое сопровождение официального сайта администрации Кадошкинского муниципального района Проведение общественных обсуждений, публичных слушаний проектов нормативных-правовых актов Подготовка качественных и своевременных ответов на поступающие обращения граждан Критерий удовлетворенности населения качеством автомобильных дорог Проведение ежегодной оценки состояния дорог в Кадошкинском муниципальном районе Проведение мониторинга обращений граждан по необходимости ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения Реализация муниципальной программы Кадошкинского муниципального района «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания на 2019-2021 годы» Участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Критерий удовлетворенности населения транспортным обслуживанием Выполнение утверждённого графика организации пассажирских перевозок общественным транспортом Снижение количества невыполненных рейсов по причинам технических неисправностей общественного транспорта Критерий удовлетворенности населения качеством жилищно-коммунальных услуг Проведение ежегодной оценки деятельности муниципального унитарного предприятия Участие в национальном проекте «Экология» (реализация проекта «Чистая вода») Мониторинг качества предоставляемых населению коммунальных услуг Организация оперативного устранения возникающих аварийных ситуаций |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Доля респондентов удовлетворенных качеством автомобильных дорог | 41.9 | 96.9 | 231.2649
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Доля респондентов удовлетворенных организацией транспортного обслуживания | 60.8 | 98 | 161.1842
[5 empty] | местный бюджет | 50 | 86.4 | 172.8 | 0 | Доля респондентов удовлетворенных уровнем организации теплоснабжения (снабжение населения топливом) | 88.9 | 99.2 | 111.5861
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Доля респондентов удовлетворенных уровнем организации водоснабжения (водоотведения) | 82.2 | 95.7 | 116.4234
[10 empty] | Доля респондентов удовлетворенных уровнем организации электроснабжения | 85.7 | 97 | 113.1855
[10 empty] | Доля респондентов удовлетворенных уровнем организации газоснабжения | 96.2 | 98.5 | 102.3909
141.0947
18 | Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи на 2019-2024 годы | 2 | 2 | 100 | всего: | 2070.7 | 2070.7 | 100 | 100 | 1.Назначение и выплата пенсии за выслугу лет бывшим работникам органов местного самоуправления | 9 | 9 | 100 | 100 | эффективная
|  | За 2021 год выплачено пенсии муниципальным служащим на сумму 470,7 тысяч рублей, что составляет 100 % от планового назначения. В 2021 году была выплачена субсидия социально ориентированной некоммерческой организации (АНО «Редакция газеты «Возрождение») в сумме 1600,0 тысяч рублей, что составляет 100 % от планового назначения. |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2. Выплата субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям | 1 | 1 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | местный бюджет | 2070.7 | 2070.7 | 100 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100
19 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Кадошкинском муниципальном районе на 2019 - 2024 годы" | 6 | 6 | 100 | всего: | 53 | 0 | 0 | #DIV/0! | Сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, чел | 6 | 4 | 150 | #DIV/0! | эффективность реализации программы оценить невозможно, в связи с отсутствием финансирования
[5 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, кол-во | 21 | 4 | 525
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | местный бюджет | 53 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 337.5
20 | Программа Кадошкинского муниципального района «Укрепление общественного здоровья населения Кадошкинского муниципального района" на 2020-2024 годы | 18 | 15 | 83.3333 | всего: | 60 |  |  | #DIV/0! | розничные продажи алкогольной продукции на душу населения | 5.6 | 5.6 | 100 | #DIV/0! | эффективность реализации программы оценить невозможно, в связи с отсутствием финансирования
|  | 1. Установка уличных тренажеров и спортивных снарядов - выполнено 2. Обеспечение постоянной эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" - выполнено 3. Благоустройство общественных и дворовых территорий - выполнено 4. Подготовка и функционирование мест массового катания на коньках и лыжах - выполнено 5. Проведение спортивно-массовых мероприятий среди населения Кадошкинского муниципального района - выполнено 6. Проведение Зимнего и Летнего Фестивалей ГТО - выполнено 7. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на общение и ведение здорового образа - выполнено 8. Проведение Уроков здоровья для обучающихся 1 - 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций района - выполнено 9.Проведение летней спартакиады среди инвалидов - не выполнено 10. Создание здоровьесберегающей и безбарьерной среды для обучающихся и педагогов муниципальных образовательных организаций района - выполнено 11. Обеспечение детей, посещающих дошкольные образовательные организации, полноценным и рациональным питанием с учетом принципов здорового питания - выполнено 12. Предоставление горячего питания детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях- выполнено 13. Ежегодная спартакиада "Старты надежд" среди несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении - не выполнено 14. Содействие организации мероприятий, направленных на борьбу со злоупотреблением алкоголя и его суррогатов, в том числе с самогоноварением- не выполнено 15. Мониторинг создания и реализации корпоративных программ по укреплению общественного здоровья и формированию здорового образа жизни. - выполнено 16. Мониторинг качества услуг по предоставлению горячего питания обучающимся и воспитанникам муниципальных образовательных организаций - выполнено 17. Размещение информации, направленной на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, в печатных и электронных средствах массовой информации- выполнено 18. Организация родительских собраний по вопросам формирования здорового образа жизни у обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций- выполнено |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | смертность мужчин в возрасте 16-59 лет | 1033 | 737 | 71.3456
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | смертность женщин в возрасте 16-54 лет | 193.2 | 193.7 | 100.2588
[5 empty] | местный бюджет | 60 |  | 0 | #DIV/0! | увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, от общей численности жителей городского поселения | 46.5 | 46.5 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 92.9011
#DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 85.6728
21 | "Комплексное развитие сельских территорий Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2020 - 2025 гг." | 5 | 3 | 60 | всего: | 79320.7 | 13348.4 | 16.8284 | 356.5403 | Ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях | 195 | 124.7 | 63.9487 | 277.3518 | высокоэффективная
[5 empty] | федеральный бюджет | - | 0 | 0 | 0 | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях | 28 | 7 | 25
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 77028.3 | 3276.9 | 4.2542 | 0 | Количество общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | 1 | 3 | 300
[5 empty] | местный бюджет | 546.2 | 46.8 | 8.5683 | 0 | Ввод в действие локальных водопроводов | 0.34 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные средства | 1746.2 | 10024.7 | 574.0866 |  | Количество инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | 3 | 0 | 0
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 77.7897
22 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Кадошкинском муниципальном районе на 2021-2025 годы» | 26 | 25 | 96.1538 | всего: | 30 | 0 | 0 |  | Доля органов местного самоуправления Кадошкинского муниципального района, принявших антикоррупционные программы | 100 | 100 | 100 | 0 | эффективность реализации программы оценить невозможно, в связи с отсутствием финансирования
|  | Обеспечение действенного функционирование комиссии по соблюдениютребований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Организация работы по приему и первичной обработке справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, претендующих на замещение должностей муниципальной службы и руководителей муниципальных учреждений. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению отдельными категориями лиц требований к служебному поведению, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в целях противодействия коррупции. Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, их проектов и иных документов в целях выявления коррупциогенных факторов и последующего устранения таких факторов. Мониторинг и выявление коррупционных рисков в деятельности органа местного самоуправления по размещению муниципальных заказов. Обобщение практики рассмотрения полученных в различных формах обращений граждан и организаций по фактам проявления коррупции и повышение результативности и эффективности этой работы . Оптимизация предоставления органом местного самоуправления муниципальных услуг, а также внедрение в деятельность органа местного самоуправления административных регламентов. Оптимизация предоставления органом местного самоуправления муниципальных услуг, а также внедрение в деятельность органа местного самоуправления административных регламентов . Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок.Обеспечение эффективного взаимодействия органа местного самоуправления со средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции, в том числе оказание содействия средствам массовой информации в широком освещении мер по противодействию коррупции, принимаемых органом местного самоуправления . Осуществление мер по созданию эффективной системы обратной связи, позволяющей гражданам и организациям информировать о фактах коррупции в органе местного самоуправления или нарушениях требований к служебному поведению лицами, замещающими должности муниципальной службы. |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля проектов нормативных правовых актов администрации Кадошкинского муниципального района, прошедших антикоррупционную экспертизу в % от общего числа | 80 | 80 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | 0 | Число муниципальных служащих, прошедших антикоррупционное обучение | 5 | 4 | 80
[5 empty] | местный бюджет | 30 | 0 | 0 | 0 | количество аналитических материалов антикоррупционной направленности, размещенных в районной газете и на сайте | 1 | 2 | 200
[5 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 120

## МП 6 (hidden)
Приложение №2
к письму администрации
Нефтеюганского района
от "_____"____________2014 №________
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района.
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование мероприятий программы | Источники финансирования | Остаток 2013 года | на 01.01.2014 | [5 empty] | Причины отклонения | Целевые показатели |  | Результаты реализации, причины отклонения, проблемные вопросы (по каждому мероприятию) | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
[5 empty] | план на 2014 год | Лимит финансирования | % финансирования к плану | Кассовое исполнение | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану |  | план | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = гр.7/гр.6*100 | 8 | = гр.8/гр.7*100 | = гр.8/гр.6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  |  | всего:
Федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет муниципального образования
Привлеченные средства
в т.ч. КАПы
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
№ телефона