Газета Большеполянского сельского поселения

Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
	ЗУР АЛАН


                                               №7, четверг, 26 марта 2015г.
Администрация  Большеполянского сельского поселения  
Кадошкинского муниципального района

Республики Мордовия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «20» марта   2015 г.                                                                                                           № 12-П

                                                                       с. Большая Поляна

Об утверждении Плана мероприятий(«дорожной карты»)по государственной регистрации недвижимого имущества на территории Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

                                                       на 2015-2016гг.
    Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия от 10.03.2015г. №84-П, Уставом Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия в целях организации учета и использования недвижимого имущества, находящегося на территории Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

    п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить План мероприятий(«дорожную карту») по государственной регистрации недвижимого имущества на территории Большеполянского сельского поселения Кадошкинского района Республики Мордовия на 2015-2016 гг. (Приложение№1)
2.Создать  рабочую группу по осуществлению государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества находящихся на территории Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия. (Приложение№2)

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит

официальному опубликованию в газете «Зур Алан».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Большеполянского сельского поселения
Кадошкинского муниципального района

Республики Мордовия                                                                                      Н.Х.Долотказина
    Приложение № 2

                                                                       к постановлению администрации

                                                         Большеполянского сельского поселения

                                            от 20.03.2015 года № 12-П

Рабочая группа по осуществлению государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества находящихся на территории Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

Председатель рабочей группы: Долотказина Наиля Хафизовна – Глава Большеполянского сельского поселения.

                                               Члены рабочей группы:

 1.   Башмакова Р.Р. – бухгалтер администрации Большеполянского сельского поселения;

       2. Долотказина Л.И. – специалист администрации Большеполянского сельского  

           поселения;

       3. Кильдеева С.Н. – директор   МБОУ « Большеполянская основная общеобразовательная               

           школа».
4. Невлютова А.Н. - депутат Совета депутатов Большеполянского сельского поселения

           (по согласованию)

       5. Долотказин Р.И. - заведующий МБУК «Сельский клуб Большеполянского сельского 

           поселения Кадошкинского муниципального района»      
Приложение 1 

к Постановлению администрации Большеполянского

сельского поселения Кадошкинского

муниципального района Республики Мордовия

от «20» марта2015 года  №12

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества (объекты капитального

строительства, земельные участки), находящиеся на территории Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемые результаты

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Создание рабочей группы, координирующая осуществление государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, которые должны находится в муниципальной собственности. Рабочая группа создается по следующим направлениям в зависимости от типа имущества:
	до 01.04.2015 г.
	Глава Большеполянского сельского поселения
	взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия, курирующих отдельные отрасли деятельности (сфера здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта и т.д.) в рамках осуществления мероприятий по государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории муниципального образования:

	
	муниципальный жилой фонд, объекты инженерной инфраструктуры жилищно- коммунального хозяйства (за исключением газопроводов)
	до 01.04.2015 г.
	Глава Большеполянского сельского поселения
	взаимодействие с Министерством  жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия в рамках осуществления мероприятий по государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории муниципального образования, проведение мероприятий по государственной регистрации прав на объекты  муниципального жилого фонда, на объекты инженерной инфраструктуры жилищно - коммунального хозяйства с целью дальнейшей передачи на обслуживание специализированной организации

	
	объекты культурного назначения
	до 01.04.2015 г.
	Глава Большеполянского сельского поселения
	взаимодействие с Министерством культуры Республики Мордовия в рамках  осуществления мероприятий по государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории муниципального образования, проведение мероприятий по государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, регистрация права муниципальной собственности на объекты культуры и передача в оперативное управление учреждениям культуры

	
	автомобильные дороги и земельные участки под ними
	до 01.04.2015 г.
	Глава Большеполянского сельского поселения
	взаимодействие с Министерством строительства и архитектуры Республики Мордовия  в рамках  осуществления мероприятий по государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории муниципального образования, проведение мероприятий по государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества и земельные участки под ними

	2
	Организация работы по сбору информации об объектах недвижимого имущества (объектах капитального строительства, в том числе бесхозяйных линейных объектах), их правовом статусе и использовании
	до 01.06.2015 г.
	Глава Большеполянского сельского поселения
	сбор информации об объектах недвижимого имущества (объектах капитального строительства, в том числе бесхозяйных линейных объектах), их правовом статусе и использовании, предоставление в исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия имеющейся информации об объектах недвижимого имущества (бесхозяйных линейных объектах), их правовом статусе и использовании

	3
	Анализ и систематизация собранной информации о недвижимом имуществе 
	до 01.07.2015 г.
	Глава Большеполянского сельского поселения
	формирование базы данных, содержащей сведения о правовом статусе и характеристиках недвижимого имущества, переданного в собственность, пользование, владение, в т.ч. о его правообладателях. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, их правовом статусе и использовании  в исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия для формирования общей базы данных

	4
	Подготовка исходных данных и формирование материалов для проведения полевого обследования 
	до 01.08.2015 г.
	Глава Большеполянского сельского поселения
	подготовка планов маршрутов полевого обследования

	5
	Проведение полевого обследования 
	до 01.11.2015 г.
	Глава Большеполянского сельского поселения
	установление соответствия информации, представленной в исходных данных по маршруту, фактической обстановке, а также выявление и документальное оформление фактически используемого (не используемого) недвижимого имущества

	6
	Описание выявленного недвижимого имущества, формирование перечней имущества
	до 01.11.2015 г.
	Глава Большеполянского сельского поселения
	выявление фактически используемого недвижимого имущества, на которое правоустанавливающие документы не оформлены в установленном законодательством порядке, анализ выявленных объектов недвижимого имущества на территории муниципального образования 

	7
	Направление перечней на согласование в соответствующий исполнительный орган государственной власти Республики Мордовия, координирующий реализацию мероприятий в курируемой области 
	до 01.12.2015 г.
	Глава Большеполянского сельского поселения
	формирование и согласование перечней выявленного имущества  

	8
	Организация работы по постановке на кадастровый учет выявленного недвижимого имущества
	постоянно
	Глава Большеполянского сельского поселения
	постановка на кадастровый учет вновь выявленного недвижимого имущества

	9
	Обращение с заявлением о постановке объектов на учет в качестве бесхозяйных в Управление Росреестра по Республике Мордовия 
	постоянно
	Глава Большеполянского сельского поселения
	постановка объектов на учет  в Управлении Росреестра по Республике Мордовия 

	10
	Обращение с заявлением о регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества в Управление Росреестра по Республике Мордовия
	постоянно
	Глава Большеполянского сельского поселения
	оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества

	11
	Обращение в Кадошкинский районный суд Республики Мордовия  с исковым заявлением о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимости, поставленные на учет в установленном порядке
	по истечении года с даты постановки объектов на учет в Управлении Росреестра по Республике Мордовия
	Глава Большеполянского сельского поселения
	признание в судебном порядке права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты

	12
	Обращение с заявлением о регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества на основании судебного решения о признании права на бесхозяйную вещь 
	в течение 14 дней после вступления в законную силу решения суда
	Глава Большеполянского сельского поселения
	оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества

	13
	Внесение имущества в Реестр муниципального имущества соответствующего муниципального образования на территории Кадошкинского муниципального района
	постоянно
	Глава Большеполянского сельского поселения
	внесение имущества в Реестр муниципального имущества в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории муниципального образования

	14
	Сбор информации с целью выявления нарушений в отношении объектов недвижимого имущества. Формирование перечней объектов недвижимого имущества, в отношении которых выявлены нарушения
	до 01.06.2015 г.
	Глава Большеполянского сельского поселения
	сформированные перечни объектов недвижимого имущества, подлежащие проверке в целях выявления нарушений

	15
	Выявление нарушений, составление актов проверки, фототаблицы
	до 01.06.2015 г.
	Глава Большеполянского сельского поселения
	акты проверки 

	16
	Подготовка перечней объектов недвижимого имущества, используемых с нарушением действующего законодательства
	до 01.06.2015 г.
	Глава Большеполянского сельского поселения
	перечни объектов недвижимого имущества

	17
	Обращение в органы прокуратуры для согласования проведения внеплановых проверок объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по основаниям, предусмотренным ст.10 Федерального закона от 26.12.2006 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
	в сроки установленные законодательством
	Глава Большеполянского сельского поселения
	направление уведомлений в прокуратуру о согласовании  проведении проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя

	18
	Проведение проверок в отношении объектов недвижимого имущества, по которым выявлены нарушения действующего законодательства
	до 01.10.2015 г.
	Глава Большеполянского сельского поселения
	составление актов проведенных проверок

	19
	Направление материалов проведенных проверок в Управление Росреестра по Республике Мордовия, Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия, Государственную жилищную испекцию Республики Мордовия и Инспецию государственного строительного надзора  Республики Мордовия для принятия мер административного воздействия (реагирования)
	постоянно
	Глава Большеполянского сельского поселения
	направление писем с материалами проверок в курирующие органы государственной власти

	20
	Направление в суд искового заявления в порядке ст.12 Гражданского кодекса РФ
	в месячный срок со дня получения материалов из Управления Росреестра по Республике Мордовия
	Глава Большеполянского сельского поселения
	направление искового заявления в суд

	
	При выявлении самовольно построенных объектов  подготовить и направить исковые заявления:

- о сносе самовольно возведенного строения и освобождении земельного участка;

-с требованиями о признании права собственности муниципального образования на самовольно возведенное строение (в случае если объект отвечает градостроительным нормам и правилам, с учетом последующего возмещения органом местного самоуправления затрат на возведение объекта лицу, осуществившему самовольное  строительство 
	в месячный срок после подготовки экспертных заключений
	Глава Большеполянского сельского поселения
	направление искового заявления в суд

	22
	Проведение разъяснительной и консультационной работы с гражданами по поводу оформления права собственности на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки
	постоянно
	Глава Большеполянского сельского поселения
	публикации в СМИ, встречи с населением, личный прием граждан


	УЧРЕДИТЕЛИ: Совет депутатов  Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

	Главный редактор: Долотказина Наиля Хафизовна

	АДРЕС:431901 Республика Мордовия, Кадошкинский район, с.Большая Поляна, ул.Школьная, 1а 




