	ВЕСТНИК

Среда, 24 июня 2015 года № 209 (13)                   Газета для официальных публикаций


АДМИНИСТРАЦИЯ КАДОШКИНСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_____________________________________________________

                   от __24 июня 2015 г.  № ________196-П___________________

                                                         р.п. Кадошкино

Об утверждении  плана мероприятий по внедрению муниципального стандарта инвестиционной деятельности на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2017гг.

       В соответствии с  Программой действий Правительства Республики Мордовия на 2015 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию и Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию, утвержденной распоряжением Правительства Республики Мордовия от 16.02.2015г. №122-р, перечня  поручений  Главы  Республики Мордовия  от 5 марта  2015 года   администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия 

                                                    п о с т а н о в л я е т:

     1.  Утвердить план мероприятий по внедрению муниципального стандарта инвестиционной деятельности на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2017гг. согласно приложению.

   2. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического анализа и торговли администрации Кадошкинского муниципального района Колябину Г.А.

   3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 июня 2015 года, подлежит опубликованию в газете для издания официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов  «Вестник», размещению на официальном сайте администрации  Кадошкинского  муниципального района в сети «Интернет».


Глава администрации Кадошкинского

муниципального района 

Республики Мордовия                                                                            А.В. Чаткин

Исп. Г.А. Колябина 

  Приложение к постановлению                                                                                                               администрации Кадошкинского 


                                                                                                                муниципального района Республики Мордовия

  от  24  июня 2015года  № 196-П

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВНЕДРЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СТАНДАРТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КАДОШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2015 – 2017 ГГ.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Дата начала
	Дата окончания
	Ответственный исполнитель

	Блок 1:Институциональная среда
	

	   1
	Актуализация инвестиционного паспорта 
	 01.06.2015 г.
	 31.12.2017 г.
	Колябина Г.А. – начальник отдела экономического анализа и торговли, тел: 88344823493

	   2
	Сбор и обработка информации к ежегодному инвестиционному посланию  Главы Кадошкинского муниципального района в рамках ежегодного отчета Главы администрации  об итогах работы Кадошкинского муниципального района за год и задачах на следующий год 
	 01.11.2015 г.

  01.11.2016 г.
	 30.01.2016 г.

 30.01.2017 г.
	Колябина Г.А. – начальник отдела экономического анализа и торговли, тел: 88344823493



	   3
	Формирование системы информационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности
	 01.06.2015 г.
	31.12.2017 г.
	Колябина Г.А. – начальник отдела экономического анализа и торговли, тел: 88344823493

	  4
	Участие в обучении и повышении квалификации  муниципальных служащих, занимающихся вопросами инвестиционной привлекательности
	 01.07.2015 г.
	 31.12.2015 г.
	Колябина Г.А. – начальник отдела экономического анализа и торговли, тел: 88344823493

	Блок 2: Взаимодействие с институтами развития
	

	   1
	Развитие информационной и консультационной поддержки предпринимателей по вопросам взаимодействия с институтами развития, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
	 01.06.2015 г.
	 31.12.2017 г.
	Колябина Г.А. – начальник отдела экономического анализа и торговли,  тел: 88344823493,

Фомин Е.В.  – директор МФЦ тел: 88344823246

	Блок 3: Оптимизация административных процедур
	

	   1
	Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере  земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов
	 01.06.2015 г.
	  31.12.2015 г.
	Булычев Ю.Н. – первый заместитель Главы администрации муниципального района по строительству, промышленности, транспорту и связи, тел: 88344823644, Канунникова Т.И.-начальник управления

по муниципальному имуществу и земельным отношениям, тел:88344823592


	  2
	Формирование Перечня земельных участков, которые могут быть  представлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности
	 01.06.2015 г.
	  01.08.2015 г.
	Канунникова Т.И.- начальник управления  по муниципальному имуществу и земельным отношениям, тел:88344823592

	  3
	Формирование Перечня муниципального имущества, предлагаемого потенциальным инвесторам, которые могут быть  представлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности
	 01.06.2015 г.
	  01.08.2015 г.
	Канунникова Т.И.- начальник управления  по муниципальному имуществу и земельным отношениям, тел:88344823592

	  4
	Информирование субъектов предпринимательской деятельности о порядке оказания  муниципальных услуг
	  01.06.2015 г.
	 01.09.2015 г.
	Фомин Е.В.  – директор МФЦ, тел: 88344823246

	  5
	Включение в перечень услуг, представляемых на базе МФЦ, услуг, связанных с разрешительными процедурами в  предпринимательской деятельности
	  01.06.2015 г.
	  01.09.2015 г.
	Фомин Е.В.  – директор МФЦ, тел: 88344823246


Приложение к постановлению 
                                                                                                                администрации Кадошкинского 
                                                                                                                муниципального района Республики Мордовия

24  июня 2015года  № 196-П

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВНЕДРЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СТАНДАРТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КАДОШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2015 – 2017 ГГ.


	  2
	Формирование Перечня земельных участков, которые могут быть  представлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности
	01.06.2015г.
	01.08.2015 г.
	Канунникова Т.И.- начальник управления  по муниципальному имуществу и земельным отношениям, тел:88344823592

	  3
	Формирование Перечня муниципального имущества, предлагаемого потенциальным инвесторам, которые могут быть  представлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности
	01.06.2015г.
	01.08.2015 г.
	Канунникова Т.И.- начальник управления  по муниципальному имуществу и земельным отношениям, тел:88344823592

	  4
	Информирование субъектов предпринимательской деятельности о порядке оказания  муниципальных услуг
	01.06.2015г.
	01.09.2015 г.
	Фомин Е.В.  – директор МФЦ, тел: 88344823246

	  5
	Включение в перечень услуг, представляемых на базе МФЦ, услуг, связанных с разрешительными процедурами в  предпринимательской деятельности
	01.06.2015г.
	01.09.2015 г.
	Фомин Е.В.  – директор МФЦ, тел: 88344823246


	Учредитель: Администрация 

Кадошкинского муниципального 

района
	Редактор: 

А.В.Чаткин

Тираж: 5 экз
	Адрес: Республика Мордовия, 

Кадошкинский район, 

п.Кадошкино, ул.Заводская, б/н


№ п/п�
Наименование мероприятия�
Дата начала�
Дата окончания�
Ответственный исполнитель�
�
Блок 1:Институциональная среда�
�
   1�
Актуализация инвестиционного паспорта �
 01.06.2015 г.�
     31.12.2017 г.�
Колябина Г.А. – начальник отдела экономического анализа и торговли, тел: 88344823493�
�
   2�
Сбор и обработка информации к ежегодному инвестиционному посланию  Главы Кадошкинского муниципального района в рамках ежегодного отчета Главы администрации  об итогах работы Кадошкинского муниципального района за год и задачах на следующий год �
 01.11.2015 г.





  01.11.2016 г.�
     30.01.2016 г.





     30.01.2017 г.�
Колябина Г.А. – начальник отдела экономического анализа и торговли, тел: 88344823493


�
�
   3�
Формирование системы информационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности�
 01.06.2015 г.�
   31.12.2017 г.�
Колябина Г.А. – начальник отдела экономического анализа и торговли, тел: 88344823493�
�
  4�
Участие в обучении и повышении квалификации  муниципальных служащих, занимающихся вопросами инвестиционной привлекательности�
 01.07.2015 г.�
   31.12.2015 г.�
Колябина Г.А. – начальник отдела экономического анализа и торговли, тел: 88344823493�
�
Блок 2: Взаимодействие с институтами развития�
�
   1�
Развитие информационной и консультационной поддержки предпринимателей по вопросам взаимодействия с институтами развития, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг�
 01.06.2015 г.�
   31.12.2017 г.�
Колябина Г.А. – начальник отдела экономического анализа и торговли,  тел: 88344823493,


Фомин Е.В.  – директор МФЦ тел: 88344823246�
�
Блок 3: Оптимизация административных процедур�
�
   1�
Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере  земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов�
 01.06.2015 г.�
   31.12.2015 г.�
Булычев Ю.Н. – первый заместитель Главы администрации муниципального района по строительству, промышленности, транспорту и связи, тел: 88344823644, Канунникова Т.И.-начальник управления


по муниципальному имуществу и земельным отношениям, тел:88344823592�
�
 








