АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАДОШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ

                                    П о с т а н о в л е н и е

от 28 декабря 2015 года                                                                                                   № 82-П                                                                                                                                                                                                                    

                                                                       с. Паево

Об утверждении  плана – графика по оформлению права собственности на бесхозяйные объекты ЖКХ на территории Паевского сельского поселения на 2016 г.
Руководствуясь ст.225 Гражданского кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным Приказом Министерства экономического развития РФ от 22.11.2013 г. №701, администрация Паевского сельского поселения,
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить план-график по оформлению права собственности на бесхозяйные объекты ЖКХ на территории Паевского сельского поселения на 2016 г. согласно Приложения 1.

2. Контроль за исполнение настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Паевского сельского поселения 
Кадошкинского муниципального района                              В.П. Рудакова.                                                           
Приложение 1

к Постановлению администрации

Паевского сельского поселения

от 28. 12. 2015 г. № 82 - П
План-график по оформлению права собственности на бесхозяйные объекты ЖКХ на территории Паевского сельского поселения на 2016 г.
	№п/п
	Наименование объекта (сооружения)
	Планируемая дата постановки на кадастровый учет земельного участка
	Планируемая дата подготовки технического плана на сооружение
	Дата государственной регистрации права собственности

	1
	водопровод  по ул. Московская, Набережная, Нижняя, Гагарина, Антясова, Школьная.
	15.05.2016
	28.07.2016 г.
	После постановки через 1 год


